## Prog.Semanal - 27-07-2020
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 27/07/2020
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: Julho / 2020
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2020-07-27 |  |  |  |  | 2020-07-28 |  |  |  |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | 2020-07-30 |  |  |  |  | 2020-07-31 |  |  |  |  | 2020-08-01 |  |  |  |  | 2020-08-02 |  |  |  |  | HORÁRIO
|  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg |  |  |  |  | ter |  |  |  |  | qua |  |  |  |  | qui |  |  |  |  | sex |  |  |  |  | sáb |  |  |  |  | dom
[7 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[7 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | Inicio | Termino
3.1 | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
3.1.1 | PAVIMENTO
PREVISTO | Reconstrução Total de Pavimento | GO | 159 | 164 | N/S |  | Norte | 158.8 | 159.8 | X |  | Norte | 159.8 | 158.8 | X |  | Norte | 288.5 | 289.04 | X | [21 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Fresagem Funcional | - | - | - | -
PREVISTO | Serviços com Gap Graded | - | - | - | - | [21 empty] | Norte | 286.8 | 287.8 | X |  | Norte | 286.8 | 287.8 | X | [6 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Dreno Longitudinal | - | - | - | -
PREVISTO | Fresagem Funcional | MG | 124 | 135 | S | Uberaba | S | 124 | 126 | X |  | S | 126 | 128 | X |  | S | 128 | 130 | X |  | S | 130 | 132 | X |  | S | 132 | 134 | X |  | S | 134 | 135 | X | [6 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | GO | 295 | 300.9 | N | Catalão /Cumari | [5 empty] | N | 295.5 | 300.9 | X |  | N | 295.5 | 300.9 | X |  | N | 295.5 | 300.9 | X |  | N | 295.5 | 300.9 | X |  | N | 295.5 | 300.9 | X | [6 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | MG | 2 | 46 | N/S | Araguari | [5 empty] | N | 31 | 32 | X |  | N | 45 | 46 | X |  | N | 41 | 42 | X |  | N | 2 | 3 | X | [11 empty] | 7:00 | 17:00
| Fresagem Funcional | MG | 116 | 171 | N/S | Uberaba / Delta | [5 empty] | N | 116 | 117 | X |  | N | 135 | 136 | X |  | S | 168 | 169 | X |  | N | 170 | 171 | X | [11 empty] | 7:00 | 17:00
3.2 | FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MANUTENÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO
3.2.1.1 | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO | Duplicação da Rodovia/Inclusive retornos em nivel KM 287+700 e KM 309+400 e melhoria de acesso KM 287+000 e 288+800 | GO | 287.7 | 309.4 | N/S | Catalão | Sul | 297.4 | 300 | X |  | Sul | 295.76 | 300 | X |  | Norte | 295.76 | 300 | X |  | Norte | 295.76 | 300 | X |  | Norte | 286.8 | 287.1 | X |  | Norte | 286.8 | 287.1 | X | [6 empty] | 7:00 | 17:00
[7 empty] | Sul | 302.9 | 303.5 | X |  | Sul | 302.9 | 303.5 | X |  | Sul | 302.9 | 303.5 | X |  | Sul | 302.9 | 303.5 | X |  | Sul | 302.9 | 303.5 | X |  | Sul | 302.9 | 303.5 | X | [6 empty] | 7:00 | 17:00
[7 empty] | Sul | 303.7 | 304.55 | X |  | Sul | 303.7 | 304.55 | X |  | Sul | 303.7 | 304.55 | X |  | Sul | 303.7 | 304.55 | X |  | Sul | 303.7 | 304.55 | X |  | Sul | 303.7 | 304.55 | X | [6 empty] | 7:00 | 17:00
[7 empty] | Norte | 304.48 | 305.3 | X |  | Norte | 304.48 | 305.3 | X |  | Norte | 304.48 | 305.3 | X |  | Norte | 304.48 | 305.3 | X |  | Norte | 304.48 | 305.3 | X |  | Norte | 304.48 | 305.3 | X | [6 empty] | 7:00 | 17:00
[7 empty] | Sul | 305.8 | 307 | X |  | Sul | 305.8 | 307 | X |  | Sul | 305.8 | 307 | X |  | Sul | 305.8 | 307 | X |  | Sul | 305.8 | 307 | X |  | Sul | 305.8 | 307 | X | [6 empty] | 7:00 | 17:00
[7 empty] | Norte | 307 | 309.16 | X |  | Norte | 307 | 309.16 | X |  | Norte | 307 | 309.16 | X |  | Norte | 307 | 309.16 | X |  | Norte | 307 | 309.16 | X |  | Norte | 307 | 309.16 | X | [6 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Implantação de dispositivos tipo Diamante | GO | 296.6 | 296.6 | N/S | Catalão | N/S | 296.6 | 296.6 | X |  | N/S | 296.6 | 296.6 | X |  | N/S | 296.6 | 296.6 | X |  | N/S | 296.6 | 296.6 | X |  | N/S | 296.6 | 296.6 | X |  | N/S | 296.6 | 296.6 | X | [6 empty] | 7:00 | 17:00
3.2.4 | OBRAS EMERGENCIAIS
PREVISTO | Obra Emergencial - Atendimento a decisão judicial (erosão fora da faixa de domínio) | - | - | - | -
PREVISTO | Ponte sobre o Rio Paranaíba | GO | 314.075 | 314.075 | N/S | Cumari | N/S | 314.075 | 314.075 | X |  | N/S | 314.075 | 314.075 | X |  | N/S | 314.075 | 314.075 | X |  | N/S | 314.075 | 314.075 | X |  | N/S | 314.075 | 314.075 | X |  | N/S | 314.075 | 314.075 | X | [6 empty] | 7:00 | 17:00