## Prog.Semanal 29-08-2022
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 29/08/2022
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: AGOSTO/2022
ITEM |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2022-08-29 | [6 empty] | 2022-08-30 | [6 empty] | 2022-08-31 | [6 empty] | 2022-09-01 | [6 empty] | 2022-09-02 | [6 empty] | 2022-09-03 | [6 empty] | 2022-09-04 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
3.1.1 |  | PAVIMENTO
| FIRCON | APLICAÇÃO DE TSD | MG | 103 | 107 | N/S | Uberaba | N | 105,000 | 103,000 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | N | 105,000 | 103,000 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 104,000 | 105,000 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | S | 104,000 | 105,000 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 105,000 | 107,000 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | S | 105,000 | 107,000 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| FIRCON | APLICAÇÃO DE TSD | MG | 1.6 | 20.96 | N/S | Araguari | S | 12 | 13.6 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | S | 12 | 13.6 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | N | 1.6 | 2 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N | 20.8 | 20.96 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N | 15.5 | 16.8 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | N | 15.5 | 16.8 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| BC2 | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 13 | 20 | S | Araguari | S | 13 | 14 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 19 | 20 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [35 empty] | 7:00 | 17:00
| BC2 | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 114 | 194 | N | Uberaba / Delta | [21 empty] | N | 114 | 115 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 194 | 192 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| Integração | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG/ CT | 0 | 145 | S | Uberlândia/ Uberaba | [14 empty] | S | 106 | 108 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | S | 143 | 145 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | S | 143 | 145 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | CT SUL | 0 | 1 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| BT Construções | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | CT/ MG | 0 | 53 | N/S | CT Uberlândia | CT NORTE | 2 | 0 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | S | 51 | 53 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | S | 51 | 53 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | S | 51 | 53 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| Vilasa | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 167 | 171 | S | UBERABA | SUL | 167 | 171 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 167 | 171 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 167 | 171 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 167 | 171 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 167 | 171 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 167 | 171 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Vilasa | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 160 | 166 | S | UBERABA | SUL | 160 | 166 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 160 | 166 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 160 | 166 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 160 | 166 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 160 | 166 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 160 | 166 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| Vilasa | Reparo Profundo | MG | 152 | 155 | N/S | UBERABA | SUL / NORTE | 152 | 155 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL / NORTE | 152 | 155 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL / NORTE | 152 | 155 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL / NORTE | 152 | 155 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL / NORTE | 152 | 155 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL / NORTE | 152 | 155 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| MAIS | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 125.5 | 127.5 | S | UBERABA | SUL | 126 | 127 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 126 | 126.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 126.5 | 127 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 125.5 | 127 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | SUL | 127 | 127.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | SUL | 127 | 127.5 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.3 |  | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 77+300 - Pista Sul | MG | 77.3 | 77.3 | S | Uberlândia | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 77.3 | 77.3 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - OAE km 171+900 - Pista Norte | MG | 171.9 | 171.9 | N | Uberaba | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - OAE km 171+900 - Pista Sul | MG | 171.9 | 171.9 | S | Uberaba | S | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 171.9 | 171.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 169+100 - Pista Norte - Ponte sobre o Rio Uberaba | MG | 169.1 | 169.1 | N | Uberaba | N | 168.875 | 169.325 | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | N | 168.875 | 169.325 | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | N | 168.875 | 169.325 | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | N | 168.875 | 169.325 | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | N | 168.875 | 169.325 | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | N | 168.875 | 169.325 | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE | N | 168.875 | 169.325 | X | X | SIMPLES | PISTA NORTE
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 169+100 - Pista Sul - Ponte sobre o Rio Uberaba | MG | 169.1 | 169.1 | S | Uberaba | S | 169.1 | 169.1 | X |  | SIMPLES | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | SIMPLES | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | SIMPLES | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | SIMPLES | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | SIMPLES | - | S | 169.1 | 169.1 | X |  | SIMPLES | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - OAE km 179+900 - Pista Norte | GO | 179.9 | 179.9 | N | Campo Alegre | N | 179.9 | 179.9 | X |  | DUPLA | - | N | 179.9 | 179.9 | X |  | DUPLA | - | N | 179.9 | 179.9 | X |  | DUPLA | - | N | 179.9 | 179.9 | X |  | DUPLA | - | N | 179.9 | 179.9 | X |  | DUPLA | - | N | 179.9 | 179.9 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - OAE km 182+300 - Pista Sul | MG | 182.3 | 182.3 | S | Uberaba | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | S | 182.3 | 182.3 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 133+250 - Pista Norte - Ponte sobre rio Tijuco | MG | 133.25 | 133.25 | N | Uberaba | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 135+150 - Pista Norte - Ponte sobre rio Pirapetinga | MG | 135.15 | 135.15 | N | Uberaba | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 156+400 - Pista Norte - Ponte sobre o rio Laranjeiras | MG | 156.4 | 156.4 | N | Uberaba | N | 156.4 | 156.4 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 156.4 | 156.4 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 155+100 - Pista Norte - Ponte sobre o rio Veadinho | MG | 155.1 | 155.1 | N | Uberaba | N | 155.1 | 155.1 | X |  | DUPLA |  | N | 155.1 | 155.1 | X |  | DUPLA |  | N | 155.1 | 155.1 | X |  | DUPLA |  | N | 155.1 | 155.1 | X |  | DUPLA |  | N | 155.1 | 155.1 | X |  | DUPLA |  | N | 155.1 | 155.1 | X |  | DUPLA | [8 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - OAE km 236+200 - Pista Norte | GO | 236.2 | 236.2 | N | Catalão | N | 236.2 | 236.2 | X |  | DUPLA | - | N | 236.2 | 236.2 | X |  | DUPLA | - | N | 236.2 | 236.2 | X |  | DUPLA | - | N | 236.2 | 236.2 | X |  | DUPLA | - | N | 236.2 | 236.2 | X |  | DUPLA | - | N | 236.2 | 236.2 | X |  | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 314+075 - Pista Norte - Ponte Wagner Stelita Campo | GO | 314.075 | 314.075 | N | Cumari | N | 01-MG | 313+600-GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 01-MG | 313+600-GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 01-MG | 313+600-GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 01-MG | 313+600-GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 01-MG | 313+600-GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 01-MG | 313+600-GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 01-MG | 313+600-GO | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 310+900 - Pista Norte - Ponte Córrego Marimbondo | GO | 310.9 | 310.9 | N | Cumari | N | 310.9 | 310.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 310.9 | 310.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 310.9 | 310.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 310.9 | 310.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 310.9 | 310.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 310.9 | 310.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 310.9 | 310.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | 7:00 | 17:00
3.1.4 |  | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (OACs)
PREVISTO |  | Canal de Cristalina | GO | 116 | 124 | N | Cristalina | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | [14 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.5 |  | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTEÇÕES
PREVISTO |  | Recuperação de Terraplenos | MG | 128.2 | 128.2 | N | Uberaba | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Recuperação de Terraplenos | MG | 131.6 | 131.6 | S | Uberaba | S | 131.6 | 131.6 | X |  | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 131.6 | 131.6 | X |  | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 131.6 | 131.6 | X |  | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 131.6 | 131.6 | X |  | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 131.6 | 131.6 | X |  | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 131.6 | 131.6 | X |  | DUPLA | ACOSTAMENTO | [7 empty] | 7:00 | 17:00