## Prog.Semanal 10-04-2023
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 10/04/2023
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: ABRIL/2023
ITEM |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-11 | [6 empty] | 2023-04-12 | [6 empty] | 2023-04-13 | [6 empty] | 2023-04-14 | [6 empty] | 2023-04-15 | [6 empty] | 2023-04-16 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
| BC2 | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 205 | 205 | S | Delta | S | 205 | 205 | X |  | DUPLA | ALÇA DISPOSITIVO | [42 empty] | 7:00 | 17:00
| INTEGRAÇÃO | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 6 | 89 | N/S | Araguari/ Uberlândia | [7 empty] | N | 8 | 12 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 6 | 10 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 15 | 18 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 18 | 20 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 88 | 89 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| INTEGRAÇÃO | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 94 | 95 | S | Uberlândia | [35 empty] | S | 94 | 95 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| INTEGRAÇÃO | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | GO | 119 | 310 | N/S | Ipameri/ Campo Alegre/ Catalão/ Cumari | N | 119 | 120 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 221 | 223 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 305 | 310 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 305 | 310 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 281 | 282 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
| INTEGRAÇÃO | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | GO | 210 | 212 | S | Campo Alegre | [7 empty] | S | 210 | 212 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [35 empty] | 7:00 | 17:00
| INTEGRAÇÃO | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 5 | 2 | N | Araguari | [35 empty] | N | 5 | 2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| VILASA | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 169 | 180 | N | Uberaba | N | 169 | 180 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 169 | 180 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 169 | 180 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 169 | 180 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 169 | 180 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 169 | 180 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| VILASA | Reparo Profundo | MG | 169 | 169 | N | Uberaba | N | 169 | 169 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 | N | 169 | 169 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 | N | 169 | 169 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 | N | 169 | 169 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 | N | 169 | 169 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 | N | 169 | 169 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| VILASA | Dreno Longitudinal | MG | 170 | 174 | N | Uberaba | N | 170 | 174 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 | N | 170 | 174 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 | N | 170 | 174 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 | N | 170 | 174 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 | N | 170 | 174 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 | N | 170 | 174 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| NG | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | GO | 254 | 258 | N | Catalão | N | 258 | 257 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 258 | 257 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 | N | 257 | 257 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 257 | 256 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 256 | 255 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 255 | 254 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| HENS | Recuperação do Pavimento Rígido | MG | 198.06 | 198.06 | N/S | Delta | [21 empty] | PRAÇA 06 N/S | 198.06 | 198.06 | X |  | DUPLA | CABINES | PRAÇA 06 N/S | 198.06 | 198.06 | X |  | DUPLA | CABINES | PRAÇA 06 N/S | 198.06 | 198.06 | X |  | DUPLA | CABINES | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| KTS | Restauração do Pavimento Rígido - CEPILHAMENTO - Praças de Pedágio | MG | 51.475 | 51.475 | N/S | Araguari | [7 empty] | PRAÇA 04 -N/S | 51.475 | 51.475 | X |  | - | CABINES | PRAÇA 04 -N/S | 51.475 | 51.475 | X |  | - | CABINES | PRAÇA 04 -N/S | 51.475 | 51.475 | X |  | - | CABINES | PRAÇA 04 -N/S | 51.475 | 51.475 | X |  | - | CABINES | [14 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.3 |  | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 169+100 - Pista Sul - Ponte sobre o Rio Uberaba | MG | 169.1 | 169.1 | S | Uberaba | S | 168 | 169.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE | S | 168 | 169.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE | S | 168 | 169.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE | S | 168 | 169.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE | S | 168 | 169.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE | S | 168 | 169.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE | S | 168 | 169.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - OAE km 179+900 - Pista Norte | GO | 179.9 | 179.9 | N | Campo Alegre | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 133+250 - Pista Norte - Ponte sobre rio Tijuco | MG | 133.25 | 133.25 | N | Uberaba | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 135+150 - Pista Norte - Ponte sobre rio Pirapetinga | MG | 135.15 | 135.15 | N | Uberaba | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 155+100 - Pista Norte - Ponte sobre o rio Veadinho | MG | 155.1 | 155.1 | N | Uberaba | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
|  | Reforço e Alargamento - OAE km 164+650 - Pista Norte - Ponte dobre o rio Caçu | MG | 164.65 | 164.65 | N | Uberaba | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - OAE km 236+200 - Pista Sul | GO | 236.2 | 236.2 | S | Catalão | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
3.1.4 |  | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (OACs)
PREVISTO |  | Canal de Cristalina | GO | 116 | 124 | N | Cristalina | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | [14 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.5 |  | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTEÇÕES
PREVISTO |  | Recuperação de Terraplenos | MG | 128.2 | 128.2 | N | Uberaba | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Recuperação de Terraplenos | MG | 9.3 | 9.3 | S | Araguari | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | - | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | - | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | - | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | - | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | - | [14 empty] | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRA DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO |  | Duplicação | GO | 99.4 | 102.5 | N/S | Cristalina | N/S | 99.4 | 102.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 99.4 | 102.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 99.4 | 102.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 99.4 | 102.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 99.4 | 102.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 99.4 | 102.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 99.4 | 102.5 | X |  | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00