## Prog.Semanal 26_12_2023
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 26/12/2023
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: DEZEMBRO-2023
ITEM |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 1900-01-24 | [6 empty] | 1900-01-25 | [6 empty] | 1900-01-26 | [6 empty] | 1900-01-27 | [6 empty] | 1900-01-28 | [6 empty] | 1900-01-29 | [6 empty] | 1900-01-30 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO |  | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | GO | 240 | 273 |  | Catalão | [7 empty] | N | 240 | 273 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 240 | 273 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 287 | 296 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 287 | 296 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 287 | 296 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | GO | 308 | 310 |  | Cumari | [7 empty] | N | 296 | 308 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 296 | 308 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 296 | 308 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 296 | 308 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 296 | 308 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Integração | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 100 | 125 |  | Uberlândia | [7 empty] | S | 80 | 130 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 80 | 130 | X |  | 80 | 130 | S | 80 | 130 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 80 | 130 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 80 | 130 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Integração | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 100 | 125 |  | Uberlândia | [7 empty] | N | 80 | 130 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 80 | 130 | X |  | 80 | 130 | N | 80 | 130 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 80 | 130 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 80 | 130 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.3 |  | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 0+600 - Pista Norte | CT - MG | 0.600 | 0.6 | N | Uberlândia | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 0+600 - Pista Sul | CT - MG | 0.600 | 0.6 | S | Uberlândia | S | 0.4 | 0.8 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 0.4 | 0.8 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 0.4 | 0.8 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 0.4 | 0.8 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 0.4 | 0.8 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 0.4 | 0.8 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 0.4 | 0.8 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 6+950 - Transversal | CT - MG | 6.95 | 6.95 | S | Uberlândia | S | 6.5 | 7.2 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 6.5 | 7.2 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 6.5 | 7.2 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 6.5 | 7.2 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 6.5 | 7.2 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 6.5 | 7.2 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 6.5 | 7.2 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 11+400 - Transversal | CT - MG | 11.4 | 11.4 | N | Uberlândia | N | 11.9 | 10.9 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 11.9 | 10.9 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 11.9 | 10.9 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 11.9 | 10.9 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 11.9 | 10.9 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 11.9 | 10.9 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 11.9 | 10.9 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 15+800 - Pista Leste | CT - MG | 15.8 | 15.8 | L | Uberlândia | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 018+250 Norte | CT - MG | 18.25 | 18.25 | N | Uberlândia | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 018+250 Sul | CT - MG | 18.25 | 18.25 | S | Uberlândia | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2
PREVISTO |  | Reforço e Implantação de Passeios - OAE km 20+600 - Pista Leste | CT - MG | 20.6 | 20.6 | L | Uberlândia | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 20+600 - Pista Oeste | CT - MG | 20.6 | 20.6 | O | Uberlândia | O | 20.1 | 21.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 20.1 | 21.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 20.1 | 21.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 20.1 | 21.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 20.1 | 21.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 20.1 | 21.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 20.1 | 21.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO |  | Duplicação - Cristalina | GO | 95.7 | 99.5 | N/S | Cristalina | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Duplicação - Catalão | GO | 275.4 | 286.8 | N | Catalão | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
3.2.1.2 |  | OBRAS DE MELHORIAS
PREVISTO |  | Via Marginal - Sentido Sul | GO | 98 | 101.3 | S | Cristalina | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Via Marginal - Sentido Norte | GO | 96.8 | 101.3 | N | Cristalina | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 96,700 | GO | 96.4 | 96.9 | N/S | Cristalina | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 98,500 | GO | 98.2 | 98.8 | N/S | Cristalina | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Retorno em Desnível KM 102,500 | GO | 102.9 | 101.9 | N | Cristalina | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | 7:00 | 17:00