## Prog.Semanal 06-02-2023
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 06/02/2023
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: FEVEREIRO/2023
ITEM |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2023-02-06 | [6 empty] | 2023-02-07 | [6 empty] | 2023-02-08 | [6 empty] | 2023-02-09 | [6 empty] | 2023-02-10 | [6 empty] | 2023-02-11 | [6 empty] | 2023-02-12 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
| BC2 | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG/ CT | 0 | 65 | S | Araguari/ Uberlândia | CT - SUL | 20 | 21 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 38 | 39 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 13 | 15 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 18 | 20 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 0 | 3 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 0 | 65 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| INTEGRAÇÃO | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 157 | 198 | S | Uberaba/ Delta | S | 196 | 198 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 196 | 198 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 171 | 172 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 157 | 158 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [21 empty] | 7:00 | 17:00
| INTEGRAÇÃO | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | GO | 224 | 310 | S | Araguari/ Uberaba | S | 307 | 310 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 261 | 263 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 233 | 235 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 224 | 226 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 233 | 235 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 257 | 259 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| VILASA | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 155 | 180 | N | Uberaba | N | 180 | 155 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 180 | 155 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 180 | 155 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 180 | 155 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 180 | 155 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 180 | 155 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| VILASA | Reparo Profundo | MG | 106 | 188 | N | Uberaba | N | 106 | 188 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 | N | 106 | 188 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 | N | 106 | 188 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 | N | 106 | 188 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 | N | 106 | 188 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 | N | 106 | 188 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| NG | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | GO | 138 | 193 | N/S | Ipameri/ Campo Alegre | S | 192 | 193 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 192 | 193 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 192 | 193 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 142 | 140 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 140 | 139 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 138 | 138 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.3 |  | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 169+100 - Pista Sul - Ponte sobre o Rio Uberaba | MG | 169.1 | 169.1 | S | Uberaba | S | 168 | 169.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE | S | 168 | 169.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE | S | 168 | 169.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE | S | 168 | 169.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE | S | 168 | 169.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE | S | 168 | 169.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE | S | 168 | 169.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - OAE km 179+900 - Pista Norte | GO | 179.9 | 179.9 | N | Campo Alegre | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 133+250 - Pista Norte - Ponte sobre rio Tijuco | MG | 133.25 | 133.25 | N | Uberaba | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 135+150 - Pista Norte - Ponte sobre rio Pirapetinga | MG | 135.15 | 135.15 | N | Uberaba | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 156+400 - Pista Norte - Ponte sobre o rio Laranjeiras | MG | 156.4 | 156.4 | N | Uberaba | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 155+100 - Pista Norte - Ponte sobre o rio Veadinho | MG | 155.1 | 155.1 | N | Uberaba | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
|  | Reforço e Alargamento - OAE km 164+650 - Pista Norte - Ponte dobre o rio Caçu | MG | 164.65 | 164.65 | N | Uberaba | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - OAE km 236+200 - Pista Sul | GO | 236.2 | 236.2 | S | Catalão | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
3.1.4 |  | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (OACs)
PREVISTO |  | Canal de Cristalina | GO | 116 | 124 | N | Cristalina | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | [14 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.5 |  | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTEÇÕES
PREVISTO |  | Recuperação de Terraplenos | MG | 128.2 | 128.2 | N | Uberaba | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 128.2 | 128.2 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRA DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO |  | Duplicação | GO | 99.4 | 102.5 | N/S | Cristalina | N/S | 99.4 | 102.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 99.4 | 102.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 99.4 | 102.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 99.4 | 102.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 99.4 | 102.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 99.4 | 102.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 99.4 | 102.5 | X |  | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00