## Prog.Semanal 10_07_2023
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 10/07/2023
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: JULHO/2023
ITEM |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2023-07-10 | [6 empty] | 2023-07-11 | [6 empty] | 2023-07-12 | [6 empty] | 2023-07-13 | [6 empty] | 2023-07-14 | [6 empty] | 2023-07-15 | [6 empty] | 2023-07-16 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | FIRCON | Aplicação de TSD | MG | 177.3 | 167 | N/S | Uberaba | N | 171 | 170 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | N | 170 | 169 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | N | 169 | 168 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | N | 168 | 167 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | N | 168 | 167 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | N | 177.3 | 176 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 | N | 176 | 174 | X | X | DUPLA | FAIXA 2
PREVISTO | VILASA | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 133 | 140 | N | Uberaba | N | 133 | 140 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 | N | 133 | 140 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 | N | 133 | 140 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 | N | 133 | 140 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 | N | 133 | 140 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 | N | 133 | 140 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | INTEGRAÇÃO | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 117 | 196 | N/S | Uberaba/ Delta | N | 133 | 133 | X |  | DUPLA | DESVIO EM FUNCIONAMENTO | S | 193 | 196 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 120 | 117 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 120 | 122 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [21 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | INTEGRAÇÃO | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | GO | 101 | 168 | N/S | Cristalina/ Campo Alegre | S | 167 | 168 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 101 | 103 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 103 | 105 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 110 | 108 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [21 empty] | 7:00 | 17:00
| INTEGRAÇÃO | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 77 | 80 | N | Uberlândia | [28 empty] | N | 80 | 77 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | NG | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | GO | 111 | 275 | N/S | Cristalina/ Catalão | S | 274 | 275 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 274 | 275 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 239 | 240 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | N | 112 | 111 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 112 | 111 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 112 | 111 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | NG | Reparo Profundo | GO | 125 | 135 | N/S | Ipameri | N | 126 | 125 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 126 | 125 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 126 | 125 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 134 | 135 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 134 | 135 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 134 | 135 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | HENS | Recuperação do Pavimento Rígido | GO | 143.985 | 143.985 | Praça 01 | Ipameri | Praça 01 | 143.985 | 143.985 | X | X | DUPLA | - | Praça 01 | 143.985 | 143.985 | X | X | DUPLA | - | Praça 01 | 143.985 | 143.985 | X | X | DUPLA | - | Praça 01 | 143.985 | 143.985 | X | X | DUPLA | - | Praça 01 | 143.985 | 143.985 | X | X | DUPLA | - | Praça 01 | 143.985 | 143.985 | X | X | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.3 |  | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - OAE km 179+900 - Pista Norte | GO | 179.9 | 179.9 | N | Campo Alegre | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | - | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | - | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | - | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | - | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | - | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | - | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | -
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - OAE km 236+200 - Pista Sul | GO | 236.2 | 236.2 | S | Catalão | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | - | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | - | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | - | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | - | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | - | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | - | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | -
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 133+250 - Pista Norte - Ponte sobre rio Tijuco | MG | 133.25 | 133.25 | N | Uberaba | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 130.2 | 137.4 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 130.2 | 137.4 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 130.2 | 137.4 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 130.2 | 137.4 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 130.2 | 137.4 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 135+150 - Pista Norte - Ponte sobre rio Pirapetinga | MG | 135.15 | 135.15 | N | Uberaba | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 155+100 - Pista Norte - Ponte sobre o rio Veadinho | MG | 155.1 | 155.1 | N | Uberaba | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - OAE km 164+650 - Pista Norte - Ponte dobre o rio Caçu | MG | 164.65 | 164.65 | N | Uberaba | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 0+600 - Pista Norte | CT - MG | 0.600 | 0.6 | N | Uberlândia | N | 1.6 | 0.6 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 1.6 | 0.6 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 1.6 | 0.6 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 1.6 | 0.6 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 1.6 | 0.6 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 1.6 | 0.6 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 1.6 | 0.6 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 6+950 - Pista Norte | CT - MG | 6.95 | 6.95 | T | Uberlândia | T | 6.95 | 6.95 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 6.95 | 6.95 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 6.95 | 6.95 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 6.95 | 6.95 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 6.95 | 6.95 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 6.95 | 6.95 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 6.95 | 6.95 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Reforço e Implantação de Passeios - OAE km 20+600 - Pista Leste | CT - MG | 20.6 | 20.6 | L | Uberlândia | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
3.1.4 |  | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (OACs)
PREVISTO |  | Canal de Cristalina | GO | 116 | 124 | N | Cristalina | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | [14 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.5 |  | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTEÇÕES
PREVISTO |  | Recuperação de Terraplenos | MG | 9.3 | 9.3 | S | Araguari | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRA DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO |  | Duplicação | GO | 95.7 | 99.5 | N/S | Cristalina | N/S | 95.7 | 99.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X |  | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 96,700 | GO | 96.4 | 96.9 | N/S | Cristalina | N/S | 96.4 | 96.9 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X |  | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 98,500 | GO | 98.2 | 98.8 | N/S | Cristalina | N/S | 98.2 | 98.8 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X |  | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Retorno em Desnível KM 102,500 | GO | 102.9 | 101.9 | N | Cristalina | N | 102.9 | 101.9 | X |  | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X |  | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X |  | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X |  | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X |  | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X |  | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X |  | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | 7:00 | 17:00