## Prog.Semanal 08_05_2023
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 08/05/2023
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: MAIO/2023
ITEM |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-09 | [6 empty] | 2023-05-10 | [6 empty] | 2023-05-11 | [6 empty] | 2023-05-12 | [6 empty] | 2023-05-13 | [6 empty] | 2023-05-14 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
| FIRCON | Aplicação de TSD | MG | 171 | 178 | S | Uberaba | [14 empty] | S | 171 | 172 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | S | 172 | 174 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | S | 174 | 176 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | S | 176 | 178 | X | X | DUPLA | FAIXA 1
| INTEGRAÇÃO | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 78 | 190 | N/S | Uberlândia/ Uberaba | [7 empty] | N | 149 | 148 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 190 | 187 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 190 | 187 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 89 | 92 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 78 | 80 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| INTEGRAÇÃO | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 121 | 122 | S | Uberaba | S | 121 | 122 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [42 empty] | 7:00 | 17:00
| INTEGRAÇÃO | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | GO | 221 | 310 | N/S | Campo Alegre/ Catalão/ Cumari | [7 empty] | S | 308 | 310 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 309 | 306 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 221 | 223 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 293 | 294 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 281 | 282 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| INTEGRAÇÃO | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | GO | 210 | 305 | N/S | Campo Alegre/ Catalão/ Cumari | [7 empty] | S | 301 | 302 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 305 | 304 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 210 | 212 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [21 empty] | 7:00 | 17:00
| VILASA | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 168 | 170 | N | Uberaba | N | 168 | 170 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | N | 168 | 170 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | N | 168 | 170 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | N | 168 | 170 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | N | 168 | 170 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | N | 168 | 170 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| VILASA | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 174 | 177 | N | Uberaba | N | 174 | 177 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 174 | 177 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 174 | 177 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 174 | 177 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 174 | 177 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 174 | 177 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| NG | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | GO | 254 | 249 | N/S | Catalão | N | 254 | 253 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | N | 253 | 252 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | N | 251 | 251 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 251 | 250 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 250 | 250 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 249 | 249 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| HENS | Recuperação do Pavimento Rígido | GO | 127.6 | 127.6 | S | Ipameri | Posto Pesagem 01/S | 127.6 | 127.6 | X | X | DUPLA | - | Posto Pesagem 01/S | 127.6 | 127.6 | X | X | DUPLA | - | Posto Pesagem 01/S | 127.6 | 127.6 | X | X | DUPLA | - | Posto Pesagem 01/S | 127.6 | 127.6 | X | X | DUPLA | - | Posto Pesagem 01/S | 127.6 | 127.6 | X | X | DUPLA | - | Posto Pesagem 01/S | 127.6 | 127.6 | X | X | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
| KTS | Restauração do Pavimento Rígido - CEPILHAMENTO - Praças de Pedágio | MG | 51.475 | 51.475 | N/S | Araguari | PRAÇA 04 -N/S | 51.475 | 51.475 | X |  | - | CABINES | PRAÇA 04 -N/S | 51.475 | 51.475 | X |  | - | CABINES | PRAÇA 04 -N/S | 51.475 | 51.475 | X |  | - | CABINES | PRAÇA 04 -N/S | 51.475 | 51.475 | X |  | - | CABINES | PRAÇA 04 -N/S | 51.475 | 51.475 | X |  | - | CABINES | [14 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.3 |  | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - OAE km 179+900 - Pista Norte | GO | 179.9 | 179.9 | N | Campo Alegre | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | N | 179.9 | 179.9 | X | X | DUPLA | FAIXA 1
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - OAE km 236+200 - Pista Sul | GO | 236.2 | 236.2 | S | Catalão | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | - | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | - | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | - | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | - | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | - | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | - | S | 236.2 | 236.2 | X | X | DUPLA | -
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 133+250 - Pista Norte - Ponte sobre rio Tijuco | MG | 133.25 | 133.25 | N | Uberaba | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 135+150 - Pista Norte - Ponte sobre rio Pirapetinga | MG | 135.15 | 135.15 | N | Uberaba | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 155+100 - Pista Norte - Ponte sobre o rio Veadinho | MG | 155.1 | 155.1 | N | Uberaba | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 155 | 156.25 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - OAE km 164+650 - Pista Norte - Ponte dobre o rio Caçu | MG | 164.65 | 164.65 | N | Uberaba | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 0+600 - Pista Norte | CT - MG | 0.600 | 0.6 | N | Uberlândia | N | 1.6 | 0.6 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 0.6 | 0.6 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 0.6 | 0.6 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 0.6 | 0.6 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 0.6 | 0.6 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 0.6 | 0.6 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 0.6 | 0.6 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
|  | Implantação de Passeios - OAE km 0+600 - Pista Sul | CT - MG | 0.6 | 0.6 | S | Uberlândia | [7 empty] | S | 0 | 0.7 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 0 | 0.7 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 0 | 0.7 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 0 | 0.7 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 0 | 0.7 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 0 | 0.7 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Recuperação de OAE - km 54+600 - Pista Norte | MG | 55.8 | 54.6 | N | Uberlândia | N | 55.8 | 54.6 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | N | 55.8 | 54.6 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | N | 55.8 | 54.6 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | N | 55.8 | 54.6 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | N | 55.8 | 54.6 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | N | 55.8 | 54.6 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | N | 55.8 | 54.6 | X |  | DUPLA | FAIXA 1
3.1.4 |  | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (OACs)
PREVISTO |  | Canal de Cristalina | GO | 116 | 124 | N | Cristalina | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | [14 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.5 |  | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTEÇÕES
PREVISTO |  | Recuperação de Terraplenos | MG | 9.3 | 9.3 | S | Araguari | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRA DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO |  | Duplicação | GO | 95.7 | 101.5 | N/S | Cristalina | N/S | 95.7 | 101.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 101.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 101.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 101.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 101.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 101.5 | X |  | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 101.5 | X |  | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00