## Prog.Semanal 02_10_2023
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 02/10/2023
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: OUTUBRO-2023
ITEM |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-03 | [6 empty] | 2023-10-04 | [6 empty] | 2023-10-05 | [6 empty] | 2023-10-06 | [6 empty] | 2023-10-07 | [6 empty] | 2023-10-08 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | NG | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | GO | 226 | 221 | N/S | Campo Alegre | S | 225 | 226 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 224 | 223 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 223 | 222 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 223 | 222 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 222 | 221 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 222 | 221 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | NG | Reparo Profundo | GO | 157 | 155 | N | Campo Alegre | N | 157 | 155 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 157 | 155 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 157 | 155 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 157 | 155 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 157 | 155 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 157 | 155 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | VILASA | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 171 | 171 | N/S | Uberaba | S | 171 | 171 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | S | 171 | 171 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | S | 171 | 171 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | S | 171 | 171 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | S | 171 | 171 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | S | 171 | 171 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | INTEGRAÇÃO | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 78 | 175 | N/S | Uberlândia/ Uberaba | S | 78 | 80 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 174 | 175 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 114 | 117 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 101 | 102 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [21 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | INTEGRAÇÃO | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | GO | 145 | 226 | N/S | Ipameri/ Campo Alegre | [28 empty] | S | 144 | 145 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 225 | 226 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | INTEGRAÇÃO | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 22 | 109 | S | Araguari/ Uberlândia/ Uberaba | S | 39 | 41 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 22 | 25 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 108 | 109 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 97 | 99 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [21 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | HENS | Recuperação do Pavimento Rígido | MG | 13.73 | 13.73 | Praça 03 | Araguari | Praça 03 | 13.73 | 13.73 | X | X | DUPLA | - | Praça 03 | 13.73 | 13.73 | X | X | DUPLA | - | Praça 03 | 13.73 | 13.73 | X | X | DUPLA | - | Praça 03 | 13.73 | 13.73 | X | X | DUPLA | - | Praça 03 | 13.73 | 13.73 | X | X | DUPLA | - | Praça 03 | 13.73 | 13.73 | X | X | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.3 |  | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 133+250 - Pista Norte - Ponte sobre rio Tijuco | MG | 133.25 | 133.25 | N | Uberaba | S | 133.25 | 133.25 | X | X | DUPLA | - | S | 133.25 | 133.25 | X | X | DUPLA | - | S | 133.25 | 133.25 | X | X | DUPLA | - | S | 133.25 | 133.25 | X | X | DUPLA | - | S | 133.25 | 133.25 | X | X | DUPLA | - | S | 133.25 | 133.25 | X | X | DUPLA | - | S | 133.25 | 133.25 | X | X | DUPLA | -
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 135+150 - Pista Norte - Ponte sobre rio Pirapetinga | MG | 135.15 | 135.15 | N | Uberaba | N | 135.15 | 135.15 | X | X | DUPLA | - | N | 135.15 | 135.15 | X | X | DUPLA | - | N | 135.15 | 135.15 | X | X | DUPLA | - | N | 135.15 | 135.15 | X | X | DUPLA | - | N | 135.15 | 135.15 | X | X | DUPLA | - | N | 135.15 | 135.15 | X | X | DUPLA | - | N | 135.15 | 135.15 | X | X | DUPLA | -
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 155+100 - Pista Norte - Ponte sobre o rio Veadinho | MG | 155.1 | 155.1 | N | Uberaba | S | 155.1 | 155.1 | X | X | DUPLA | - | S | 155.1 | 155.1 | X | X | DUPLA | - | S | 155.1 | 155.1 | X | X | DUPLA | - | S | 155.1 | 155.1 | X | X | DUPLA | - | S | 155.1 | 155.1 | X | X | DUPLA | - | S | 155.1 | 155.1 | X | X | DUPLA | - | S | 155.1 | 155.1 | X | X | DUPLA | -
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - OAE km 164+650 - Pista Norte - Ponte dobre o rio Caçu | MG | 164.65 | 164.65 | N | Uberaba | N | 164.65 | 164.65 | X | X | DUPLA | - | N | 164.65 | 164.65 | X | X | DUPLA | - | N | 164.65 | 164.65 | X | X | DUPLA | - | N | 164.65 | 164.65 | X | X | DUPLA | - | N | 164.65 | 164.65 | X | X | DUPLA | - | N | 164.65 | 164.65 | X | X | DUPLA | - | N | 164.65 | 164.65 | X | X | DUPLA | -
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 0+600 - Pista Norte | CT - MG | 0.600 | 0.6 | N | Uberlândia | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 0+600 - Pista Sul | CT - MG | 0.600 | 0.6 | S | Uberlândia | S | 0.4 | 0.8 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 0.4 | 0.8 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 0.4 | 0.8 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 0.4 | 0.8 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 0.4 | 0.8 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 0.4 | 0.8 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 0.4 | 0.8 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 018+250 Norte | CT - MG | 18.25 | 18.25 | N | Uberlândia | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1
|  | Implantação de Passeios - OAE km 018+250 Sul | CT - MG | 18.25 | 18.25 | S | Uberlândia | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1
PREVISTO |  | Reforço e Implantação de Passeios - OAE km 20+600 - Pista Leste | CT - MG | 20.6 | 20.6 | L | Uberlândia | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
3.1.5 |  | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTEÇÕES
PREVISTO |  | Recuperação de Terraplenos | MG | 9.3 | 9.3 | S | Araguari | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | - | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | - | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | - | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | - | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | - | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | - | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Recuperação de Terraplenos | MG | 127.7 | 127.7 | N | Uberaba | N | 128.3 | 127.2 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 128.3 | 127.2 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 128.3 | 127.2 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 128.3 | 127.2 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 128.3 | 127.2 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 128.3 | 127.2 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 128.3 | 127.2 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO |  | Duplicação - Cristalina | GO | 95.7 | 99.5 | N/S | Cristalina | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Duplicação - Catalão | GO | 275.4 | 286.8 | N | Catalão | N | 286 | 283 | X | - | SIMPLES | - | N | 286 | 283 | X | - | SIMPLES | - | N | 286 | 283 | X | - | SIMPLES | - | N | 286 | 283 | X | - | SIMPLES | - | N | 286 | 283 | X | - | SIMPLES | - | N | 286 | 283 | X | - | SIMPLES | - | N | 286 | 283 | X | - | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
3.2.1.2 |  | OBRAS DE MELHORIAS
PREVISTO |  | Via Marginal - Sentido Sul | GO | 98 | 101.3 | S | Cristalina | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Via Marginal - Sentido Norte | GO | 96.8 | 101.3 | N | Cristalina | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 96,700 | GO | 96.4 | 96.9 | N/S | Cristalina | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 98,500 | GO | 98.2 | 98.8 | N/S | Cristalina | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Retorno em Desnível KM 102,500 | GO | 102.9 | 101.9 | N | Cristalina | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | 7:00 | 17:00