## Prog.Semanal 04_09_2023
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 04/09/2023
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: SETEMBRO-2023
ITEM |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-05 | [6 empty] | 2023-09-06 | [6 empty] | 2023-09-07 | [6 empty] | 2023-09-08 | [6 empty] | 2023-09-09 | [6 empty] | 2023-09-10 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | NG | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | GO | 240 | 210 | N/S | Campo Alegre/ Catalão | N | 211 | 210 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 239 | 240 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | S | 215 | 216 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | [28 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | NG | Reparo Profundo | GO | 154 | 155 | N | Campo Alegre | N | 155 | 154 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 155 | 154 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 155 | 154 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [28 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | INTEGRAÇÃO | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 137 | 161 | S | Uberaba | S | 137 | 138 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 141 | 143 | X |  | DUPLA | FAIXA 1 | S | 159 | 161 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [28 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | INTEGRAÇÃO | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 35 | 33 | N | Araguari | N | 35 | 33 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [42 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | INTEGRAÇÃO | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | GO | 304 | 287 | N | Catalão/ Cumari | [7 empty] | N | 304 | 302 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | N | 288 | 287 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [28 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | HENS | Recuperação do Pavimento Rígido | MG | 13.73 | 13.73 | Praça 03 | Araguari | Praça 03 | 13.73 | 13.73 | X | X | DUPLA | - | Praça 03 | 13.73 | 13.73 | X | X | DUPLA | - | Praça 03 | 13.73 | 13.73 | X | X | DUPLA | - | Praça 03 | 13.73 | 13.73 | X | X | DUPLA | - | Praça 03 | 13.73 | 13.73 | X | X | DUPLA | - | Praça 03 | 13.73 | 13.73 | X | X | DUPLA | - | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.3 |  | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 133+250 - Pista Norte - Ponte sobre rio Tijuco | MG | 133.25 | 133.25 | N | Uberaba | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 135+150 - Pista Norte - Ponte sobre rio Pirapetinga | MG | 135.15 | 135.15 | N | Uberaba | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | - | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | - | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | - | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | - | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | - | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | - | N | 130.2 | 137.4 | X | X | SIMPLES | -
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - km 155+100 - Pista Norte - Ponte sobre o rio Veadinho | MG | 155.1 | 155.1 | N | Uberaba | S | 155 | 156.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | S | 155 | 156.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | S | 155 | 156.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | S | 155 | 156.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | S | 155 | 156.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | S | 155 | 156.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | S | 155 | 156.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1
PREVISTO |  | Reforço e Alargamento - OAE km 164+650 - Pista Norte - Ponte dobre o rio Caçu | MG | 164.65 | 164.65 | N | Uberaba | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 164.65 | 166.1 | X | X | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 0+600 - Pista Norte | CT - MG | 0.600 | 0.6 | N | Uberlândia | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 011+400 Transversal | CT - MG | 11.4 | 11.4 | T | Uberlândia | T | 11.4 | 11.4 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 11.4 | 11.4 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 11.4 | 11.4 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 11.4 | 11.4 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 11.4 | 11.4 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 11.4 | 11.4 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | T | 11.4 | 11.4 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 018+250 Norte | CT - MG | 18.25 | 18.25 | N | Uberlândia | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | - | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | - | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | - | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | - | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | - | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | - | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | -
PREVISTO |  | Reforço e Implantação de Passeios - OAE km 20+600 - Pista Leste | CT - MG | 20.6 | 20.6 | L | Uberlândia | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 20.65 | 21 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
3.1.4 |  | SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (OACs)
PREVISTO |  | Canal de Cristalina | GO | 116 | 124 | N | Cristalina | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | N | 116 | 124 | X |  | DUPLA | - | [14 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.5 |  | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTEÇÕES
PREVISTO |  | Recuperação de Terraplenos | MG | 9.3 | 9.3 | S | Araguari | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 9.3 | 9.3 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Recuperação de Terraplenos | MG | 127.7 | 127.7 | N | Uberaba | N | 128.3 | 127.2 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 128.3 | 127.2 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 128.3 | 127.2 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 128.3 | 127.2 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 128.3 | 127.2 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 128.3 | 127.2 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 128.3 | 127.2 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO |  | Duplicação - Cristalina | GO | 95.7 | 99.5 | N/S | Cristalina | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Duplicação - Catalão | GO | 275.4 | 286.8 | N | Catalão | N | 286 | 283 | X | - | SIMPLES | - | N | 286 | 283 | X | - | SIMPLES | - | N | 286 | 283 | X | - | SIMPLES | - | N | 286 | 283 | X | - | SIMPLES | - | N | 286 | 283 | X | - | SIMPLES | - | N | 286 | 283 | X | - | SIMPLES | - | N | 286 | 283 | X | - | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
3.2.1.2 |  | OBRAS DE MELHORIAS
PREVISTO |  | Via Marginal - Sentido Sul | GO | 98 | 101.3 | S | Cristalina | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Via Marginal - Sentido Norte | GO | 96.8 | 101.3 | N | Cristalina | N | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 96,700 | GO | 96.4 | 96.9 | N/S | Cristalina | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 98,500 | GO | 98.2 | 98.8 | N/S | Cristalina | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Retorno em Desnível KM 102,500 | GO | 102.9 | 101.9 | N | Cristalina | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | 7:00 | 17:00