## Prog.Semanal 15_04_2024
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 15/04/2024
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: ABRIL/2024
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2024-04-15 | [6 empty] | 2024-04-16 | [6 empty] | 2024-04-17 | [6 empty] | 2024-04-18 | [6 empty] | 2024-04-19 | [6 empty] | 2024-04-20 | [6 empty] | 2024-04-21 | [6 empty] | HORÁRIO
|  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[7 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[7 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 56 | 60 | S | Uberlândia | S | 56 | 60 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 | S | 56 | 60 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 | S | 56 | 60 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 | S | 56 | 60 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 | S | 56 | 60 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 178.35 | 179.5 | N/S | Uberaba | N/S | 178.35 | 179.5 | X | - | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N/S | 178.35 | 179.5 | X | - | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N/S | 178.35 | 179.5 | X | - | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N/S | 178.35 | 179.5 | X | - | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | N/S | 178.35 | 179.5 | X | - | DUPLA | FAIXA 1 E 2 INTERCALADA | [14 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.3 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO | Implantação de Passeios - OAE km 06+950 - Transversal | CT - MG | 6.95 | 6.95 | T | Uberlândia | N/S | 6.5 | 7 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N/S | 6.5 | 7 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N/S | 6.5 | 7 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N/S | 6.5 | 7 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N/S | 6.5 | 7 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N/S | 6.5 | 7 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N/S | 6.5 | 7 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO | Implantação de Passeios - OAE km 15+800 - Pista Leste | CT - MG | 15.8 | 15.8 | L | Uberlândia | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO | Implantação de Passeios - OAE km 15+800 - Pista Oeste | CT - MG | 15.8 | 15.8 | O | Uberlândia | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO | Implantação de Passeios - OAE km 018+250 Norte | CT - MG | 18.25 | 18.25 | N | Uberlândia | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO | Implantação de Passeios - OAE km 018+250 Sul | CT - MG | 18.25 | 18.25 | S | Uberlândia | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO | Implantação de Passeios - OAE km 020+600 Pista Oeste | CT - MG | 20.6 | 20.6 | O | Uberlândia | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO
3.1.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | CT - MG | 6.95 | 6.95 | N | Uberlândia | N | 6.75 | 7.05 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 6.75 | 7.05 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 6.75 | 7.05 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 6.75 | 7.05 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 6.75 | 7.05 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 6.75 | 7.05 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 6.75 | 7.05 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO
3.2.1 | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO | Duplicação - Cristalina | GO | 95.7 | 99.5 | N/S | Cristalina | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Duplicação - Catalão | GO | 275.4 | 286.8 | N | Catalão | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | -
3.2.1.2 | OBRAS DE MELHORIAS
PREVISTO | Via Marginal - Sentido Sul - Acomp. Duplicação Cristalina | GO | 98 | 101.3 | S | Cristalina | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Via Marginal - Sentido Norte - Acomp. Duplicação Cristalina | GO | 96.8 | 101.3 | N | Cristalina | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 96,700 - Acomp. Duplicação Cristalina | GO | 96.4 | 96.9 | N/S | Cristalina | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
PREVISTO | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 98,500 - Acomp. Duplicação Cristalina | GO | 98.2 | 98.8 | N/S | Cristalina | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL
PREVISTO | Retorno em Desnível KM 102,500 - Acomp. Duplicação Cristalina | GO | 102.9 | 101.9 | N | Cristalina | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA NORTE
PREVISTO | Via Marginal - Sentido Sul - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | S | Catalão | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Via Marginal - Sentido Norte - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | N | Catalão | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Interconexão tipo Trevo Completo KM 276,500 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 276.5 |  | N/S | Catalão | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 277,950 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.95 |  | N/S | Catalão | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 280,615- Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.615 |  | N/S | Catalão | N/S | 280.615 |  | X | - | DUPLA | - | N/S | 280.615 |  | X | - | DUPLA | - | N/S | 280.615 |  | X | - | DUPLA | - | N/S | 280.615 |  | X | - | DUPLA | - | N/S | 280.615 |  | X | - | DUPLA | - | N/S | 280.615 |  | X | - | DUPLA | - | N/S | 280.615 |  | X | - | DUPLA | -
PREVISTO | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 280,300 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.3 |  | N/S | Catalão | N/S | 280.3 |  | X | - | DUPLA | - | N/S | 280.3 |  | X | - | DUPLA | - | N/S | 280.3 |  | X | - | DUPLA | - | N/S | 280.3 |  | X | - | DUPLA | - | N/S | 280.3 |  | X | - | DUPLA | - | N/S | 280.3 |  | X | - | DUPLA | - | N/S | 280.3 |  | X | - | DUPLA | -
PREVISTO | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 283,050 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 283.05 |  | N/S | Catalão | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Melhoria de Acesso KM 282,000 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282 |  | N | Catalão | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Melhoria de Acesso KM 282,700 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282.7 |  | N | Catalão | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | -