## Prog.Semanal 02_12_2024
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 02/12/2024
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: DEZEMBRO-2024
ITEM |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-03 | [6 empty] | 2024-12-04 | [6 empty] | 2024-12-05 | [6 empty] | 2024-12-06 | [6 empty] | 2024-12-07 | [6 empty] | 2024-12-08 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | BC2 | Recuperação de Dreno | MG | 123 | 127 | S | Uberaba | S | 123 | 124 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 124 | 125 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 124 | 125 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 125 | 126 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 126 | 126 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 126 | 127 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ | GO | 275.37 | 286.7 | S | Catalão | S | 275.37 | 275.38 | X | - | SIMPLES | Faixa 01 | S | 277.57 | 277.58 | X | - | SIMPLES | Faixa - Aceleração | S | 280.89 | 280.9 | X | - | SIMPLES | Faixa 01 | S | 286.69 | 286.7 | X | - | SIMPLES | Faixa 01 | S | 287 | 287 | x | - | SIMPLES | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 287 | 288 | x | - | SIMPLES | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Paviágil | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ | MG | 138.8 | 187 | N/S | Uberaba | S | 182.5 | 182.5 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 187 | 187 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 168.02 | 168.02 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 156.5 | 156.5 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 146.8 | 146.8 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 138.8 | 138.8 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ | GO | 138 | 155 | S |  | S | 155.15 | 155.15 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 112.1 | 112.1 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 129.85 | 129.85 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 132.4 | 132.4 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 144.5 | 144.5 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 138.5 | 138.5 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Implantação de Dispositivo Retorno em Nível - km 196 MG | MG | 195 | 196 | S | Delta | NORTE/SUL | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | NORTE/SUL | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | NORTE/SUL | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | NORTE/SUL | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | NORTE/SUL | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | NORTE/SUL | 195 | 196 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.3 |  | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 018+250 Norte | CT - MG | 18.25 | 18.25 | N | Uberlândia | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 018+250 Sul | CT - MG | 18.25 | 18.25 | S | Uberlândia | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 020+600 Pista Oeste | CT - MG | 20.6 | 20.6 | O | Uberlândia | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1
3.1.5 |  | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
PREVISTO |  | Recuperação de Terraplenos | MG | 132,700 | 132.9 | S | Uberaba |  | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Recuperação de Terraplenos | MG | 128.2 | 128.4 | N | Uberaba | N | 128.2 | 128.4 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 128.2 | 128.4 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 128.2 | 128.4 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 128.2 | 128.4 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 128.2 | 128.4 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 128.2 | 128.4 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | [7 empty] | 7:00 | 17:00
EMERGENCIAL |  | Obra Emergencial - Terrapleno KM 144+700 Pista Sul MG | MG | 144.4 | 145.2 | S | Uberaba | S | 144.4 | 145.2 | X | X | DUPLA | INTERDIÇÃO PISTA SUL - DESVIO P/ PISTA NORTE | S | 144.4 | 145.2 | X | X | DUPLA | INTERDIÇÃO PISTA SUL - DESVIO P/ PISTA NORTE | S | 144.4 | 145.2 | X | X | DUPLA | INTERDIÇÃO PISTA SUL - DESVIO P/ PISTA NORTE | S | 144.4 | 145.2 | X | X | DUPLA | INTERDIÇÃO PISTA SUL - DESVIO P/ PISTA NORTE | S | 144.4 | 145.2 | X | X | DUPLA | INTERDIÇÃO PISTA SUL - DESVIO P/ PISTA NORTE | S | 144.4 | 145.2 | X | X | DUPLA | INTERDIÇÃO PISTA SUL - DESVIO P/ PISTA NORTE | S | 144.4 | 145.2 | X | X | DUPLA | INTERDIÇÃO PISTA SUL - DESVIO P/ PISTA NORTE
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO |  | Duplicação - Catalão | GO | 275.4 | 286.8 | N | Catalão | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | -
3.2.1.2 |  | OBRAS DE MELHORIAS
PREVISTO |  | Via Marginal - Sentido Sul - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | S | Catalão | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO |  | Via Marginal - Sentido Norte - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | N | Catalão | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO |  | Interconexão tipo Trevo Completo KM 276,500 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 276.5 |  | N/S | Catalão | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO |  | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 277,950 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.95 |  | N/S | Catalão | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO |  | Dispositivo Trevo Tipo Trombeta KM 280,615- Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.615 |  | N/S | Catalão | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte
PREVISTO |  | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 280,300 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.3 |  | N/S | Catalão | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte
PREVISTO |  | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 283,050 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 283.05 |  | N/S | Catalão | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO |  | Melhoria de Acesso KM 282,000 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282 |  | N | Catalão | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO |  | Melhoria de Acesso KM 282,700 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282.7 |  | N | Catalão | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | -