## Prog.Semanal 12_02_2024
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 09/02/2024
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: FEVEREIRO-2024
ITEM |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-13 | [6 empty] | 2024-02-14 | [6 empty] | 2024-02-15 | [6 empty] | 2024-02-16 | [6 empty] | 2024-02-17 | [6 empty] | 2024-02-18 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | Integração | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | GO | 300 | 303 | N/S | Cumari | N | 300 | 301 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [28 empty] | S | 302 | 303 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | GO | 255 | 256 | S | Catalão | S | 255 | 256 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [42 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | GO | 180 | 181 | N | Campo Alegre | [21 empty] | N | 180 | 181 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [21 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Integração | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | MG | 8 | 9 | N | Araguari | [28 empty] | N | 8 | 9 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.3 |  | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 0+600 - Pista Norte | CT - MG | 0.6 | 0.6 | N | Uberlândia | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 0.8 | 0.6 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 0+600 - Pista Sul | CT - MG | 0.6 | 0.6 | S | Uberlândia | S | 0.4 | 0.8 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 0.4 | 0.8 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 0.4 | 0.8 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 0.4 | 0.8 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 0.4 | 0.8 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 0.4 | 0.8 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO | S | 0.4 | 0.8 | X | X | DUPLA | ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 15+800 - Pista Leste | CT - MG | 15.8 | 15.8 | L | Uberlândia | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 15+800 - Pista Oeste | CT - MG | 15.8 | 15.8 | O | Uberlândia | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 018+250 Norte | CT - MG | 18.25 | 18.25 | N | Uberlândia | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 018+250 Sul | CT - MG | 18.25 | 18.25 | S | Uberlândia | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2 | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 E 2
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 020+600 Pista Oeste | CT - MG | 20.6 | 20.6 | O | Uberlândia | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO |  | Duplicação - Cristalina | GO | 95.7 | 99.5 | N/S | Cristalina | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 95.7 | 99.5 | X | - | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Duplicação - Catalão | GO | 275.4 | 286.8 | N | Catalão | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
3.2.1.2 |  | OBRAS DE MELHORIAS
PREVISTO |  | Via Marginal - Sentido Sul | GO | 98 | 101.3 | S | Cristalina | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | S | 98.5 | 101 | X | - | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Via Marginal - Sentido Norte | GO | 96.8 | 101.3 | N | Cristalina | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | N | 96.7 | 101 | X | - | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 96,700 | GO | 96.4 | 96.9 | N/S | Cristalina | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 96.4 | 96.9 | X | - | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 98,500 | GO | 98.2 | 98.8 | N/S | Cristalina | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | N/S | 98.2 | 98.8 | X | - | SIMPLES | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Retorno em Desnível KM 102,500 | GO | 102.9 | 101.9 | N | Cristalina | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | N | 102.9 | 101.9 | X | - | SIMPLES | DESVIO PARA PISTA SUL | 7:00 | 17:00