## Prog.Semanal 21_10_2024
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 21/10/2024
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: OUTUBRO-2024
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-22 | [6 empty] | 2024-10-23 | [6 empty] | 2024-10-24 | [6 empty] | 2024-10-25 | [6 empty] | 2024-10-26 | [6 empty] | 2024-10-27 | [6 empty] | HORÁRIO
|  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[7 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[7 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | Recuperação de Dreno | MG | 86 | 93 | S | Uberlândia | S | 86 | 93 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 86 | 93 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 86 | 93 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 86 | 93 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 86 | 93 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 86 | 93 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Recuperação de Dreno | MG | 198.76 | 198.77 | S | Delta | S | 198.76 | 198.77 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 198.76 | 198.77 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 198.76 | 198.77 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 198.76 | 198.77 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 198.76 | 198.77 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 198.76 | 198.77 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ | MG | 120 | 118 | N | Uberaba | N | 120 | 118 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 120 | 118 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 120 | 118 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 120 | 118 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 120 | 118 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 120 | 118 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ | GO | 104.4 | 104.42 | S | Cristalina | S | 104.4 | 104.42 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 104.4 | 104.42 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 104.4 | 104.42 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 104.4 | 104.42 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 104.4 | 104.42 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 104.4 | 104.42 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ | GO | 108.1 | 108.11 | S | Cristalina | S | 108.1 | 108.11 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 108.1 | 108.11 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 108.1 | 108.11 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 108.1 | 108.11 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 108.1 | 108.11 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 108.1 | 108.11 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ | GO | 111.25 | 111.26 | S | Cristalina | S | 111.25 | 111.26 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 111.25 | 111.26 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 111.25 | 111.26 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 111.25 | 111.26 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 111.25 | 111.26 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 111.25 | 111.26 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ | GO | 128.05 | 128.06 | S | Ipameri | S | 128.05 | 128.06 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 128.05 | 128.06 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 128.05 | 128.06 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 128.05 | 128.06 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 128.05 | 128.06 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 128.05 | 128.06 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ | GO | 147.34 | 147.35 | S | Campo Alegre | S | 147.34 | 147.35 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 147.34 | 147.35 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 147.34 | 147.35 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 147.34 | 147.35 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 147.34 | 147.35 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 147.34 | 147.35 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ | MG | 87.84 | 87.85 | S | Uberlândia | S | 87.84 | 87.85 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 87.84 | 87.85 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 87.84 | 87.85 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 87.84 | 87.85 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 87.84 | 87.85 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 87.84 | 87.85 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ | CT-'MG | 1.3 | 1.31 | S | Uberlândia | S | 1.3 | 1.31 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 1.3 | 1.31 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 1.3 | 1.31 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 1.3 | 1.31 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 1.3 | 1.31 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 1.3 | 1.31 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ | CT-'MG | 4.14 | 4.15 | S | Uberlândia | S | 4.14 | 4.15 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 4.14 | 4.15 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 4.14 | 4.15 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 4.14 | 4.15 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 4.14 | 4.15 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 4.14 | 4.15 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ | CT-'MG | 20.05 | 20.06 | S | Uberlândia | S | 20.05 | 20.06 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 20.05 | 20.06 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 20.05 | 20.06 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 20.05 | 20.06 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 20.05 | 20.06 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 20.05 | 20.06 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.3 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO | Implantação de Passeios - OAE km 15+800 - Pista Leste | CT - MG | 15.8 | 15.8 | L | Uberlândia | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO | Implantação de Passeios - OAE km 15+800 - Pista Oeste | CT - MG | 15.8 | 15.8 | O | Uberlândia | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO | Implantação de Passeios - OAE km 018+250 Norte | CT - MG | 18.25 | 18.25 | N | Uberlândia | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO | Implantação de Passeios - OAE km 018+250 Sul | CT - MG | 18.25 | 18.25 | S | Uberlândia | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO | Implantação de Passeios - OAE km 020+600 Pista Oeste | CT - MG | 20.6 | 20.6 | O | Uberlândia | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1
3.1.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | MG | 168.32 | 168,700 | N/S | Uberaba | N/S | 168.32 | 168.7 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N/S | 168.32 | 168.7 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N/S | 168.32 | 168.7 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N/S | 168.32 | 168.7 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N/S | 168.32 | 168.7 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N/S | 168.32 | 168.7 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N/S | 168.32 | 168.7 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | MG | 132,700 | 132.9 | S | Uberaba |  | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | MG | 128.2 | 128.4 | N | Uberaba | N | 128.2 | 128.4 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 128.2 | 128.4 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 128.2 | 128.4 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 128.2 | 128.4 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 128.2 | 128.4 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 128.2 | 128.4 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | MG | 1.3 | 1.7 | S | Araguari | S | 1.3 | 1.7 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 1.3 | 1.7 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 1.3 | 1.7 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 1.3 | 1.7 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 1.3 | 1.7 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 1.3 | 1.7 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.2.1 | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO | Duplicação - Catalão | GO | 275.4 | 286.8 | N | Catalão | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | -
3.2.1.2 | OBRAS DE MELHORIAS
PREVISTO | Via Marginal - Sentido Sul - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | S | Catalão | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Via Marginal - Sentido Norte - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | N | Catalão | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Interconexão tipo Trevo Completo KM 276,500 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 276.5 |  | N/S | Catalão | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 277,950 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.95 |  | N/S | Catalão | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Dispositivo Trevo Tipo Trombeta KM 280,615- Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.615 |  | N/S | Catalão | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte
PREVISTO | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 280,300 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.3 |  | N/S | Catalão | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte
PREVISTO | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 283,050 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 283.05 |  | N/S | Catalão | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Melhoria de Acesso KM 282,000 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282 |  | N | Catalão | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Melhoria de Acesso KM 282,700 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282.7 |  | N | Catalão | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | -