## Prog.Semanal 02_09_2024
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 02/09/2024
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: SETEMBROTO/2024
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-03 | [6 empty] | 2024-09-04 | [6 empty] | 2024-09-05 | [6 empty] | 2024-09-06 | [6 empty] | 2024-09-07 | [6 empty] | 2024-09-08 | [6 empty] | HORÁRIO
|  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[7 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[7 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | Fresagem Funcional e aplicação de CBUQ | CT - MG | 15 | 16.1 | L/O | Uberlândia | L/O | 15 | 16.1 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L/O | 15 | 16.1 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L/O | 15 | 16.1 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L/O | 15 | 16.1 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L/O | 15 | 16.1 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L/O | 15 | 16.1 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.3 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO | Implantação de Passeios - OAE km 15+800 - Pista Leste | CT - MG | 15.8 | 15.8 | L | Uberlândia | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | L | 15 | 16 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO | Implantação de Passeios - OAE km 15+800 - Pista Oeste | CT - MG | 15.8 | 15.8 | O | Uberlândia | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 15.6 | 16.1 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO | Implantação de Passeios - OAE km 018+250 Norte | CT - MG | 18.25 | 18.25 | N | Uberlândia | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO | Implantação de Passeios - OAE km 018+250 Sul | CT - MG | 18.25 | 18.25 | S | Uberlândia | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO | Implantação de Passeios - OAE km 020+600 Pista Oeste | CT - MG | 20.6 | 20.6 | O | Uberlândia | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1
3.1.5 | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | MG | 168.32 | 168,700 | N/S | Uberaba | N/S | 168.32 | 168.7 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N/S | 168.32 | 168.7 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N/S | 168.32 | 168.7 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N/S | 168.32 | 168.7 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N/S | 168.32 | 168.7 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N/S | 168.32 | 168.7 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N/S | 168.32 | 168.7 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Recuperação de Terraplenos | MG | 132,700 | 132.9 | S | Uberaba | S | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
3.2.1 | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO | Duplicação - Catalão | GO | 275.4 | 286.8 | N | Catalão | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 286.8 | X | - | SIMPLES | -
3.2.1.2 | OBRAS DE MELHORIAS
PREVISTO | Via Marginal - Sentido Sul - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | S | Catalão | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Via Marginal - Sentido Norte - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | N | Catalão | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Interconexão tipo Trevo Completo KM 276,500 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 276.5 |  | N/S | Catalão | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 277,950 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.95 |  | N/S | Catalão | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 277.95 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Dispositivo Trevo Tipo Trombeta KM 280,615- Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.615 |  | N/S | Catalão | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte
PREVISTO | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 280,300 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.3 |  | N/S | Catalão | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte
PREVISTO | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 283,050 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 283.05 |  | N/S | Catalão | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Melhoria de Acesso KM 282,000 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282 |  | N | Catalão | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Melhoria de Acesso KM 282,700 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282.7 |  | N | Catalão | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | -