## Prog.Semanal 15_12_2025
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO:15/12/2025
MÊS DA PROGRAMAÇÃO:DEZEMBRO/2025
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2025-12-15 | [6 empty] | 2025-12-16 | [6 empty] | 2025-12-17 | [6 empty] | 2025-12-18 | [6 empty] | 2025-12-19 | [6 empty] | 2025-12-20 | [6 empty] | 2025-12-21 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | BC2 | Implantação de Dreno | GO | _ | _ | N | Cristalina | N | _ | _ | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | _ | _ | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | _ | _ | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | _ | _ | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | _ | _ | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | _ | _ | _ | x | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Fresagem e Recomposição - Equipe Parâmetros | GO | 258 | 212 | S | Catalão | S | _ | _ | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 258 | 259 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 210 | 212 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 210 | 212 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 210 | 212 | x | _ | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 210 | 212 | x | _ | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Reparo Localizado - Bob Fresa 01 | MG | 51 | 163 | N | Uberaba | S | 50 | 52 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 100 | 102 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 130 | 132 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 150 | 153 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 160 | 163 | x | _ | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | _ | _ | x | _ | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Reparo Localizado - Bob Fresa 01 | GO | 280 | 100 | N | Catalão | N | 280 | 282 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 100 | 102 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 103 | 105 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 103 | 105 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 187 | 188 | x | _ | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 187 | 188 | x | _ | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Manutençãode Dreno | MG | _ | _ | N | Araguari | N | _ | _ | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | _ | _ | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | _ | _ | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | _ | _ | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | _ | _ | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | _ | _ | x | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO | Vilasa | Duplicação - Catalão | GO | 275.4 | 286.8 | N | Catalão | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | -
3.2.1.2 |  | OBRAS DE MELHORIAS
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Sul - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | S | Catalão | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | -
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Norte - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | N | Catalão | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | -
PREVISTO | Vilasa | Interconexão tipo Trevo Completo KM 276,500 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 276.5 | - | N/S | Catalão | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | -
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 277,950 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.95 | - | N/S | Catalão | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | -
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Trombeta KM 280,615- Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.615 | - | N/S | Catalão | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | -
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 280,300 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.3 | - | N/S | Catalão | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | -
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 283,050 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 283.05 | - | N/S | Catalão | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | -
PREVISTO | Vilasa | Melhoria de Acesso KM 282,000 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282 | - | N | Catalão | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | -
PREVISTO | Vilasa | Melhoria de Acesso KM 282,700 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282.7 | - | N | Catalão | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | -
Previsto |  | Implantação de Passarela km 278+900 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 278.9 | - | N/S | Catalão | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | -
OBRAS EXTRA PER
PREVISTO | BC2 | Implantação de Dispositivo Retorno em Nível - km 196 MG | MG | 195 | 196 | N | Delta | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00