## Prog.Semanal 15_12_2025
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO:15/12/2025
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: DEZEMBRO/2025
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | 2025-12-15 | [6 empty] | 2025-12-16 | [6 empty] | 2025-12-17 | [6 empty] | 2025-12-18 | [6 empty] | 2025-12-19 | [6 empty] | 2025-12-20 | [6 empty] | 2025-12-21 | [6 empty] | HORÁRIO
[7 empty] | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 95 | 203 | S/N/CC |  | N | 96 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 95 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 203 | 203 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 101 | 108 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 101 | 108 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 137 | 170 | S/N/CC |  | CC | 137 | 144 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 152 | 163 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 149 | 156 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 162 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 160 | 168 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 163 | 210 | S/N/CC |  | N | 174 | 184 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 202 | 210 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 185 | 193 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 163 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 163 | 163 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 222 | 250 | S/N/CC |  | S | 243 | 250 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 237 | 244 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 230 | 237 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 223 | 230 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 222 | 222 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 250 | 274 | S/N/CC |  | CC | 260 | 267 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 250 | 257,000 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 264 | 264 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 267 | 274 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 273 | 273 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 292 | 314 | S/N/CC |  | N/S | 311 | 311 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 292 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 297 | 304 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 304 | 311 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 311 | 314 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 49 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 283 | 298 | S/N/CC |  | N/S | 283 | 289 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 285 | 292 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 289 | 296 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 292 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 283 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 53 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 175 | 207 | S/N/CC |  | CC | 200 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 194 | 200 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 186 | 194 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 180 | 196 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 175 | 180 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 54 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 144 | 176 | S/N/CC |  | CC | 156 | 162 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 162 | 168 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 168 | 176 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 144 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 150 | 156 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 55 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 207 | 231 | S/N/CC |  | N/S/CC | 207 | 211 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 211 | 216 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/SCC | 216 | 221 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 221 | 226 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 226 | 231 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 56 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 242 | 267 | S/N/CC |  | N/S/CC | 242 | 247 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 247 | 252 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/SCC | 252 | 257 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 257 | 262 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 262 | 267 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 58 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 100 | 207 | S/N/CC |  | N/S | 190 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 148 | 186 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 100 | 148 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 100 | 148 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 148 | 190 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIRO ZERO - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 95 | 144 | S/N/CC |  | CC | 125 | 131 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 131 | 137 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 137 | 144 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 95 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 95 | 101 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00