## Prog.Semanal 29_12_2025
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 29/12/2025
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: OUTUBRO/2025
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  | LOCALIZAÇÃO | Município | 2025-12-29 | [6 empty] | 2025-12-30 | [6 empty] | 2025-12-31 | [6 empty] | 2026-01-01 | [6 empty] | 2026-01-02 | [6 empty] | 2026-01-03 | [6 empty] | 2026-01-04 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. |  | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [5 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 101 | 119 | N/S |  | N/S | 119 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | N | 109 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | N | 101 | 109 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 136 | 163 | N/S/CC |  | N | 149 | 157 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | CC | 150 | 163 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | S | 136 | 144 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 210 | 226 | S/CC |  | CC | 216 | 223 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | S | 210 | 218 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | S | 218 | 226 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 227 | 258 | N/S |  | N | 234 | 241 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | N | 227 | 234 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | S | 248 | 258 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 263 | 270 | S/CC |  | CC | 263 | 270 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | CC | 270 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | S | 268 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 283 | 314 | N/S/CC |  | S | 303 | 310 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | S/N/CC | 310 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | CC | 283 | 290 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 08 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 130 | 160 | N/S/CC |  | N/S/CC | 130 | 140 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | N/S/CC | 140 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | N/S/CC | 150 | 160 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 49 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 290 | 298 | N/S/CC |  | N/S | 290 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | CC | 285 | 291 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | CC | 291 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 53 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 205 | 226 | N/S/CC |  | N/S | 213 | 221 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | N/S/CC | 221 | 226 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | CC | 205 | 215 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 54 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 167 | 185 | CC |  | CC | 179 | 185 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | CC | 173 | 179 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | CC | 167 | 173 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 56 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 255 | 270 | N/S/CC |  | S | 255 | 266 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | N | 260 | 270 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | CC | 255 | 259 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 58 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 102 | 186 | N/S |  | N | 102 | 148 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | S | 102 | 148 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | S | 148 | 186 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIRO ZERO GIR 2002 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 119 | 150 | CC |  | CC | 119 | 129 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | CC | 129 | 139 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | CC | 139 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIRO ZERO GIR 2007 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 119 | 150 | CC |  | CC | 119 | 129 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | CC | 129 | 139 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | CC | 139 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de pista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00