## Prog.Semanal 14_07_2025
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 14/07/2025
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: JUNHO/2025
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 1900-01-13 | [6 empty] | 1900-01-14 | [6 empty] | 1900-01-15 | [6 empty] | 1900-01-16 | [6 empty] | 1900-01-17 | [6 empty] | 1900-01-18 | [6 empty] | 1900-01-19 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | BC2 | Implantação de Dreno | MG | 155 | 168 | S | Uberaba | S | 155 | 156 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 155 | 156 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 156 | 157 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 165 | 166 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 167 | 168 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 155 | 156 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ | MG | 79 | 82 | S | Uberlândia | S | _ | _ | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | _ | _ | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | _ | _ | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 79 | 80 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 80 | 81 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 81 | 82 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | BSM - Reabilitação Uberaba/Delta | MG | 191 | 193 | S | Uberaba | S | 191 | 193 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 191 | 193 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 191 | 193 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 191 | 193 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 191 | 193 | X |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | - | - | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ - Reabilitação Uberaba/Delta | MG | 198 | 202 | S | Delta | S | 198 | 199 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 198 | 199 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 199 | 200 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 200 | 201 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 201 | 202 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | - | - | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Bob Fresa - 01
PREVISTO | BC2 | Bob Fresa - 02 | GO |  |  | N | Catalão | N | 217.6 | 217.5 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 225.11 | 225.17 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 221 | 220.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 224.7 | 223.7 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 222.9 | 221.35 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 217.4 | 215.4 | x | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Recuperação de Pavimento Rígido - Praça de Pedágio 4 | MG | 51.475 | 51.475 | N/S | Araguari | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais
PREVISTO |  | Recuperação de Pavimento Rígido - Praça de Pedágio 5 | MG | 104.9 | 104.9 | N/S | Uberaba | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais
3.1.3 |  | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO | CSP | Implantação de Passeios - OAE km 020+600 Pista Oeste | CT - MG | 20.6 | 20.6 | O | Uberlândia | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | - | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | - | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | - | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | - | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | - | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | - | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 18:00
3.1.5 |  | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
PREVISTO | GRILO | Recuperação de Terraplenos | MG | 1 | 2 | S | Araguari | S | 1.3 | 1.3 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.3 | 1.3 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.3 | 1.3 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.3 | 1.3 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.3 | 1.3 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.3 | 1.3 | x | - | DUPLA | Acostamento | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 18:00
PREVISTO | GRILO | Recuperação de Terraplenos | MG | 1 | 2 | S | Araguari | S | 1.5 | 1.5 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.5 | 1.5 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.5 | 1.5 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.5 | 1.5 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.5 | 1.5 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.5 | 1.5 | x | - | DUPLA | Acostamento | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 18:00
PREVISTO | GRILO | Recuperação de Terraplenos | MG | 1 | 2 | S | Araguari | S | 1.7 | 1.7 | X | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.7 | 1.7 | X | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.7 | 1.7 | X | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.7 | 1.7 | X | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.7 | 1.7 | X | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.7 | 1.7 | X | - | DUPLA | Acostamento | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 18:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO | Vilasa | Duplicação - Catalão | GO | 275.4 | 286.8 | N | Catalão | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | -
3.2.1.2 |  | OBRAS DE MELHORIAS
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Sul - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | S | Catalão | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Norte - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | N | Catalão | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Interconexão tipo Trevo Completo KM 276,500 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 276.5 |  | N/S | Catalão | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | Interdição Total de Pista / Trânsito fluindo por Pare e Siga / Içamento de Vigas | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 277,950 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.95 |  | N/S | Catalão | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Trombeta KM 280,615- Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.615 |  | N/S | Catalão | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 280,300 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.3 |  | N/S | Catalão | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 283,050 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 283.05 |  | N/S | Catalão | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Melhoria de Acesso KM 282,000 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282 |  | N | Catalão | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Melhoria de Acesso KM 282,700 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282.7 |  | N | Catalão | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | -
OBRAS EXTRA PER
PREVISTO | BC2 | Implantação de Dispositivo Retorno em Nível - km 196 MG | MG | 195 | 196 | N | Delta | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00