## Prog.Semanal 28_07_2025
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 28/07/2025
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: JUNHO/2025
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-07-29 | [6 empty] | 2025-07-30 | [6 empty] | 2025-07-31 | [6 empty] | 2025-08-01 | [6 empty] | 2025-08-02 | [6 empty] | 2025-08-03 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | BC2 | Implantação de Dreno | MG | 7 | 9 | S | Uberaba | N | 7 | 8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 7 | 8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 7 | 8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 8 | 9 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 8 | 9 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 8 | 9 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ | MG | 80 | 82 | S | Uberlândia | S | _ | _ | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 80 | 81 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 80 | 81 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 80 | 81 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 81 | 82 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | _ | _ | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ - Reabilitação Uberaba/Delta | MG | 200 | 203 | S | Delta | S | _ | _ | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 200 | 201 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 201 | 202 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 201 | 202 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 202 | 203 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 202 | 203 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Bob Fresa - 01 | GO | 217 | 215 | N | Catalão | N | 217.4 | 215.4 | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | _ | _ | _ | X | - | _ | _ |  | _ | _ | X | - | _ | _ | _ | _ |  | X | - | DUPLA | _ | _ | _ | _ | X | - | DUPLA | _ | _ |  |  | x | - | DUPLA | _ | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Bob Fresa - 01 | MG | 14 | 15 | N | Uberlandia | _ | _ | _ | X | - | _ | _ | N | 14.5 | 15 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | _ | _ | _ | X | - | _ | _ | N | _ | _ | X | - | DUPLA | _ | N | _ | _ | X | - | DUPLA | _ | _ | _ | _ | x | - | DUPLA | _ | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Bob Fresa - 01 | MG | 157 | 205 | N | Uberaba | _ | _ | _ | X | - | _ | _ | _ | _ | _ | X | - | _ | _ | S | 157 | 158 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 205 | 205 | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | N | 205 | 205.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | _ | _ | _ | x | - | DUPLA | _ | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Recuperação de Pavimento Rígido - Praça de Pedágio 3 | MG | 13.73 | 13.73 | N/S | Araguari | N/S | 13.73 | 13.73 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 13.73 | 13.73 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 13.73 | 13.73 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 13.73 | 13.73 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 13.73 | 13.73 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 13.73 | 13.73 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 13.73 | 13.73 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Recuperação de Pavimento Rígido - Praça de Pedágio 4 | MG | 51.475 | 51.475 | N/S | Araguari | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO | Vilasa | Duplicação - Catalão | GO | 275.4 | 286.8 | N | Catalão | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | -
3.2.1.2 |  | OBRAS DE MELHORIAS
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Sul - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | S | Catalão | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Norte - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | N | Catalão | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Interconexão tipo Trevo Completo KM 276,500 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 276.5 |  | N/S | Catalão | N/S | 276.5 | - | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 | - | X | - | SIMPLES | Interdição Total de Pista / Trânsito fluindo por Pare e Siga / Içamento de Vigas | N/S | 276.5 | - | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 | - | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 | - | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 | - | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 | - | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 277,950 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.95 |  | N/S | Catalão | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Trombeta KM 280,615- Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.615 |  | N/S | Catalão | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 280,300 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.3 |  | N/S | Catalão | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 283,050 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 283.05 |  | N/S | Catalão | N/S | 283.05 | - | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 | - | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 | - | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 | - | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 | - | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 | - | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 | - | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Melhoria de Acesso KM 282,000 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282 |  | N | Catalão | N | 282 | - | X | - | SIMPLES | - | N | 282 | - | X | - | SIMPLES | - | N | 282 | - | X | - | SIMPLES | - | N | 282 | - | X | - | SIMPLES | - | N | 282 | - | X | - | SIMPLES | - | N | 282 | - | X | - | SIMPLES | - | N | 282 | - | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Melhoria de Acesso KM 282,700 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282.7 |  | N | Catalão | N | 282.7 | - | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 | - | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 | - | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 | - | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 | - | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 | - | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 | - | X | - | SIMPLES | -
OBRAS EXTRA PER
PREVISTO | BC2 | Implantação de Dispositivo Retorno em Nível - km 196 MG | MG | 195 | 196 | N | Delta | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00