## Prog.Semanal 02_06_2025
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 02/06/2025
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: JUNHO/2025
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-03 | [6 empty] | 2025-06-04 | [6 empty] | 2025-06-05 | [6 empty] | 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-06-07 | [6 empty] | 2025-06-08 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | BC2 | Implantação de Dreno | MG | 103 | 105 | S | Uberlândia | S | _ | _ | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | _ | _ | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 103 | 105 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 103 | 105 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 103 | 105 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 103 | 105 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ | MG | 28 | 51 | N/S | Araguari | N | 28 | 29 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 28 | 29 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 30 | 31 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 30 | 31 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 31 | 32 | X |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 51 | 51 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Bob Fresa - 01 | GO | 306 | 105 | S | Catalão | N | _ | _ | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 204 | 205 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 105 | 106 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 306 | 307 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 286 | 287 | X | - | CONTORNO | Faixa 2 (Estreitamento) | S | - | - | x | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Bob Fresa - 02 | GO | 136 | 196 | S | Catalão | N | _ | _ | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 136 | 137 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 191 | 192 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 185 | 186 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 185 | 186 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | - | - | x | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ - Reabilitação Uberaba/Delta | MG | 189 | 195 | S | Uberaba | S | 189 | 190 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 190 | 191 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 192 | 193 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 193 | 194 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 194 | 195 | X |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | - | - | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Recuperação de Pavimento Rígido - Praça de Pedágio 3 | MG | 13.73 | 13.73 | N/S | Araguari | N/S | 13.73 | 13.73 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 13.73 | 13.73 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 13.73 | 13.73 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 13.73 | 13.73 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 13.73 | 13.73 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 13.73 | 13.73 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 13.73 | 13.73 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Recuperação de Pavimento Rígido - Praça de Pedágio 4 | MG | 51.475 | 51.475 | N/S | Araguari | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Recuperação de Pavimento Rígido - Praça de Pedágio 5 | MG | 104.9 | 104.9 | N/S | Uberaba | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GARCIA MONTEIRO | MICRORREVESTIMENTO- Garcia Monteiro | GO | 191 | 307 | N/S | Catalão / Pires Belo | S | 305 | 308 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostameno | SUL | 290 | 293 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | SUL | 247 | 250 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | SUL | 212 | 213 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | SUL | 194 | 196 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | SUL | 163 | 166 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | SUL | 144 | 147 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GARCIA MONTEIRO | MICRORREVESTIMENTO- Garcia Monteiro | GO | 191 | 307 | N/S | Catalão / Pires Belo | S | 298 | 300 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostameno | SUL | 272 | 275 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | SUL | 220 | 223 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | SUL | 208 | 210 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | NORTE | 193 | 190 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | SUL | 156 | 159 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | SUL | 137 | 140 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GARCIA MONTEIRO | MICRORREVESTIMENTO- Garcia Monteiro | GO | 191 | 307 | N/S | Catalão / Pires Belo | S | 292 | 295 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostameno | SUL | 266 | 269 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | SUL | 218 | 219 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | SUL | 204 | 207 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | SUL | 169 | 172 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | SUL | 146 | 149 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | SUL | 136 | 137 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | 7:00 | 17:00
3.1.5 |  | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
PREVISTO | GRILO | Recuperação de Terraplenos | MG | 1 | 2 | S | Araguari | S | 1.3 | 1.3 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.3 | 1.3 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.3 | 1.3 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.3 | 1.3 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.3 | 1.3 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.3 | 1.3 | x | - | DUPLA | Acostamento | [7 empty] | 7:00 | 18:00
PREVISTO | GRILO | Recuperação de Terraplenos | MG | 1 | 2 | S | Araguari | S | 1.5 | 1.5 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.5 | 1.5 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.5 | 1.5 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.5 | 1.5 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.5 | 1.5 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.5 | 1.5 | x | - | DUPLA | Acostamento | [7 empty] | 7:00 | 18:00
PREVISTO | GRILO | Recuperação de Terraplenos | MG | 1 | 2 | S | Araguari | S | 1.7 | 132.85 | X | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.7 | 132.85 | X | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.7 | 132.85 | X | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.7 | 132.85 | X | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.7 | 132.85 | X | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.7 | 132.85 | X | - | DUPLA | Acostamento | [7 empty] | 7:00 | 18:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO | Vilasa | Duplicação - Catalão | GO | 275.4 | 286.8 | N | Catalão | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | -
3.2.1.2 |  | OBRAS DE MELHORIAS
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Sul - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | S | Catalão | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Norte - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | N | Catalão | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Interconexão tipo Trevo Completo KM 276,500 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 276.5 |  | N/S | Catalão | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 277,950 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.95 |  | N/S | Catalão | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Trombeta KM 280,615- Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.615 |  | N/S | Catalão | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 280,300 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.3 |  | N/S | Catalão | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 283,050 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 283.05 |  | N/S | Catalão | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Melhoria de Acesso KM 282,000 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282 |  | N | Catalão | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Melhoria de Acesso KM 282,700 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282.7 |  | N | Catalão | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | -
OBRAS EXTRA PER
PREVISTO | BC2 | Implantação de Dispositivo Retorno em Nível - km 196 MG | MG | 195 | 196 | N | Uberaba | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00