## Prog.Semanal 09_06_2025
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 09/06/2025
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: JUNHO/2025
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-10 | [6 empty] | 2025-06-11 | [6 empty] | 2025-06-12 | [6 empty] | 2025-06-13 | [6 empty] | 2025-06-14 | [6 empty] | 2025-06-15 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | BC2 | Implantação de Dreno | MG | 123 | 125 | S | Uberlândia | S | 123 | 125 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | _ | _ | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 123 | 125 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 123 | 125 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 123 | 125 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 123 | 125 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ | MG | 0 | 51 | N/S | Araguari | N | 51 | 52 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 51 | 52 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 51 | 52 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 51 | 52 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 65 | 65 | X |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 65 | 65 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Bob Fresa - 01 | GO | 110 | 253 | S | Catalão | N | 253 | 254 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 230 | 230 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 105 | 106 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 306 | 307 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 286 | 287 | X | - | CONTORNO | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 190 | 190 | x | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Bob Fresa - 02 | GO | 112 | 307 | S | Catalão | N | - | - | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 307 | 308 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 112 | 112 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 221 | 221 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 225 | 225 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 244 | 245 | x | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ - Reabilitação Uberaba/Delta | MG | 193 | 198 | S | Uberaba | S | 193 | 194 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 193 | 194 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 194 | 195 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 196 | 197 | X |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 197 | 198 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GARCIA MONTEIRO | MICRORREVESTIMENTO |  | 212 | 103 | N/S | IPAMERI/GO | S | 212 | 213 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | S | 194 | 196 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | S | 163 | 166 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | S | 144 | 147 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | S | 135 | 138 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | S | 103 | 107 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | N | 192 | 190 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GARCIA MONTEIRO | MICRORREVESTIMENTO |  | 212 | 103 | N/S | IPAMERI/GO | S | 208 | 210 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | N | 193 | 190 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | S | 156 | 159 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | S | 137 | 140 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | S | 119 | 120 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | N | 128 | 130 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | S | 194 | 197 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GARCIA MONTEIRO | MICRORREVESTIMENTO |  | 212 | 103 | N/S | IPAMERI/GO | S | 204 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | S | 169 | 172 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | S | 146 | 149 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | S | 136 | 137 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | S | 130 | 131 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | S | 143 | 146 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
3.1.5 |  | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
PREVISTO | GRILO | Recuperação de Terraplenos | MG | 1 | 2 | S | Araguari | S | 1.3 | 1.3 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.3 | 1.3 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.3 | 1.3 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.3 | 1.3 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.3 | 1.3 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.3 | 1.3 | x | - | DUPLA | Acostamento | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 18:00
PREVISTO | GRILO | Recuperação de Terraplenos | MG | 1 | 2 | S | Araguari | S | 1.5 | 1.5 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.5 | 1.5 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.5 | 1.5 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.5 | 1.5 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.5 | 1.5 | x | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.5 | 1.5 | x | - | DUPLA | Acostamento | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 18:00
PREVISTO | GRILO | Recuperação de Terraplenos | MG | 1 | 2 | S | Araguari | S | 1.7 | 132.85 | X | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.7 | 132.85 | X | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.7 | 132.85 | X | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.7 | 132.85 | X | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.7 | 132.85 | X | - | DUPLA | Acostamento | S | 1.7 | 132.85 | X | - | DUPLA | Acostamento | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 18:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO | Vilasa | Duplicação - Catalão | GO | 275.4 | 286.8 | N | Catalão | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | -
3.2.1.2 |  | OBRAS DE MELHORIAS
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Sul - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | S | Catalão | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Norte - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | N | Catalão | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Interconexão tipo Trevo Completo KM 276,500 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 276.5 |  | N/S | Catalão | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | Interdição Total de Pista / Trânsito fluindo por Pare e Siga / Içamento de Vigas | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 277,950 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.95 |  | N/S | Catalão | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Trombeta KM 280,615- Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.615 |  | N/S | Catalão | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 280,300 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.3 |  | N/S | Catalão | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 283,050 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 283.05 |  | N/S | Catalão | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Melhoria de Acesso KM 282,000 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282 |  | N | Catalão | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Melhoria de Acesso KM 282,700 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282.7 |  | N | Catalão | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | -
OBRAS EXTRA PER
PREVISTO | BC2 | Implantação de Dispositivo Retorno em Nível - km 196 MG | MG | 195 | 196 | N | Delta | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00