## Prog.Semanal 26_05_2025
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 26/05/2025
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: MAIO/2025
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-05-27 | [6 empty] | 2025-05-28 | [6 empty] | 2025-05-29 | [6 empty] | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-31 | [6 empty] | 2025-06-01 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | BC2 | Implantação de Dreno | MG | 103 | 105 | S | Uberlândia | S | _ | _ | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | _ | _ | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 103 | 105 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 103 | 105 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 103 | 105 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 103 | 105 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ | MG | 39 | 34 | N | Araguari | N | 39 | 38 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 38 | 37 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 37 | 36 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 36 | 35 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 35 | 34 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | - | - | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Bob Fresa - 01 | GO | 306 | 105 | S | Catalão | N | _ | _ | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 204 | 205 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 105 | 106 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 306 | 307 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 286 | 287 | X | - | CONTORNO | Faixa 2 (Estreitamento) | S | - | - | x | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Bob Fresa - 02 | GO | 136 | 196 | S | Catalão | N | _ | _ | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 136 | 137 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 191 | 192 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 185 | 186 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 185 | 186 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | - | - | x | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ - Reabilitação Uberaba/Delta | MG | 189 | 195 | S | Uberaba | S | 189 | 190 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 190 | 191 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 192 | 193 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 193 | 194 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 194 | 195 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | - | - | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Recuperação de Pavimento Rígido - Praça de Pedágio 4 | MG | 51.475 | 51.475 | N/S | Araguari | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais
PREVISTO |  | Recuperação de Pavimento Rígido - Praça de Pedágio 5 | MG | 104.9 | 104.9 | N/S | Uberaba | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI e Manuais
PREVISTO | GARCIA MONTEIRO | MICRORREVESTIMENTO | MG | 87 | 133 | N/S | Uberlândia | SUL | 87 | 90 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | NORTE | 99 | 96 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | [35 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GARCIA MONTEIRO | MICRORREVESTIMENTO | MG | 87 | 133 | N | Uberaba | NORTE | 133 | 130 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | [42 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GARCIA MONTEIRO | MICRORREVESTIMENTO | GO | 191 | 307 | N/S | Catalão/ Pires Belo | [14 empty] | SUL | 220 | 223 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | SUL | 265 | 268 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | S | 298 | 300 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | S | 212 | 215 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | N | 190 | 193 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GARCIA MONTEIRO | MICRORREVESTIMENTO | GO | 191 | 307 | S | Catalão/ Pires Belo | [14 empty] | SUL | 234 | 237 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | SUL | 272 | 275 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | S | 306 | 309 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | S | 204.5 | 208 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | S | 178 | 180 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GARCIA MONTEIRO | MICRORREVESTIMENTO | GO | 191 | 307 | S | Catalão/ Pires Belo | [14 empty] | SUL | 247 | 250 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | SUL | 290.5 | 293.5 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | S | 218 | 220 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | S | 194 | 195 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | S | 175 | 177 | X |  | DUPLA | Faixa 2 e Acostamento | 7:00 | 17:00
3.1.3 |  | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO | CSP | Implantação de Passeios - OAE km 020+600 Pista Oeste | CT - MG | 20.6 | 20.6 | O | Uberlândia | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | - | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | - | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | - | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | - | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | - | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | - | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 18:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO | Vilasa | Duplicação - Catalão | GO | 275.4 | 286.8 | N | Catalão | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | -
3.2.1.2 |  | OBRAS DE MELHORIAS
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Sul - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | S | Catalão | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Norte - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | N | Catalão | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Interconexão tipo Trevo Completo KM 276,500 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 276.5 |  | N/S | Catalão | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 277,950 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.95 |  | N/S | Catalão | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Trombeta KM 280,615- Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.615 |  | N/S | Catalão | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 280,300 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.3 |  | N/S | Catalão | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 283,050 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 283.05 |  | N/S | Catalão | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Melhoria de Acesso KM 282,000 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282 |  | N | Catalão | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Melhoria de Acesso KM 282,700 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282.7 |  | N | Catalão | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | -