## Prog.Semanal 17_11_2025
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO:17/11/2025
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: OUTUBRO/2025
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-18 | [6 empty] | 2025-11-19 | [6 empty] | 2025-11-20 | [6 empty] | 2025-11-21 | [6 empty] | 2025-11-22 | [6 empty] | 2025-11-23 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | BC2 | Implantação de Dreno | GO | 172 | 174 | N | Cristalina | N | 172 | 174 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 172 | 174 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 172 | 174 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | _ | _ | _ | _ | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 172 | 174 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | _ | _ | _ | x | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Aplicação de Reforço e PMQ- Reabilitação Uberaba/Delta | MG | 180 | 184 | S | Uberaba | S | 180 | 181 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 180 | 181 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 181 | 182 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | _ | _ | _ | _ | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 182 | 183 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 183 | 184 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Drenagem - Reabilitação Uberaba/Delta | MG | 200 | 199 | N | Uberaba | N | 200 | 199 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 200 | 199 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 200 | 199 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | _ | _ | _ | _ | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 200 | 199 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 205 | 206 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Fresagem e Recomposição - Equipe Parâmetros | GO | 271 | 258 | S | Catalão | S | 271 | 272 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 272 | 273 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 258 | 259 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | _ | _ | _ | _ | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 258 | 259 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 302 | 301 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Reparo Localizado - Bob Fresa 01 | MG | 125 | 5 | N | Uberlândia | N | 125 | 126 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 51 | 52 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | Contorno - N | 4 | 5 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | _ | _ | _ | _ | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | Contorno - N | 6 | 7 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | _ | _ | _ | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Implnatação de Dreno/ Manutenção de Dreno | MG | 5 | 0 | N/S | Araguari | N | 5 | 3 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 3 | 1 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 1 | 0 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | _ | _ | _ | _ | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 41 | 42 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 5 | 4 | x | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO | Vilasa | Duplicação - Catalão | GO | 275.4 | 286.8 | N | Catalão | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | -
3.2.1.2 |  | OBRAS DE MELHORIAS
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Sul - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | S | Catalão | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | -
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Norte - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | N | Catalão | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | -
PREVISTO | Vilasa | Interconexão tipo Trevo Completo KM 276,500 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 276.5 | - | N/S | Catalão | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | -
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 277,950 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.95 | - | N/S | Catalão | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | -
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Trombeta KM 280,615- Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.615 | - | N/S | Catalão | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | -
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 280,300 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.3 | - | N/S | Catalão | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | -
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 283,050 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 283.05 | - | N/S | Catalão | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | -
PREVISTO | Vilasa | Melhoria de Acesso KM 282,000 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282 | - | N | Catalão | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | -
PREVISTO | Vilasa | Melhoria de Acesso KM 282,700 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282.7 | - | N | Catalão | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | -
Previsto |  | Implantação de Passarela km 278+900 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 278.9 | - | N/S | Catalão | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | -
PREVISTO |  | Implantação de Passarela em KM 171,00 - Uberaba | MG | 171 | - | N/S | Uberaba | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Implantação de Passarela em KM 175,00 - Uberaba | MG | 175 | - | N/S | Uberaba | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
OBRAS EXTRA PER
PREVISTO | BC2 | Implantação de Dispositivo Retorno em Nível - km 196 MG | MG | 195 | 196 | N | Delta | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00