## Prog.Semanal 13_10_2025
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO:13/10/2025
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: OUTUBRO/2025
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-14 | [6 empty] | 2025-10-15 | [6 empty] | 2025-10-16 | [6 empty] | 2025-10-17 | [6 empty] | 2025-10-18 | [6 empty] | 2025-10-19 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | BC2 | Implantação de Dreno | GO | 200 | 194 | N | Catalão | N | 200 | 202 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 200 | 202 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 194 | 196 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 194 | 196 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 194 | 196 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | _ | _ | _ | x | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ- Reabilitação Uberaba/Delta | MG | 186 | 181 | N | Uberaba | N | 186 | 185 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 186 | 185 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 185 | 184 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 184 | 183 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 183 | 182 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 182 | 181 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Aplicação de BSM - Reabilitação Uberaba/Delta | MG | 199 | 186 | N | Delta | N | 199 | 198 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 194 | 192 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 194 | 192 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 198 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 198 | 196 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 188 | 186 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Fresagem e Recomposição - Equipe Parâmetros | GO | 298 | 295 | S | Catalão | S | _ | _ | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 298 | 297 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 298 | 297 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 297 | 296 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 296 | 295 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 296 | 295 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Reparo Localizado - Bob Fresa 01 | MG | 88 | 60 | N | Uberlândia | S | 20 | 19 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 1 | 2 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 191 | 192 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 104 | 105 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 115 | 116 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | _ | _ | _ | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Fresagem Funcional , Aplicação de CBUQ e Aplicação de FATC | MG | 280 | 283 | N/S | Catalão | N | 280 | 282 | X | - | MARGINAL | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 280 | 282 | X | - | MARGINAL | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 280 | 282 | X | - | MARGINAL | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 281 | 283 | X | - | MARGINAL | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 280 | 282 | X | - | MARGINAL | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 281 | 283 | X | - | MARGINAL | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Recuperação de Pavimento Rígido - Praça de Pedágio 5 | MG | 104.9 | 104.9 | N/S | Uberaba | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI | N/S | 104.9 | 104.9 | X | X | Praça | Pista AVI | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Recuperação de Pavimento Rígido - Praça de Pedágio 6 | MG | 195 | 195 | N/S | Uberaba | N/S | 195 | 195 | X | X | Praça | Pista AVI | N/S | 195 | 195 | X | X | Praça | Pista AVI | N/S | 195 | 195 | X | X | Praça | Pista AVI | N/S | 195 | 195 | X | X | Praça | Pista AVI | N/S | 195 | 195 | X | X | Praça | Pista AVI | N/S | 195 | 195 | X | X | Praça | Pista AVI | N/S | 195 | 195 | X | X | Praça | Pista AVI | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO | Vilasa | Duplicação - Catalão | GO | 275.4 | 286.8 | N | Catalão | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | -
3.2.1.2 |  | OBRAS DE MELHORIAS
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Sul - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | S | Catalão | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Norte - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | N | Catalão | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Interconexão tipo Trevo Completo KM 276,500 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 276.5 |  | N/S | Catalão | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | -
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 277,950 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.95 |  | N/S | Catalão | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | -
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Trombeta KM 280,615- Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.615 |  | N/S | Catalão | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | Tráfego liberado em mão dupla na duplicação. | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | Tráfego liberado em mão dupla na duplicação. | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | Tráfego liberado em mão dupla na duplicação. | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | Tráfego liberado em mão dupla na duplicação. | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | Tráfego liberado em mão dupla na duplicação. | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | Tráfego liberado em mão dupla na duplicação. | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | Tráfego liberado em mão dupla na duplicação.
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 280,300 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.3 |  | N/S | Catalão | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | Tráfego liberado em mão dupla na duplicação. | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | Tráfego liberado em mão dupla na duplicação. | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | Tráfego liberado em mão dupla na duplicação. | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | Tráfego liberado em mão dupla na duplicação. | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | Tráfego liberado em mão dupla na duplicação. | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | Tráfego liberado em mão dupla na duplicação. | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | Tráfego liberado em mão dupla na duplicação.
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 283,050 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 283.05 |  | N/S | Catalão | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | -
PREVISTO | Vilasa | Melhoria de Acesso KM 282,000 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282 |  | N | Catalão | N | 282 | - | X | - | SIMPLES | - | N | 282 | - | X | - | SIMPLES | - | N | 282 | - | X | - | SIMPLES | - | N | 282 | - | X | - | SIMPLES | - | N | 282 | - | X | - | SIMPLES | - | N | 282 | - | X | - | SIMPLES | - | N | 282 | - | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Melhoria de Acesso KM 282,700 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282.7 |  | N | Catalão | N | 282.7 | - | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 | - | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 | - | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 | - | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 | - | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 | - | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 | - | X | - | SIMPLES | -
Previsto |  | Implantação de Passarela km 278+900 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 278.9 |  | N/S | Catalão | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | -
PREVISTO |  | Implantação de Passarela em KM 175,00 - Uberaba | MG | 175 |  | N/S | Uberaba | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
OBRAS EXTRA PER
PREVISTO | BC2 | Implantação de Dispositivo Retorno em Nível - km 196 MG | MG | 195 | 196 | N | Delta | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00