## Prog.Semanal 10_02_2025
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 10/02/2025
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: FEVEREIRO-2025
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-11 | [6 empty] | 2025-02-12 | [6 empty] | 2025-02-13 | [6 empty] | 2025-02-14 | [6 empty] | 2025-02-15 | [6 empty] | 2025-02-16 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | BC2 | Tapa Buracos | MG/ CT | 0 | 207 | N/S | Uberlândia/ Uberaba/ Delta | N/S | 180 | 207 | X | - | DUPLA | - | CT-MG N/S | 0 | 22 | X | - | DUPLA | - | S | 77 | 150 | X | - | DUPLA | - | [28 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ | MG | 180 | 180 | N/S | Uberaba | [21 empty] | N | 180 | 180 | X | - | DUPLA | INTERCALADA | S | 180 | 180 | X | - | DUPLA | INTERCALADA | [14 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ | GO | 286 | 155 | N | Campo Alegre/ Catalão | N | 285 | 286 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 | N | 245 | 245 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 | N | 206 | 2060 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 | N | 201 | 201 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 | N | 155 | 155 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Tapa Buracos | GO | 95 | 280 | S | Cristalina/ Ipameri/ Campo Alegre/ Catalão | S | 95 | 195 | X | - | DUPLA | - | S | 195 | 280 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 | [35 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Tapa Buracos | MG | 77 | 180 | N/S | Uberlândia/ Uberaba | [14 empty] | N | 77 | 100 | X | - | DUPLA | - | S | 77 | 180 | X | - | DUPLA | - | S | 77 | 180 | X | - | DUPLA | -
PREVISTO | PAVIAGIL | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ | MG | 2 | 29 | S | Araguari | S | 2 | 3 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 | S | 5 | 6.5 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 | S | 16 | 17 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 | S | 18 | 20 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 | S | 18 | 20 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 | S | 27.8 | 29 | X | - | DUPLA | FAIXA 2
3.1.3 |  | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO | CSP | Implantação de Passeios - OAE km 018+250 Norte | CT - MG | 18.25 | 18.25 | N | Uberlândia | N | 18.25 | 18.25 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | 7:00 | 18:00
PREVISTO | CSP | Implantação de Passeios - OAE km 018+250 Sul | CT - MG | 18.25 | 18.25 | S | Uberlândia | S | 18.25 | 18.25 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | 7:00 | 18:00
PREVISTO | CSP | Implantação de Passeios - OAE km 020+600 Pista Oeste | CT - MG | 20.6 | 20.6 | O | Uberlândia | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | 7:00 | 18:00
3.1.5 |  | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
PREVISTO | GRILO | Recuperação de Terraplenos | MG | 128.2 | 128.4 | N | Uberaba | N | 128.2 | 128.4 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 128.2 | 128.4 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 128.2 | 128.4 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 128.2 | 128.4 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 128.2 | 128.4 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 128.2 | 128.4 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | [7 empty] | 7:00 | 18:00
PREVISTO | GRILO | Recuperação de Terraplenos | MG | 168.7 | 168.96 | N/S | Uberaba | [7 empty] | N/S | 168.7 | 168.96 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N/S | 168.7 | 168.96 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N/S | 168.7 | 168.96 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N/S | 168.7 | 168.96 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N/S | 168.7 | 168.96 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N/S | 168.7 | 168.96 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | 7:00 | 18:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO | Vilasa | Duplicação - Catalão | GO | 275.4 | 286.8 | N | Catalão | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | -
3.2.1.2 |  | OBRAS DE MELHORIAS
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Sul - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | S | Catalão | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Norte - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | N | Catalão | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Interconexão tipo Trevo Completo KM 276,500 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 276.5 |  | N/S | Catalão | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 277,950 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.95 |  | N/S | Catalão | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Trombeta KM 280,615- Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.615 |  | N/S | Catalão | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 280,300 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.3 |  | N/S | Catalão | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 283,050 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 283.05 |  | N/S | Catalão | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Melhoria de Acesso KM 282,000 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282 |  | N | Catalão | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Melhoria de Acesso KM 282,700 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282.7 |  | N | Catalão | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | -