## Prog.Semanal 27_01_2025
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 27/01/2025
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: JANEIRO/FEVEREIRO-2025
ITEM |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2025-01-27 | [6 empty] | 2025-01-28 | [6 empty] | 2025-01-29 | [6 empty] | 2025-01-30 | [6 empty] | 2025-01-31 | [6 empty] | 2025-02-01 | [6 empty] | 2025-02-02 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO |  | Recuperação de Dreno | MG | 200 | 207 | S | Delta | S | 200 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 200 | 202 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 200 | 202 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 203 | 204 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 205 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 205 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ | GO | 308 | 314 | S | Cumari | S | 308 | 309 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 309 | 310 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 310 | 311 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 311 | 312 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 312 | 313 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 313 | 314 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Reabilitação Cristalina - GO | GO | 95 | 98 | N/S | Cristalina | NORTE/SUL | 95 | 98 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | NORTE/SUL | 95 | 98 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | NORTE/SUL | 95 | 98 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | NORTE/SUL | 95 | 98 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | NORTE/SUL | 95 | 98 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | NORTE/SUL | 95 | 98 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Reparo Localizado - Bob Fresa - MG | MG | 13 | 143 | N/S | Araguari/ Uberlândia/ Uberaba | SUL | 26 | 28 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 13 | 14 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 13 | 14 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 142 | 143 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 94 | 95 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | NORTE/SUL | 39 | 40 | x | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.1.3 |  | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 018+250 Norte | CT - MG | 18.25 | 18.25 | N | Uberlândia | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | N | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 018+250 Sul | CT - MG | 18.25 | 18.25 | S | Uberlândia | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 18.25 | 18.25 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO
PREVISTO |  | Implantação de Passeios - OAE km 020+600 Pista Oeste | CT - MG | 20.6 | 20.6 | O | Uberlândia | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1 | O | 20 | 20.75 | X | X | DUPLA | FAIXA 1
3.1.5 |  | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
PREVISTO |  | Recuperação de Terraplenos | MG | 132,700 | 132.9 | S | Uberaba |  | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | S | 131 | 133 | X | X | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Recuperação de Terraplenos | MG | 128.2 | 128.4 | N | Uberaba | N | 128.2 | 128.4 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 128.2 | 128.4 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 128.2 | 128.4 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 128.2 | 128.4 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 128.2 | 128.4 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | N | 128.2 | 128.4 | X | - | DUPLA | ACOSTAMENTO | [7 empty] | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO |  | Duplicação - Catalão | GO | 275.4 | 286.8 | N | Catalão | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | -
3.2.1.2 |  | OBRAS DE MELHORIAS
PREVISTO |  | Via Marginal - Sentido Sul - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | S | Catalão | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO |  | Via Marginal - Sentido Norte - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | N | Catalão | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO |  | Interconexão tipo Trevo Completo KM 276,500 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 276.5 |  | N/S | Catalão | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO |  | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 277,950 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.95 |  | N/S | Catalão | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente
PREVISTO |  | Dispositivo Trevo Tipo Trombeta KM 280,615- Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.615 |  | N/S | Catalão | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte
PREVISTO |  | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 280,300 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.3 |  | N/S | Catalão | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte
PREVISTO |  | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 283,050 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 283.05 |  | N/S | Catalão | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO |  | Melhoria de Acesso KM 282,000 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282 |  | N | Catalão | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO |  | Melhoria de Acesso KM 282,700 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282.7 |  | N | Catalão | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | -
OBRAS EXTRA PER
PREVISTO | BC2 | Implantação de Dispositivo Retorno em Nível - km 196 MG | MG | 195 | 196 | S | Delta | N/S | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N/S | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N/S | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N/S | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N/S | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N/S | 195 | 196 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00