## Prog.Semanal 10_03_2025
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECO050
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 10/03/2025
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: MARÇO/2025
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2025-03-10 | [6 empty] | 2025-03-11 | [6 empty] | 2025-03-12 | [6 empty] | 2025-03-13 | [6 empty] | 2025-03-14 | [6 empty] | 2025-03-15 | [6 empty] | 2025-03-16 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO |  | Implantação de Dreno | MG | 127 | 129 | N | Uberaba | N | 127 | 128 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 127 | 128 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 127 | 128 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 128 | 129 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 128 | 129 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 128 | 129 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Fresagem Funcional e Aplicação de CBUQ | MG | 28 | 35 | S | Araguari | S | 28 | 29 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 28 | 29 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 29 | 30 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 31 | 32 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 32 | 33 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 33 | 35 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [7 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Reabilitação Cristalina - GO | GO | 95 | 98 | S | Cristalina | N | 95 | 98 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 96 | 98 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 96 | 98 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 96 | 98 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 96 | 98 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Bob Fresa - 01 | MG | 1 | 180 | N/S | Araguari/ Uberlândia/ Uberaba | N | 180 | 180 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 65 | 63 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 10 | 12 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 20 | 21 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 1 | 3 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento)
PREVISTO |  | Bob Fresa - 02 | MG | 22 | 48 | S | Araguari | S | 22 | 23 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 47 | 48 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 47 | 48 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 43 | 44 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 26 | 27 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento)
PREVISTO |  | Recuperação de Pavimento Rígido - Praça de Pedágio 4 | MG | 51.475 | 51.475 | N/S | Araguari | [7 empty] | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI | N/S | 51.475 | 51.475 | X | X | Praça | Pista AVI
3.1.3 |  | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PREVISTO | CSP | Implantação de Passeios - OAE km 020+600 Pista Oeste | CT - MG | 20.6 | 20.6 | O | Uberlândia | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | O | 20 | 20.75 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 E ACOSTAMENTO | 7:00 | 18:00
3.1.5 |  | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
PREVISTO | GRILO | Recuperação de Terraplenos | MG | 168.7 | 168.96 | N | Uberaba | N | 168.7 | 168.96 | X | - | DUPLA | Acostamento | N | 168.7 | 168.96 | X | - | DUPLA | Acostamento | N | 168.7 | 168.96 | X | - | DUPLA | Acostamento | N | 168.7 | 168.96 | X | - | DUPLA | Acostamento | N | 168.7 | 168.96 | X | - | DUPLA | Acostamento | N | 168.7 | 168.96 | X | - | DUPLA | Acostamento | N | 168.7 | 168.96 | X | - | DUPLA | Acostamento | 7:00 | 18:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO | Vilasa | Duplicação - Catalão | GO | 275.4 | 286.8 | N | Catalão | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | SIMPLES | -
3.2.1.2 |  | OBRAS DE MELHORIAS
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Sul - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | S | Catalão | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Norte - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | N | Catalão | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Interconexão tipo Trevo Completo KM 276,500 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 276.5 |  | N/S | Catalão | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 276.5 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 277,950 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.95 |  | N/S | Catalão | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | SIMPLES | Desvio p/ Pista Existente
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Trombeta KM 280,615- Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.615 |  | N/S | Catalão | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.615 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 280,300 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.3 |  | N/S | Catalão | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte | N/S | 280.3 |  | X | X | DUPLA | Desvio p/ Marginal Sul e Norte
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 283,050 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 283.05 |  | N/S | Catalão | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | - | N/S | 283.05 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Melhoria de Acesso KM 282,000 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282 |  | N | Catalão | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282 |  | X | - | SIMPLES | -
PREVISTO | Vilasa | Melhoria de Acesso KM 282,700 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282.7 |  | N | Catalão | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | - | N | 282.7 |  | X | - | SIMPLES | -
OBRAS EXTRA PER
PREVISTO | BC2 | Implantação de Dispositivo Retorno em Nível - km 196 MG | MG | 195 | 196 | S | Delta | S | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Acostamento | S | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Acostamento | S | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Acostamento | S | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Acostamento | S | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Acostamento | S | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Acostamento | S | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Acostamento | 7:00 | 17:00