## Prog.Semanal 30-03-2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO:30/03/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: MARÇO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-03-31 | [6 empty] | 2026-04-01 | [6 empty] | 2026-04-02 | [6 empty] | 2026-04-03 | [6 empty] | 2026-04-04 | [6 empty] | 2026-04-05 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [6 empty] | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 11 | 51 | N/S/CC | UBERLANDIA | N | 41 | 51 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 51 | 65 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 31 | 41 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 21 | 31 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 21 | 11 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 75 | 105 | N/S/CC | ARAGUARI/UBERLANDIA | CC | 96 | 100 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 100 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 87 | 92 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 81 | 87 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 75 | 81 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 03 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 53 | 96 | N/S/CC | ARAGUARI/UBERLANDIA | CC | 92 | 96 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 69 | 75 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 63 | 69 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 59 | 63 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 53 | 56 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 04 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 137 | 173 | N/S/CC | UBERLANDIA/UBERABA | S | 172 | 173 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 162 | 172 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 152 | 162 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 142 | 152 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 137 | 142 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 05 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 129 | 169 | N/S/CC | UBERABA | CC | 129 | 137 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 137 | 145 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 145 | 153 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 153 | 161 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 161 | 169 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 06 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 160 | 207 | N/S/CC | UBERABA | N | 190 | 200 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | N | 200 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 180 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 170 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 160 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Drenagem Superficial | MG | 77 | 80 | N/S/CC | ARAGUARI | - | - | - | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | CC | 77 | 77 | X |  |  | sem interdição de faixa | CC | 78 | 78 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 79 | 79 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 80 | 80 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Drenagem Superficial | MG | 170 | 174 | N/S/CC | UBERABA | N/S/CC | 170 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 171 | 171 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 172 | 172 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 173 | 173 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 174 | 174 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 51 | 125 | N/S/CC | ARAGUARI | S | 51 | 65 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | S | 65 | 80 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | N/S/CC | 80 | 95 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | N/S/CC | 95 | 110 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | N/S/CC | 110 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 21 | 132 | N/S/CC | UBERLANDIA | CC | 100 | 122 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 122 | 132 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 87 | 100 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 77 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 21 | 21 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 21 | 122 | N/S/CC | UBERLANDIA | CC | 122 | 100 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 122 | 132 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 100 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 87 | 77 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 21 | 21 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 99 | 121 | N/S |  | N | 99 | 103 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 100 | 107 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N/S | 102 | 102 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | S | 107 | 114 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | S | 114 | 121 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 95 | 276 | N/S |  | N/S | 95 | 100 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 119 | 119 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | S | 120 | 130 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | S | 130 | 137 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | S | 137 | 144 | x | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 165 | 191 | N/S |  | S | 165 | 172 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 172 | 179 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | S | 179 | 186 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | CC/S | 186 | 191 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N/S | 185 | 185 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 163 | 226 | N/S |  | N | 182 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 144 | 226 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N | 172 | 182 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N | 163 | 172 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N/S | 163 | 163 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 222 | 254 | N/S |  | N | 260 | 265 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 247 | 254 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N | 233 | 240 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N | 226 | 233 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N/S | 222 | 222 | x | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 226 | 254 | N/S/CC |  | N | 254 | 260 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 240 | 249 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N/S | 233 | 233 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N | 220 | 226 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | CC | 226 | 233 | x | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 293 | 314 | N/S |  | S | 307 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 296 | 296 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N | 307 | 314 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N | 300 | 307 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N | 293 | 300 | x | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2082 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 283 | 314 | N/S/CC |  | N/S | 283 | 290 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 285 | 292 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | CC | 292 | 298 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N/S | 290 | 298 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | S | 295 | 314 | x | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2083 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 166 | 205 | N/S/CC |  | CC | 166 | 172 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 172 | 181 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N/S | 185 | 203 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | CC | 192 | 205 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | CC | 190 | 197 | x | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2086 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 207 | 241 | N/S/CC |  | N/S | 207 | 214 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 215 | 226 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N/S | 214 | 226 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N/S/CC | 226 | 234 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N | 234 | 241 | x | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2087 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 119 | 207 | N/S |  | S | 164 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 164 | 207 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N | 119 | 164 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N/S | 102 | 119 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | S | 119 | 164 | x | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR2002 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 110 | 144 | N/S/CC |  | CC | 119 | 127 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 127 | 134 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | CC | 134 | 144 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N/S | 127 | 127 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | CC | 110 | 119 | x | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR2017 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 110 | 144 | N/S/CC |  | CC | 119 | 127 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 127 | 134 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | CC | 134 | 144 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N/S | 137 | 137 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | CC | 110 | 119 | x | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
Uberlândia 1 | MG | 54.5 | 65.7
Uberlândia/ Contorno | MG | 0 | 21
Uberlândia 2 | MG | 77.3 | 102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3