## Prog.Semanal 06_04_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 06/04/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO:ABRIL/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Localização |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-07 | [6 empty] | 2026-04-08 | [6 empty] | 2026-04-09 | [6 empty] | 2026-04-10 | [6 empty] | 2026-04-11 | [6 empty] | 2026-04-12 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | Copavi | Reparo Localizado - Bob Fresa 02 (Copavi) | MG | 0 | 129 | N | Uberlândia | N | 128 | 129 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 128 | 129 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 0 | 1 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 0 | 1 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 104 | 105 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | _ | _ | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | Reparo Localizado - Bob Fresa 03 (Copavi) | MG | 60 | 197 | N | Uberaba | S | 196 | 197 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 160 | 161 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 158 | 159 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 158 | 159 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 60 | 61 | x |  | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | _ | _ | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Microrevestimento (Vilasa) | MG | 89 | 132 | N | Uberlândia | S | 89 | 99 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 105 | 109 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 109 | 117 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 117 | 122 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 125 | 127 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 129 | 132 | x | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Microfresagem (Vilasa) | MG | 159 | 188 | N | Uberlândia | S | 159 | 162 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 163 | 168 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 175 | 188 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 185 | 175 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | S | _ | _ | x | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | PaviAgil | Fresagem e Recomposição - Parâmetros PaviAgil | GO | 147.2 | 278 | S | Cristalina - GO | S | 222.8 | 223 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 278.8 | 278 | X | - | DUPLA | MOBILIZAÇÃO BAIA ÔNIBUS ROTATÓRIA | S | 147.2 | 147.2 | X | - | DUPLA | MOBILIZAÇÃO | S | 147.2 | 147.6 | X | - | DUPLA | 2 | S | 147.4 | 155 | x |  | DUPLA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Reabilitação de Pavimento | GO | 277.36 | 285 | S | Catalão | S | 283.18 | 285.38 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 283.18 | 285.38 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 277.36 | 277.86 | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | S | 277.36 | 277.86 | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | S | 277.36 | 277.86 | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | S | 277.36 | 277.86 | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Microrevestimento (Vilasa) | GO | 195.2 | 156.2 | N/S |  | - | - | - | - | - | - | - | N | 195.2 | 191.2 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 174.8 | 173 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 191.8 | 174 | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | S | 156 | 154.2 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 157,000 | 156.2 | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
[57 empty] | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO | Vilasa | Duplicação - Catalão | GO | 275.4 | 286.8 | N | Catalão | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
3.2.1.2 |  | OBRAS DE MELHORIAS
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Sul - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | S | Catalão | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Norte - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | N | Catalão | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Interconexão tipo Trevo Completo KM 276,500 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 276.5 | - | N/S | Catalão | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 277,950 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.95 | - | N/S | Catalão | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Trombeta KM 280,615- Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.615 | - | N/S | Catalão | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 280,300 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.3 | - | N/S | Catalão | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 283,050 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 283.05 | - | N/S | Catalão | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Melhoria de Acesso KM 282,000 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282 | - | N | Catalão | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Melhoria de Acesso KM 282,700 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282.7 | - | N | Catalão | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
Previsto |  | Implantação de Passarela km 278+900 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 278.9 | - | N/S | Catalão | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
OBRAS EXTRA PER
PREVISTO | BC2 | Implantação de Dispositivo Retorno em Nível - km 196 MG | MG | 195 | 196 | N | Delta | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00