## Prog.Semanal 06-04-2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO:06/04/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: ABRIL/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-07 | [6 empty] | 2026-04-08 | [6 empty] | 2026-04-09 | [6 empty] | 2026-04-10 | [6 empty] | 2026-04-11 | [6 empty] | 2026-04-12 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [6 empty] | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA |  | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 40 | 22 | N | ARAGUARI | N | 40 | 46 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 34 | 40 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 28 | 34 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 22 | 28 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 16 | 22 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 58 | 10 | N/CC | ARAGUARI/UBERLANDIA | N | 58 | 65 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 52 | 58 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 46 | 52 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 10 | 16 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 4 | 10 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa
PREVISTO | GD | EQUIPE 03 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 91 | 75 | S/CC | UBERLANDIA | S | 91 | 98 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 98 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 83 | 91 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 75 | 83 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 68 | 75 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 04 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 152 | 132 | N/S | UBERLANDIA | S | X | X | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 152 | 162 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 142 | 152 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 132 | 142 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 122 | 132 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 05 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 115 | 165 | S/CC | UBERABA | CC | 115 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 125 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 135 | 145 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 145 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 155 | 165 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 06 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 174 | 179 | N | UBERABA | N | 174 | 175 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | N | 175 | 176 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 176 | 177 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 177 | 178 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 178 | 179 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Drenagem Superficial | MG | 162 | 105 | N/CC | UBERLANDIA | N | 162 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 174 | 174 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 130 | 130 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 92 | 92 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 105 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 40 | 10 | N/S | ARAGUARI | S | 40 | 51 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | S | 30 | 40 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | S | 20 | 30 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | S | 10 | 20 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | N | 0 | 10 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 85 | 70 | N/S | ARAGUARI/UBERLANDIA | N/S | 98 | 85 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 98 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 78 | 85 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 70 | 78 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 62 | 70 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 180 | 160 | N/CC | UBERABA | CC | 180 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 190 | 200 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 170 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 160 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 150 | 160 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 180 | 160 | S/CC | UBERABA | CC | 180 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 190 | 200 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 170 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 160 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 150 | 160 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 98 | 127 | N/S | CRISTALINA | N/S | 99 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 108 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 115 | 127 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 98 | 98 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 111 | 127 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 98 | 207 | N/S/CC | IPAMERI | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 98 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 127 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 112 | 124 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 124 | 137 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 142 | 255 | N/S | CAMPO ALEGRE | N/S | 255 | 255 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 174 | 181 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 149 | 157 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 157 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 142 | 149 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 163 | 273 | N/S/CC | CAMPO ALEGRE | N/S | 273 | 273 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 209 | 209 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 172 | 182 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 163 | 172 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 188 | 199 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 222 | 270 | N/S/CC | CATALÃO | N/S | 270 | 270 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 222 | 226 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 226 | 236 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 236 | 246 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 226 | 233 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 246 | 270 | N/S/CC | CATALÃO | N/S | 270 | 270 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 248 | 258 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 258 | 266 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 246 | 256 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 266 | 272 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 283 | 308 | N/S | CUMARI | N/S | 296 | 296 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 300 | 308 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 286 | 296 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 282 | 286 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 283 | 283 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2082 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 286 | 314 | N/S/CC | CUMARI | S/CC | 298 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 298 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 286 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 275 | 286 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 275 | 286 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2083 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 185 | 215 | N/S/CC | CAMPO ALEGRE | N/S | 185 | 202 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 205 | 215 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 205 | 215 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 199 | 205 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 192 | 199 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2085 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 226 | 276 | N/S/CC | CATALÃO | S/CC | 226 | 236 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S/CC | 236 | 246 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S/CC | 246 | 256 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S/CC | 256 | 266 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S/CC | 266 | 276 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2087 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 102 | 207 | N/S | IPAMERI | N/S | 102 | 137 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 137 | 185 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 185 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 164 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 119 | 164 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR2002 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 110 | 144 | N/S/CC | IPAMERI | CC | 119 | 127 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 127 | 134 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 134 | 144 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 127 | 127 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 110 | 119 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR2017 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 110 | 144 | N/S/CC | IPAMERI | CC | 119 | 127 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 127 | 134 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 134 | 144 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 137 | 137 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 110 | 119 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
Uberlândia 1 | MG | 54.5 | 65.7
Uberlândia/ Contorno | MG | 0 | 21
Uberlândia 2 | MG | 77.3 | 102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3