## Prog.Semanal 20_04_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 20/04/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO:ABRIL/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Localização |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-21 | [6 empty] | 2026-04-22 | [6 empty] | 2026-04-23 | [6 empty] | 2026-04-24 | [6 empty] | 2026-04-25 | [6 empty] | 2026-04-26 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | Vilasa | Microrrevestimento | MG | 0 | 34 | S | Uberlândia | N/S | 0.2 | 8.4 | X | - | DUPLA | FX2 | N/S | 3.2 | 4.2 | X | - | DUPLICADA | FX1 e 2 | N/S | 33.4 | 38.4 | X | - | DUPLA | FX2 | N/S | 28.2 | 38.4 | X | - | DUPLA | FX2 | N/S | 135.6 | 134.8 | X | - | DUPLA | FX1 | N/S | 131.4 | 134.2 | X | - | DUPLA | FX2 | N/S | 128.03 | 131.4 | X | - | DUPLA | Faixa 1 e 2 | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Microfresagem | GO | 148 | 277 | N/S | Catalão | - | - | - | - | - | - | - | N/S | 276 | 244 | X | - | DUPLICADA | FX1 e 2 | N | 230 | 229.6 | X | - | DUPLA | FX2 | N/S | 212 | 191.6 | X | - | DUPLA | FX2 | N/S | 194.2 | 173.6 | X | - | DUPLA | FX2 | N/S | 160 | 173.6 | X | - | DUPLA | FX2 | S | 156.6 | 148.4 | X | - | DUPLA | FX2 | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Reabilitação de Pavimento | GO | 277 | 277 | N/S | Catalão | - | - | - | - | - | - | - | S | 277.36 | 277.86 | X | - | DUPLICADA | FX 1 | S | 277.36 | 277.86 | X | - | DUPLA | FX 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Camada de Reforço | GO | 283 | 287 | N/S | Catalão | - | - | - | - | - | - | - | S | 283 | 283.6 | X | - | DUPLICADA | FX 1 | S | 283.6 | 284 | X | - | DUPLA | FX 1 | S | 284 | 284.51 | X | - | DUPLA | FX1 | S | 284.51 | 275.4 | X | - | DUPLA | FX2 | S | 285.3 | 286.1 | X | - | DUPLA | FX2 | S | 286.1 | 287 | X | - | DUPLA | FX1 | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | Implantação de Dreno/ manutenção de dreno | MG | 51 | 164 | NORTE E SUL | UBERABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUL | 202 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | SUL | 202 | 207 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | SUL | 202 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | SUL | 202 | 207 | X | - | DUPLA | FX2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO | GO | 300 | 100 | NORTE E SUL | CRISTALINA-GO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUL | 260 | 262 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | SUL | 298 | 299 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | SUL | 306 | 307 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | NORTE | 312 | 313 | X | - | DUPLA | FX2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7:00 | 17:00
PREVISTO | PaviAgil | Fresagem e Recomposição - Parâmetros PaviAgil | GO | 152 | 167 | S | Cristalina - GO | - | - | - | - | - | - | - | S | 158.54 | 159.31 | X | - | DUPLA | FX 2 | S | 159.4 | 159.81 | X | - | DUPLA | FX2 | S | 152.5 | 153 | X | - | DUPLA | FX2 | S | 165 | 166.05 | x |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7:00 | 17:00
[57 empty] | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO | Vilasa | Duplicação - Catalão | GO | 275.4 | 286.8 | N | Catalão | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
3.2.1.2 |  | OBRAS DE MELHORIAS
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Sul - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | S | Catalão | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Norte - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | N | Catalão | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Interconexão tipo Trevo Completo KM 276,500 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 276.5 | - | N/S | Catalão | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 280,300 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.3 | - | N/S | Catalão | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
Previsto | WR | Implantação de Passarela km 278+900 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 278.9 | - | N/S | Catalão | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
OBRAS EXTRA PER
PREVISTO | BC2 | Implantação de Dispositivo Retorno em Nível - km 196 MG | MG | 195 | 196 | N | Delta | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00