## Prog.Semanal 20-04-2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 20/04/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: ABRIL/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-21 | [6 empty] | 2026-04-22 | [6 empty] | 2026-04-23 | [6 empty] | 2026-04-24 | [6 empty] | 2026-04-25 | [6 empty] | 2026-04-26 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [5 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 38 | 8 | N/S/CC | ARAGUARI | NORTE | 38 | 32 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 32 | 26 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 26 | 20 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 20 | 14 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 14 | 8 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 40 | 65 | N/S/CC | ARAGUARI/UBERLANDIA | CENTRAL | 40 | 45 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 45 | 50 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 50 | 55 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 55 | 60 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 60 | 65 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa
PREVISTO | GD | EQUIPE 03 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 77 | 105 | N/S/CC | UBERLANDIA | NORTE | 77 | 83 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 83 | 89 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 89 | 95 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 95 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 101 | 105 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 04 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 132 | 125 | N/S/CC | UBERLANDIA | NORTE | 132 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 125 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 115 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 105 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 115 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 05 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 125 | 173 | N/S/CC | UBERABA | SUL | 125 | 133 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 133 | 143 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 143 | 153 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 153 | 163 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 163 | 173 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 06 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 186 | 190 | N/S/CC | UBERABA | N/S/CC | 186 | 186 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | SUL | 190 | 200 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 200 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 190 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 180 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Drenagem Superficial | MG | 40 | 45 | N/S/CC | ARAGUARI | NORTE | 40 | 41 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | NORTE | 41 | 42 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 42 | 43 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 43 | 44 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 44 | 45 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Drenagem Superficial | MG | 164 | 179 | N/S/CC | UBERABA | N/S/CC | 164 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 175 | 176 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTTRAL | 176 | 177 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 177 | 178 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 178 | 179 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 35 | 15 | N/S/CC | ARAGUARI | CENTRAL | 35 | 15 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CENTRAL | 15 | 0 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CENTRAL | 35 | 50 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CENTRAL | 50 | 65 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | NORTE | 0 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 0 | 15 | N/S/CC | CONTORNO UBERLÂNDIA | NORTE | 0 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 15 | 0 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 0 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 15 | 0 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 0 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 160 | 207 | N/S/CC | UBERABA | NORTE | 160 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 170 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 180 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 190 | 200 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 200 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 160 | 207 | N/S/CC | UBERABA | SUL | 160 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 170 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 180 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 190 | 200 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 200 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD |  | MG |  |  | N/S/CC | UBERABA | N/S/CC | X |  | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa |  |  |  | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC |  |  | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC |  |  | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC |  |  | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD |  | MG |  |  | N/S |  | S | X |  | X | - | DUPLA |  |  |  |  | X | - | DUPLA |  | N |  |  | X | - | DUPLA |  | N |  |  | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S |  |  | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD |  | MG |  |  | N/S/CC |  | S | X |  | X | - | DUPLA |  |  |  |  | X | - | DUPLA |  | CC |  |  | X | - | DUPLA |  | S |  |  | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N |  |  | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 98 | 127 | N/S | CRISTALINA | N/S | 99 | 105 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | S | 108 | 115 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | S | 115 | 127 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N/S | 98 | 98 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N | 111 | 127 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 98 | 207 | N/S/CC | IPAMERI | N/S | 207 | 207 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | CC | 98 | 119 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | S | 127 | 135 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | CC | 112 | 124 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | CC | 124 | 137 | x | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 142 | 255 | N/S | CAMPO ALEGRE | N/S | 255 | 255 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | S | 174 | 181 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N | 149 | 157 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N | 157 | 164 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N | 142 | 149 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 163 | 273 | N/S/CC | CAMPO ALEGRE | N/S | 273 | 273 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N/S | 209 | 209 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N | 172 | 182 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N | 163 | 172 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | CC | 188 | 199 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 222 | 270 | N/S/CC | CATALÃO | N/S | 270 | 270 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N/S/CC | 222 | 226 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | CC | 226 | 236 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | CC | 236 | 246 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | S | 226 | 233 | x | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 246 | 270 | N/S/CC | CATALÃO | N/S | 270 | 270 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | S | 248 | 258 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | S | 258 | 266 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | CC | 246 | 256 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | S | 266 | 272 | x | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 283 | 308 | N/S | CUMARI | N/S | 296 | 296 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N | 300 | 308 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N | 286 | 296 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N/S | 282 | 286 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N/S | 283 | 283 | x | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2082 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 286 | 314 | N/S/CC | CUMARI | S/CC | 298 | 314 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N | 298 | 314 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N | 286 | 298 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N | 275 | 286 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | S | 275 | 286 | x | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2083 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 185 | 215 | N/S/CC | CAMPO ALEGRE | N/S | 185 | 202 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | CC | 205 | 215 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N | 205 | 215 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | CC | 199 | 205 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | CC | 192 | 199 | x | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2085 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 226 | 276 | N/S/CC | CATALÃO | S/CC | 226 | 236 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | S/CC | 236 | 246 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | S/CC | 246 | 256 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | S/CC | 256 | 266 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | S/CC | 266 | 276 | x | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2087 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 102 | 207 | N/S | IPAMERI | N/S | 102 | 137 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | S | 137 | 185 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N/S | 185 | 207 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N | 164 | 207 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N | 119 | 164 | x | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR2002 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 110 | 144 | N/S/CC | IPAMERI | CC | 119 | 127 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | CC | 127 | 134 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | CC | 134 | 144 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N/S | 127 | 127 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | CC | 110 | 119 | x | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR2017 - Roçada Manual/ Mecanizada | GO | 110 | 144 | N/S/CC | IPAMERI | CC | 119 | 127 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | CC | 127 | 134 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | CC | 134 | 144 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | N/S | 137 | 137 | X | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | CC | 110 | 119 | x | - | SIMPLES | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3