## Prog.Semanal 27_04_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 27/04/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO:ABRIL/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Localização |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-04-28 | [6 empty] | 2026-04-29 | [6 empty] | 2026-04-30 | [6 empty] | 2026-05-01 | [6 empty] | 2026-05-02 | [6 empty] | 2026-05-03 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | Vilasa | Microrrevestimento | MG |  |  | SUL | UBERLÂNDIA | Norte/Sul | 117.2 | 123 | X | - | DUPLICADA | FX2 | Norte/Sul | 116 | 119 | X | - | DUPLICADA | FX2 | Norte/Sul | 110 | 112.2 | X | - | DUPLICADA | FX2 | Norte/Sul | 106.4 | 109.4 | X | - | DUPLICADA | FX2 | - | - | - | - | - | - | - | Norte/Sul | 103.6 | 109.8 | X | - | DUPLICADA | FX2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:20
PREVISTO | Vilasa | Microfresagem | MG |  |  | NORTE/SUL | CATALÃO | Norte/Sul | 266 | 204.6 | X | - | DUPLICADA | FX2 | Norte/Sul | 194 | 172.6 | X | - | DUPLICADA | FX2 | Sul | 160.2 | 148.4 | X | - | DUPLICADA | FX2 | Norte/Sul | 145.2 | 97 | X | - | DUPLICADA | FX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:20
PREVISTO | Vilasa | Camada de Reforço | GO |  |  | NORTE/SUL | CATALÃO | Sul | 284.648 | 285.56 | x | - | DUPLICADA | FX2 | Sul | 285.56 | 286.29 | X | - | DUPLICADA | FX 2 | Sul | 282.68 | 284.648 | X | - | DUPLICADA | ACOSTAMENTO | - | - | - | - | - | - | - | Sul | 284.648 | 285.56 | X | - | DUPLICADA | FX2 | Sul | 285.56 | 286.29 | X | - | DUPLICADA | ACOSTAMENTO | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:20
PREVISTO | Copavi | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO | GO | 300 | 100 | NORTE E SUL | CRISTALINA-GO | SUL | 277.6 | 207.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | SUL | 277.6 | 207.6 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | SUL | 307 | 307 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | NORTE | 307 | 307 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) |  |  |  | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | NORTE | 306 | 306 |  | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | Implantação de Dreno/ manutenção de dreno | MG | 51 | 164 | NORTE E SUL | UBERABA | SUL | 202 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | SUL | 202 | 207 | X | - |  |  | SUL | 202 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | SUL | 202 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) |  |  |  | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | SUL | 202 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO | MG | 51 | 164 | NORTE E SUL | UBERLANDIA-MG | NORTE | 110 | 111 | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | SUL | 110 | 111 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | NORTE | 105 | 105 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | NORTE | 95 | 95 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) |  |  |  | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | NORTE | 115 | 116 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO | MG | 51 | 164 | NORTE E SUL | UBERLANDIA-MG | NORTE | 113 | 114 | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | SUL | 137 | 138 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | NORTE | 124 | 125 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | NORTE | 152 | 152 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) |  |  |  | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO | GO | 300 | 100 | NORTE E SUL | CRISTALINA-GO | SUL | 207.6 | 207.6 | X | - | DUPLA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO | Vilasa | Duplicação - Catalão | GO | 275.4 | 286.8 | N | Catalão | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | Atividade de estudo de tráfego para elaboração de projeto - sem indterdição de faixa | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | Atividade de estudo de tráfego para elaboração de projeto - sem indterdição de faixa | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | Atividade de estudo de tráfego para elaboração de projeto - sem indterdição de faixa | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | Atividade de estudo de tráfego para elaboração de projeto - sem indterdição de faixa | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | Atividade de estudo de tráfego para elaboração de projeto - sem indterdição de faixa | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
3.2.1.2 |  | OBRAS DE MELHORIAS
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Sul - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | S | Catalão | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Norte - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | N | Catalão | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Interconexão tipo Trevo Completo KM 276,500 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 276.5 | - | N/S | Catalão | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 280,300 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.3 | - | N/S | Catalão | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | WR | Implantação de Passarela km 278+900 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 278.9 | - | N/S | Catalão | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Habitechne | Implantação de Passarela em KM 171,00 - Uberaba | MG | 171 | - | N/S | Uberaba | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Habitechne | Implantação de Passarela em KM 175,00 - Uberaba | MG | 175 | - | N/S | Uberaba | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Pavimento OAE- KM 207 | MG | 207 | - | N/S | Delta | N/S | 207 | - | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | N/S | 207 | - | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | N/S | 207 | - | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | N/S | 207 | - | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | N/S | 207 | - | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | N/S | 207 | - | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | N/S | 207 | - | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Terrapleno KM 232 | GO | 232.8 | - | S | Campo Alegre de Goiás | S | 232.8 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de pista | S | 232.8 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de pista | S | 232.8 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de pista | S | 232.8 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de pista | S | 232.8 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de pista | S | 232.8 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de pista | S | 232.8 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de pista | 7:00 | 17:00
OBRAS EXTRA PER
PREVISTO |  | Implantação de Dispositivo Retorno em Nível - km 196 MG | MG | 195 | 196 | N | Delta | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00