## Prog.Semanal 27-07-2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 03/07/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: AGOSTO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 1ª Quinzena | [6 empty] | 2ª Quinzena | [6 empty] | 1ª Quinzena | [6 empty] | 2ª Quinzena | [6 empty] | 1ª Quinzena | [6 empty] | 2ª Quinzena | [6 empty] | 1ª Quinzena | [6 empty] | 2ª Quinzena | [6 empty] | 1ª Quinzena | [6 empty] | 2ª Quinzena | [6 empty] | 1ª Quinzena | [6 empty] | 2ª Quinzena | [6 empty] | 1ª Quinzena | [6 empty] | 2ª Quinzena | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | Junho | [6 empty] | Junho | [6 empty] | Julho | [6 empty] | Julho | [6 empty] | Agosto | [6 empty] | Agosto | [6 empty] | Setembro | [6 empty] | Setembro | [6 empty] | Outubro | [6 empty] | Outubro | [6 empty] | Novembro | [6 empty] | Novembro | [6 empty] | Dezembro | [6 empty] | Dezembro
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [5 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Poda de Arvores | MG | 0 | 40 | N/S/CC | Araguari | SUL | 77 | 82 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 82 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 77 | 82 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 82 | 85 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 85 | 90 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUL | 77 | 82 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 82 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 77 | 82 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 82 | 85 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 85 | 90 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Poda de Arvores | MG | 40 | 65 | N/S/CC | Araguari/Uberlândia | SUL | 77 | 82 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 82 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 77 | 82 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 82 | 85 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 85 | 90 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUL | 77 | 82 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 82 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 77 | 82 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 82 | 85 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 85 | 90 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 03 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 65 | 105 | N/S/CC | Uberlândia | CENTRAL | 77 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 87 | 97 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 97 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 77 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 87 | 97 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CENTRAL | 77 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 87 | 97 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 97 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 77 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 87 | 97 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 04 - Poda de Arvores | MG | 105 | 135 | N/S/CC | Uberaba | NORTE | 165 | 166 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 166 | 167 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 167 | 168 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 168 | 169 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 169 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NORTE | 165 | 166 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 166 | 167 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 167 | 168 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 168 | 169 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 169 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 05 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 135 | 170 | N/S/CC | Uberaba | SUL | 140 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 150 | 160 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 160 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 170 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 180 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUL | 140 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 150 | 160 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 160 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 170 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 180 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 06 - Roçada Manual/ Drenagem Limpeza/NEW JERSEY | MG | 170 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CENTRAL | 172 | 173 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 173 | 174 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 174 | 175 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 175 | 176 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 176 | 177 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CENTRAL | 172 | 173 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 173 | 174 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 174 | 175 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 175 | 176 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 176 | 177 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Drenagem Superficial | MG | 0 | 105 | N/S/CC | Araguari | CENTRAL | 103 | 104 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | CENTRAL | 104 | 105 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 105 | 106 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 106 | 107 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 107 | 108 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CENTRAL | 103 | 104 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | CENTRAL | 104 | 105 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 105 | 106 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 106 | 107 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 107 | 108 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Drenagem Superficial | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CENTRAL | 98 | 99 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 99 | 100 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 100 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 101 | 102 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 102 | 103 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CENTRAL | 98 | 99 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 99 | 100 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 100 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 101 | 102 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 102 | 103 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1024 | MG | 0 | 65 | N/S/CC | Araguari | SUL | 40 | 50 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | SUL | 50 | 60 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | SUL | 60 | 65 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | SUL | 65 | 65 | X | DISPOSITIVO | DUPLA | com interdição de faixa | NORTE | 36 | 40 | X | DISPOSITIVO | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUL | 40 | 50 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | SUL | 50 | 60 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | SUL | 60 | 65 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | SUL | 65 | 65 | X | DISPOSITIVO | DUPLA | com interdição de faixa | NORTE | 36 | 40 | X | DISPOSITIVO | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1031 | MG | 65 | 105 | N/S/CC | Uberlândia / Contorno | SUL | 0 | 10 | X | CONTORNO | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 10 | 20 | X | CONTORNO | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 0 | 10 | X | CONTORNO | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 10 | 20 | X | CONTORNO | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL/NORTE | 65 | 65 | X | DISPOSITIVO | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUL | 0 | 10 | X | CONTORNO | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 10 | 20 | X | CONTORNO | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 0 | 10 | X | CONTORNO | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 10 | 20 | X | CONTORNO | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL/NORTE | 65 | 65 | X | DISPOSITIVO | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1014 | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CENTRAL | 165 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 155 | 145 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 145 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 135 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 125 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CENTRAL | 165 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 155 | 145 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 145 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 135 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 125 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1003 | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CENTRAL | 165 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 155 | 145 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 145 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 135 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 125 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CENTRAL | 165 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 155 | 145 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 145 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 135 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 125 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01 | GO | 95 | 122 | N/S | Cristalina - GO / Ipameri - GO | N/S | 102 | 102 | X | - | DUPLA |  | S | 95 | 101 | X | - | DUPLA |  | N/S | 95 | 95 | X | - | DUPLA |  | S | 102 | 112 | X | - | DUPLA |  | S | 112 | 122 | X | - | DUPLA | [15 empty] | N/S | 102 | 102 | X | - | DUPLA |  | S | 95 | 101 | X | - | DUPLA |  | N/S | 95 | 95 | X | - | DUPLA |  | S | 102 | 112 | X | - | DUPLA |  | S | 112 | 122 | X | - | DUPLA | [15 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02 | GO | 123 | 150 | N/S | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | N | 134 | 144 | X | - | DUPLA |  | N | 122 | 134 | X | - | DUPLA |  | CC | 128 | 144 | X | - | DUPLA |  | CC | 144 | 156 | X | - | DUPLA |  | N/S | 125 | 125 | x | - | DUPLA | [15 empty] | N | 134 | 144 | X | - | DUPLA |  | N | 122 | 134 | X | - | DUPLA |  | CC | 128 | 144 | X | - | DUPLA |  | CC | 144 | 156 | X | - | DUPLA |  | N/S | 125 | 125 | x | - | DUPLA | [15 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03 | GO | 151 | 178 | N/S | Campo Alegre - GO | CC | 154 | 166 | X | - | DUPLA |  | CC | 166 | 178 | X | - | DUPLA |  | S | 163 | 170 | X | - | DUPLA |  | S | 170 | 178 | X | - | DUPLA |  | N/S | 154 | 154 | X | - | DUPLA | [15 empty] | CC | 154 | 166 | X | - | DUPLA |  | CC | 166 | 178 | X | - | DUPLA |  | S | 163 | 170 | X | - | DUPLA |  | S | 170 | 178 | X | - | DUPLA |  | N/S | 154 | 154 | X | - | DUPLA | [15 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04 | GO | 179 | 206 | N/S | Campo Alegre - GO | N | 196 | 206 | X | - | DUPLA |  | N | 186 | 196 | X | - | DUPLA |  | N | 178 | 186 | X | - | DUPLA |  | CC | 194 | 206 | X | - | DUPLA |  | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | [15 empty] | N | 196 | 206 | X | - | DUPLA |  | N | 186 | 196 | X | - | DUPLA |  | N | 178 | 186 | X | - | DUPLA |  | CC | 194 | 206 | X | - | DUPLA |  | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | [15 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05 | GO | 207 | 232 | N/S | Campo Alegre - GO | S | 217 | 226 | X | - | DUPLA |  | N | 217 | 226 | X | - | DUPLA |  | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA |  | N | 206 | 217 | X | - | DUPLA |  | CC | 206 | 216 | x | - | DUPLA | [15 empty] | S | 217 | 226 | X | - | DUPLA |  | N | 217 | 226 | X | - | DUPLA |  | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA |  | N | 206 | 217 | X | - | DUPLA |  | CC | 206 | 216 | x | - | DUPLA | [15 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06 | GO | 233 | 260 | N/S | Catalão - GO | CC | 233 | 245 | X | - | DUPLA |  | CC | 245 | 260 | X | - | DUPLA |  | N/S | 244 | 244 | X | - | DUPLA |  | S | 233 | 240 | X | - | DUPLA |  | S | 240 | 249 | x | - | DUPLA | [15 empty] | CC | 233 | 245 | X | - | DUPLA |  | CC | 245 | 260 | X | - | DUPLA |  | N/S | 244 | 244 | X | - | DUPLA |  | S | 233 | 240 | X | - | DUPLA |  | S | 240 | 249 | x | - | DUPLA | [15 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07 | GO | 261 | 285 | N/S | Catalão - GO | N/S | 296 | 296 | X | - | DUPLA |  | S | 260 | 269 | X | - | DUPLA |  | S | 269 | 277 | X | - | DUPLA |  | S | 277 | 284 | X | - | DUPLA |  | N/S | 284 | 288 | x | - | DUPLA | [15 empty] | N/S | 296 | 296 | X | - | DUPLA |  | S | 260 | 269 | X | - | DUPLA |  | S | 269 | 277 | X | - | DUPLA |  | S | 277 | 284 | X | - | DUPLA |  | N/S | 284 | 288 | x | - | DUPLA | [15 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 08 | GO | 286 | 314 | N/S | Catalão - GO / Cumari - GO | S | 288 | 296 | X | - | DUPLA |  | S | 296 | 303 | X | - | DUPLA |  | S | 303 | 310 | X | - | DUPLA |  | N/S/CC | 310 | 314 | X | - | DUPLA |  | N | 303 | 310 | x | - | DUPLA | [15 empty] | S | 288 | 296 | X | - | DUPLA |  | S | 296 | 303 | X | - | DUPLA |  | S | 303 | 310 | X | - | DUPLA |  | N/S/CC | 310 | 314 | X | - | DUPLA |  | N | 303 | 310 | x | - | DUPLA | [15 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR 2017 | GO | 95 | 150 | N/S | Campo Alegre - GO | CC | 103 | 119 | X | - | DUPLA |  | N/S/CC | 95 | 103 | X | - | DUPLA |  | CC | 119 | 139 | X | - | DUPLA |  | CC | 139 | 159 | X | - | DUPLA |  | N/S | 119 | 137 | x | - | DUPLA | [15 empty] | CC | 103 | 119 | X | - | DUPLA |  | N/S/CC | 95 | 103 | X | - | DUPLA |  | CC | 119 | 139 | X | - | DUPLA |  | CC | 139 | 159 | X | - | DUPLA |  | N/S | 119 | 137 | x | - | DUPLA | [15 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR 2018 | GO | 95 | 150 | N/S | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | CC | 103 | 119 | X | - | DUPLA |  | N/S/CC | 95 | 103 | X | - | DUPLA |  | CC | 119 | 139 | X | - | DUPLA |  | CC | 139 | 159 | X | - | DUPLA |  | N/S | 119 | 137 | x | - | DUPLA | [15 empty] | CC | 103 | 119 | X | - | DUPLA |  | N/S/CC | 95 | 103 | X | - | DUPLA |  | CC | 119 | 139 | X | - | DUPLA |  | CC | 139 | 159 | X | - | DUPLA |  | N/S | 119 | 137 | x | - | DUPLA | [15 empty] | 7:00 | 17:00
Tranqi

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3