## Prog.Semanal 10_08_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 07/08/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: AGOSTO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Localização |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-08-10 | [6 empty] | 2026-08-11 | [6 empty] | 2026-08-12 | [6 empty] | 2026-08-13 | [6 empty] | 2026-08-14 | [6 empty] | 2026-08-15 | [6 empty] | 2026-08-16 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | Unitecnica | Obra de reforço e Alargamento | GO | 133,250 | - | L/O | Uberaba | L/O | 133,250 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Unitecnica | Obra de reforço e Alargamento | GO | 135,150 | - | L/O | Uberaba | L/O | 135,150 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Unitecnica | Obra de reforço e Alargamento | GO | 182,300 | - | L/O | Uberaba | L/O | 182,300 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | PAVIÁGIL | Fresagem e Recomposição - Parâmetros PaviAgil (CT 01.24) | GO | 307 | 309 | S | Cumari - GO | S | 307 | 308 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 307 | 308 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 308 | 309 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 308 | 309 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 308 | 309 | X | - | DUPLA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | PAVIÁGIL | Reforço GAP - Reabilitação PaviAgil (IDCT10153 ) | GO | 190 | 191 | S | Uberaba - MG | S | 190 | 191 | X | - | DUPLA | Faixa 1 | S | 190 | 191 | X | - | DUPLA | Faixa 1 | S | 190 | 191 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 190 | 191 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 190 | 191 | X | - | DUPLA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | Manutenção Dreno | GO | 265 | 253 | N | Campo Alegre | N | 265 | 263 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 263 | 261 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 261 | 259 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 259 | 257 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 257 | 255 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 255 | 253 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GRIPO TMRC | Fresagem e Recomposição | MG | 96 | 104.2 | N | Uberlândia | N | 125.5 | 124 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 131.72 | 133.265 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 131.72 | 133.265 | X | - | DUPLA | Faixa 1 | S | 133.265 | 135 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 119 | 122 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 122 | 124 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 124 | 127 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EQP 1 | MG | 143 | 142 | N/S | UBERLANDIA-MG | S | 184 | 184 | X | - | DUPLA | FAIXA 2 | N | 144 | 143 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 143 | 141 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 143 | 142 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 143 | 142 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EQP 2 | MG | 143 | 189 | N/S | UBERLANDIA-MG | N | 143 | 142 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 143 | 143 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 143 | 142 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 188 | 189 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 188 | 189 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EQP 3 | MG | 143 | 189 | N/S | UBERABA-MG | S | 188 | 189 | X |  | DUPLA | FAIXA 2 | S | 144 | 143 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 185 | 186 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 185 | 186 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 185 | 186 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
PREVISTO | Habitecnica | Implantação de Passarela em KM 171,00 - Uberaba | MG | 171,000 | - | N/S | Uberaba | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Habitecnica | Implantação de Passarela em KM 175,00 - Uberaba | MG | 175,000 | - | N/S | Uberaba | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
3.3.1 |  | FRENTE DE CONSERVAÇÃO
PREVISTO | Betamec | Substituição de Pavimento Rígido por Flexível | MG | 207 | 207 | N/S | Delta | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3