## Prog.Semanal 24_08_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 21/08/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: AGOSTO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Localização |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-08-24 | [6 empty] | 2026-08-25 | [6 empty] | 2026-08-26 | [6 empty] | 2026-08-27 | [6 empty] | 2026-08-28 | [6 empty] | 2026-08-29 | [6 empty] | 2026-08-30 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | Unitecnica | Obra de reforço e Alargamento | GO | 133,250 | - | L/O | Uberaba | L/O | 133,250 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Unitecnica | Obra de reforço e Alargamento | GO | 135,150 | - | L/O | Uberaba | L/O | 135,150 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Unitecnica | Obra de reforço e Alargamento | GO | 182,300 | - | L/O | Uberaba | L/O | 182,300 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Paviágil | Fresagem e Recomposição - Parâmetros PaviAgil (CT 01.24) | GO | 309 | 311 | S | Cumari - GO | S | 309 | 310 | X | - | DUPLA | 2 | S | 309 | 310 | X | - | DUPLA | 2 | S | 309 | 310 | X | - | DUPLA | 2 | S | 310 | 311 | X | - | DUPLA | 2 | S | 310 | 311 | X | - | DUPLA | 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Paviágil | Reabilitação PaviAgil (IDCT10153 ) | GO | 194 | 198 | S | Delta - MG | S | 194 | 195 | X | - | DUPLA | 1 | S | 194 | 195 | X | - | DUPLA | 1 | S | 194 | 195 | X | - | DUPLA | 2 | S | 197 | 198 | X | - | DUPLA | 1 | S | 197 | 198 | X | - | DUPLA | 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GRIPO TMRC | Fresagem e Recomposição - Equipe 1 | MG | 96 | 104.2 | N/S | Uberlândia | N | 132.06 | 135 | X | - | DUPLA | Faixa 1 | S | 103.16 | 105.34 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 105.515 | 108 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 108 | 110.82 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 111.01 | 114 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 114 | 117 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 117 | 120 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GRIPO TMRC | Fresagem e Recomposição - Equipe 2 | MG | 96 | 104.2 | N/S | Uberlândia | S | 87 | 89 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 89 | 92 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 92 | 95 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 95 | 96 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 96 | 99 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 99 | 102 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 102 | 105 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GRIPO TMRC | Equipe FATC | MG | 96 | 104.2 | N | Uberlândia | N | 134.5 | 132 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 134.5 | 132 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 134.5 | 132 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 134.5 | 132 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 134.5 | 132 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 134.5 | 132 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 134.5 | 132 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | Recuperação de Pavimento - Equipe 1 | MG | 143 | 142 | N/S | Uberlândia | S | 15 | 15.2 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 16.2 | 16 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 16.4 | 16.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 16.8 | 16.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 80.2 | 80 | X | - | DUPLA | Faixa 1 | N | 80.4 | 80.2 | X | - | DUPLA | Faixa 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | Recuperação de Pavimento - Equipe 2 | MG | 143 | 142 | N/S | Uberlândia | N | 81 | 81.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 104.4 | 104.2 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 104.6 | 104.4 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 106 | 106.2 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 148 | 147.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 148.2 | 148 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | Limpeza de Drenagem | GO | 252 | 242 | N | Catalão | N | 252 | 250 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 250 | 248 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 250 | 248 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 248 | 246 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 246 | 244 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 244 | 242 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
PREVISTO | Habitecnica | Implantação de Passarela em KM 171,00 - Uberaba | MG | 171,000 | - | N/S | Uberaba | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Habitecnica | Implantação de Passarela em KM 175,00 - Uberaba | MG | 175,000 | - | N/S | Uberaba | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
3.3.1 |  | FRENTE DE CONSERVAÇÃO
PREVISTO | Betamec | Substituição de Pavimento Rígido por Flexível | MG | 207 | 207 | N/S | Delta | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3