## Prog.Semanal 02_02_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 02/02/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: FEVEREIRO 2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-03 | [6 empty] | 2026-02-04 | [6 empty] | 2026-02-05 | [6 empty] | 2026-02-06 | [6 empty] | 2026-02-07 | [6 empty] | 2026-02-08 | [6 empty] | HORÁRIO
[8 empty] | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 95 | 127 | N/S/CC |  | CC | 98 | 108 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 111 | 111 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 125 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 116 | 127 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 95 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 137 | 161 | N/S/CC |  | N/S | 140 | 140 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 141 | 151 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 151 | 161 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 127 | 137 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 138 | 144 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 159 | 191 | N/S/CC |  | CC | 176 | 186 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC/S | 186 | 191 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 185 | 185 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 159 | 167 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 167 | 173 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 191 | 223 | N/S/CC |  | CC | 191 | 201 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 191 | 201 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 201 | 211 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 201 | 213 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 213 | 223 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 235 | 255 | N/S/CC |  | S | 235 | 242 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 242 | 250 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 250 | 255 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 243 | 250 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 236 | 243 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 261 | 278 | N/S/CC |  | S | 263 | 270 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 270 | 278 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 268 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 268 | 275 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 261 | 268 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 285 | 314 | N/S/CC |  | S | 303 | 311 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 311 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 296 | 296 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 285 | 292 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 292 | 300 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 08- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 130 | 160 | N/S/CC |  | N/S/CC | 130 | 140 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 140 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 150 | 160 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 160 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 170 | 180 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 2082- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 283 | 314 | N/S/CC |  | S | 283 | 290 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 283 | 290 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 285 | 291 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 290 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 298 | 314 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 2084- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 154 | 200 | N/S/CC |  | CC | 192 | 200 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 184 | 192 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 174 | 184 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 164 | 174 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 154 | 164 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 2086- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 205 | 250 | N/S/CC |  | N | 226 | 250 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 218 | 226 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 210 | 218 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC/N | 205 | 210 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 205 | 210 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 2087- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 102 | 207 | N/S/CC |  | S | 164 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 164 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 119 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 102 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 119 | 164 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR 2002- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 102 | 207 | N/S/CC |  | S | 119 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 102 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 119 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 164 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 164 | 207 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR 2017- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 99 | 150 | N/S/CC |  | CC | 108 | 116 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 129 | 139 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 139 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 109 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 99 | 109 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00