## Prog.Semanal 09_02_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 09/02/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: FEVEREIRO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-10 | [6 empty] | 2026-02-11 | [6 empty] | 2026-02-12 | [6 empty] | 2026-02-13 | [6 empty] | 2026-02-14 | [6 empty] | 2026-02-15 | [6 empty] | HORÁRIO
[8 empty] | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 95 | 116 | N/S/CC |  | S | 95 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 98 | 108 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 101 | 116 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 95 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 101 | 111 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 126 | 147 | N/S/CC |  | CC | 126 | 137 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 127 | 137 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 137 | 146 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 137 | 147 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 127 | 137 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 159 | 178 | N/S/CC |  | S | 159 | 168 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | 2 | 168 | 178 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 168 | 178 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 159 | 168 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 159 | 169 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 191 | 217 | N/S/CC |  | S | 191 | 205 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 205 | 217 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 191 | 205 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 205 | 217 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 210 | 220 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 236 | 255 | N/S/CC |  | S | 242 | 252 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 252 | 255 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 242 | 252 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 236 | 242 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 244 | 255 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 255 | 271 | N/S/CC |  | N | 262 | 271 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 255 | 263 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 255 | 263 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 263 | 270 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 270 | 276 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 283 | 307 | N/S/CC |  | N/S | 283 | 283 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 300 | 307 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 293 | 300 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 283 | 293 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 285 | 294 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 08- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 95 | 145 | N/S/CC |  | N/S/CC | 95 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 105 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 115 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 125 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 135 | 145 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2082- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 283 | 314 | N/S/CC |  | S | 283 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 283 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 285 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 298 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 298 | 314 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2084- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 144 | 207 | N/S/CC |  | CC | 152 | 162 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 144 | 152 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 154 | 163 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 185 | 209 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 199 | 207 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2086- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 246 | 283 | N/S/CC |  | CC/S | 246 | 256 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC/S | 256 | 266 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC/S | 266 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 276 | 283 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 265 | 276 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2087- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 119 | 314 | N/S/CC |  | S | 119 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 164 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 164 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 298 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 298 | 314 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR2002- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 99 | 298 | N/S/CC |  | S | 283 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 283 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 164 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 119 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 99 | 119 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR2017- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 283 | 314 | N/S/CC |  | S | 283 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 283 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 285 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 298 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 298 | 314 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00

## Divisão de Municipios
Município | Estado | Km
Cristalina | GO | 97.7
116.29
Ipameri | GO | 116.29
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3
233.8
Catalão | GO | 233.8
296.64
Cumari | GO | 296.64
314.2
Araguari | MG | 0
54.5
Uberlândia | MG | 54.5
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0
21
Uberlândia | MG | 77.3
102.2
Uberaba | MG | 102.2
192.96
Delta | MG | 192.96
207.3