## Prog.Semanal 23-02-2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 23/02/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: FEVEREIRO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-02-24 | [6 empty] | 2026-02-25 | [6 empty] | 2026-02-26 | [6 empty] | 2026-02-27 | [6 empty] | 2026-02-28 | [6 empty] | 2026-03-01 | [6 empty] | HORÁRIO
[8 empty] | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 95 | 119 | N/S/CC | Cristalina | N | 95 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 95 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 95 | 95 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 119 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 98 | 98 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 143 | 185 | N/S/CC | Campo Alegre | S | 163 | 173 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 173 | 183 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 143 | 153 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 153 | 163 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 185 | 185 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 190 | 220 | N/S/CC | Campo Alegre | N | 178 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 197 | 210 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 209 | 209 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 210 | 220 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 223 | 240 | N/S/CC | Catalão | N/S/CC | 223 | 226 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 233 | 240 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 226 | 233 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 226 | 233 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 226 | 236 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 251 | 276 | N/S/CC | Catalão | S | 258 | 265 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 251 | 261 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 265 | 272 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 270 | 270 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 276 | 276 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 293 | 314 | N/S/CC | Cumari | S | 307 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 286 | 293 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 293 | 300 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 307 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 300 | 307 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 08- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 95 | 145 | N/S/CC | Cristalina | N/S/CC | 95 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 105 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 115 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 125 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 135 | 145 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2082- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 276 | 292 | N/S/CC | Catalão | N | 280 | 290 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 268 | 280 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC/S | 268 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 276 | 286 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 285 | 292 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2083- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 163 | 207 | N/S/CC | Campo Alegre | N | 207 | 220 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 192 | 202 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 182 | 192 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 173 | 182 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 163 | 173 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2085- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 236 | 259 | N/S/CC | Catalão | CC/S | 244 | 251 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC/S | 251 | 259 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC/S | 259 | 268 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 250 | 268 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 236 | 250 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2087- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 102 | 207 | N/S/CC | ipameri | N | 148 | 187 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 102 | 148 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 102 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 164 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 164 | 207 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR2002- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 99 | 298 | N/S/CC | Campo Alegre | S | 283 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 283 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 164 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 119 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 99 | 119 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR2017- Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 283 | 317 | N/S/CC | Cumari | S | 283 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 283 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 285 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 298 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 298 | 314 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00

## MUNICÍPIOS
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3