## Prog.Semanal 12_01_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO:12/01/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO:JANEIRO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-01-12 | [6 empty] | 2026-01-13 | [6 empty] | 2026-01-14 | [6 empty] | 2026-01-15 | [6 empty] | 2026-01-16 | [6 empty] | 2026-01-17 | [6 empty] | 2026-01-18 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | BC2 | Implantação de Dreno | GO | 129 | 123 | N | Cristalina | N | 129 | 127 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 129 | 127 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 126 | 125 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 126 | 125 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 125 | 123 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 125 | 123 | x | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Fresagem e Recomposição - Equipe Parâmetros | MG | 108 | 80 | N | Uberaba | N | 108 | 106 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 108 | 106 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 108 | 106 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 95 | 96 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 80 | 82 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 80 | 82 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Reparo Localizado - Bob Fresa 01 | MG | 42 | 48 | N | Araguari | N | 42 | 43 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 44 | 46 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 47 | 48 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 47 | 48 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 47 | 48 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | _ | _ | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Reparo Localizado - Bob Fresa 02 | GO | 202 | 305 | N | Catalão | S | 206 | 207 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 144 | 145 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | S | 104 | 105 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 204 | 206 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 184 | 185 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | _ | _ | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Manutençãode Dreno | MG | 186 | 190 | N | Uberaba | S | 186 | 187 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 186 | 187 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 187 | 188 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 188 | 189 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 189 | 190 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | _ | _ | x | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Microfresagem | GO | 252 | 107 | N | Cristalina | N | 252 | 249 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 246 | 236 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 230 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 230 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 200 | 204 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | _ | _ | x | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BC2 | Reabilitação - Catalão | GO | 280 | 282 | N | Catalão | N | 280 | 282 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 280 | 282 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 280 | 282 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 280 | 282 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 280 | 282 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 280 | 282 | x | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
3.2.1.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
PREVISTO | Vilasa | Duplicação - Catalão | GO | 275.4 | 286.8 | N | Catalão | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | N | 275.4 | 283.2 | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
3.2.1.2 |  | OBRAS DE MELHORIAS
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Sul - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | S | Catalão | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | S | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Via Marginal - Sentido Norte - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.3 | 283.1 | N | Catalão | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | N | 277.3 | 283.1 | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Interconexão tipo Trevo Completo KM 276,500 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 276.5 | - | N/S | Catalão | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 276.5 | - | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 277,950 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 277.95 | - | N/S | Catalão | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.1 | 277.7 | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Trombeta KM 280,615- Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.615 | - | N/S | Catalão | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.615 | - | X | X | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 280,300 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 280.3 | - | N/S | Catalão | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | N/S | 280.3 | - | X | X | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 283,050 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 283.05 | - | N/S | Catalão | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 283.05 | - | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Melhoria de Acesso KM 282,000 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282 | - | N | Catalão | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282 | - | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Melhoria de Acesso KM 282,700 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 282.7 | - | N | Catalão | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | N | 282.7 | - | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
Previsto |  | Implantação de Passarela km 278+900 - Acomp. Duplicação Catalão | GO | 278.9 | - | N/S | Catalão | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 278.9 | - | X | - | DUPLA | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Implantação de Passarela em KM 171,00 - Uberaba | MG | 171 | - | N/S | Uberaba | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 171 | - | X | - | DUPLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO |  | Implantação de Passarela em KM 175,00 - Uberaba | MG | 175 | - | N/S | Uberaba | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | N/S | 175 | - | X | - | DUPLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
OBRAS EXTRA PER
PREVISTO | BC2 | Implantação de Dispositivo Retorno em Nível - km 196 MG | MG | 195 | 196 | N | Delta | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | X | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | N | 195 | 196 | x | - | DUPLA | Intercalado Faixa 1 e 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00