## Prog.Semanal 19_01_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: ECOVIAS MINAS GOIÁS
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 19/01/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: JANEIRO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | 2026-01-19 | [6 empty] | 2026-01-20 | [6 empty] | 2026-01-21 | [6 empty] | 2026-01-22 | [6 empty] | 2026-01-23 | [6 empty] | 2026-01-24 | [6 empty] | 2026-01-25 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Sentido | KMS |  | TURNO |  | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Sentido | KMS |  | TURNO |  | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Sentido | KMS |  | TURNO |  | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Sentido | KMS |  | TURNO |  | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Sentido | KMS |  | TURNO |  | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Sentido | KMS |  | TURNO |  | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO |  |  | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO |  |  | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO |  |  | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO |  |  | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO |  |  | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO |  |  | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO |  |  | Inicio | Termino
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 95 | 1273 | N/S/CC |  | N/S | 96 | 95 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 120 | 127 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 102 | 112 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 102 | 102 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 97 | 97 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 127 | 164 | N/S/CC |  | S | 144 | 154 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 127 | 137 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 137 | 144 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 144 | 154 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 154 | 164 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 153 | 191 | N/S/CC |  | N | 180 | 191 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 173 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 166 | 173 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 153 | 166 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 165 | 174 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 191 | 223 | N/S/CC |  | CC | 191 | 200 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 200 | 210 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 215 | 223 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 207 | 215 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 197 | 207 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05 -Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 223 | 255 | N/S/CC |  | CC | 223 | 231 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 250 | 255 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 242 | 250 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 235 | 242 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 228 | 235 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06 -Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 255 | 278 | N/S/CC |  | S | 255 | 263 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 264 | 271 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 271 | 278 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 269 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 262 | 269 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 283 | 314 | N/S/CC |  | S | 303 | 310 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S/N/CC | 310 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 311 | 311 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 285 | 293 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 283 | 291 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 08 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 130 | 180 | N/S/CC |  | N/S/CC | 130 | 140 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 140 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 150 | 160 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 160 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 170 | 180 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 49 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 252 | 276 | N/S/CC |  | CC | 268 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 268 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 260 | 268 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 260 | 268 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 252 | 260 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 54 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 163 | 189 | N/S/CC |  | CC | 164 | 171 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 171 | 178 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 178 | 189 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 185 | 185 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 163 | 163 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 55 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 189 | 2266 | N/S/CC |  | CC/S | 217 | 226 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 210 | 226 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 205 | 213 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 197 | 205 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 189 | 197 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 56 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 226 | 260 | N/S/CC |  | CC/N | 226 | 237 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 226 | 244 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 244 | 250 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 250 | 260 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 244 | 255 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 58 -Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 102 | 207 | N/S/CC |  | N | 119 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 102 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 119 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 164 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 164 | 207 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIRO ZERO GIR 2002 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 99 | 150 | CC |  | CC | 119 | 129 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 129 | 139 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 139 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 109 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 99 | 109 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIRO ZERO GIR 2007 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | GO | 99 | 150 | CC |  | CC | 119 | 129 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 129 | 139 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 139 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 109 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 99 | 109 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00