## programação semanal
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 26/01/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: JANEIRO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-01-27 | [6 empty] | 2026-01-28 | [6 empty] | 2026-01-29 | [6 empty] | 2026-01-30 | [6 empty] | 2026-01-31 | [6 empty] | 2026-02-01 | [6 empty] | HORÁRIO
[7 empty] | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01 | GO |  |  |  |  | S | 107 | 121 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 120 | 127 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 102 | 112 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 102 | 102 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 97 | 97 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02 | GO |  |  |  |  | S | 144 | 154 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 127 | 137 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 137 | 144 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 144 | 154 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 154 | 164 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03 | GO |  |  |  |  | N | 137 | 144 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 173 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 166 | 173 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 153 | 166 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 165 | 174 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04 | GO |  |  |  |  | CC | 200 | 208 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 200 | 210 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 215 | 223 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 207 | 215 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 197 | 207 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05 | GO |  |  |  |  | N | 274 | 277 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 250 | 255 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 242 | 250 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 235 | 242 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 228 | 235 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06 | GO |  |  |  |  | N | 280 | 283 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 264 | 271 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 271 | 278 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 269 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 262 | 269 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07 | GO |  |  |  |  | N | 277 | 280 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S/N/CC | 310 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 311 | 311 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 285 | 293 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 283 | 291 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 08 | GO |  |  |  |  | N/S/CC | 130 | 140 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 140 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 150 | 160 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 160 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 170 | 180 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 49 | GO |  |  |  |  | N | 290 | 309 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 268 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 260 | 268 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 260 | 268 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 252 | 260 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 53 | GO |  |  |  |  | CC | 200 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 171 | 178 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 178 | 189 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 185 | 185 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 163 | 163 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 55 | GO |  |  |  |  | CC/S | 226 | 237 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 210 | 226 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 205 | 213 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 197 | 205 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 189 | 197 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 56 | GO |  |  |  |  | CC/N | 258 | 265 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 226 | 244 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 244 | 250 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 250 | 260 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 244 | 255 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA 58 | GO |  |  |  |  | S | 119 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 102 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 119 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 164 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 164 | 207 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIRO ZERO GIR 2002 | GO |  |  |  |  | CC | 108 | 116 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 129 | 139 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 139 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 109 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 99 | 109 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIRO ZERO GIR 2007 | GO |  |  |  |  | CC | 119 | 129 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 129 | 139 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 139 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 109 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 99 | 109 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00