## Prog.Semanal 29_06_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 29/06/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: JUNHO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Localização |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-06-29 | [6 empty] | 2026-06-30 | [6 empty] | 2026-07-01 | [6 empty] | 2026-07-02 | [6 empty] | 2026-07-03 | [6 empty] | 2026-07-04 | [6 empty] | 2026-07-05 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | Unitecnica | Obra de reforço e Alargamento | GO | 133,250 | - | L/O | Ipameri | L/O | 133,250 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Unitecnica | Obra de reforço e Alargamento | GO | 135,150 | - | L/O | Ipameri | L/O | 135,150 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Unitecnica | Obra de reforço e Alargamento | GO | 182,300 | - | L/O | Campo Alegre | L/O | 182,300 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ROCHA | EQUIPE 01 - Microrrevestimento | GO | 283.4 | 305.8 | N/S | Catalão | SUL | 283.4 | 284.4 | X | - | DUPLA | Faixa 1 | NORTE E SUL | 288 | 298 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | NORTE | 297.4 | 298 | X | - | DUPLA | Norte | NORTE e SUL | 300.2 | 301.4 | X | - | DUPLICADA | Faixa 2 | SUL | 305.6 | 305.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | NORTE | 305.6 | 306.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | Reparo Localizado | GO | 309 | 288 | N | Catalão/Cumari | N | 301 | 302 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 308 | 309 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 306 | 307 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 303 | 304 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 288 | 289 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 296 | 297 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GRIPO TMRC | Fresagem e Recomposição | MG | 119 | 108 | N | Uberaba | N | 118.56 | 118.21 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 118.02 | 117.08 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 116.925 | 115.44 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 115.235 | 113.06 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 112.99 | 111.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 111.75 | 109.72 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 109.66 | 108.04 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | Reparo Localizado | MG | 136 | 138 | S | Uberaba | S | 136 | 137 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 136 | 137 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 136 | 137 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 136 | 137 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 137 | 138 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | Reparo Localizado | MG | 149 | 157 | N/S | Uberaba | N | 149 | 150 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 148 | 149 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 155 | 156 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 155 | 156 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 156 | 157 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 156 | 157 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COAPVI | Reparo Localizado | MG | 153 | 118 | S | Uberaba | S | 153.8 | 156.56 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 134,120 | 135,520 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 132 | 134 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 122.58 | 124.88 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 118 | 119 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | PaviAgil | Fresagem e Recomposição - Parâmetros PaviAgil | MG | 168 | 174 | S | Uberaba | S | 168 | 169 | X | - | DUPLA | 2 | S | 169 | 170 | X | - | DUPLA | 2 | S | 169.9 | 171.1 | X | - | DUPLA | 2 | N | 175 | 174 | X | - | DUPLA | 2 | N | 175 | 174 | X | - | DUPLA | 2 | [14 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | BRASILPAV | EQUIPE 01 - Microrrevestimento | MG | 194 | 191 | N/S | UBERABA / DELTA | NORTE E SUL | 194 | 202.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e 1 | NORTE E SUL | 168.6 | 182 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e 1 | NORTE E SUL | 166.6 | 178.4 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e 1 | NORTE | 188.6 | 200.6 | X | - | DUPLICADA | Faixa 1 e 2 | NORTE e SUL | 163 | 191 | X | - | DUPLA | Faixa 1 e 2 | SUL | 108 | 108.2 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
PREVISTO | Habitecnica | Implantação de Passarela em KM 171,00 - Uberaba | MG | 171,000 | - | N/S | Ituiutaba | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Habitecnica | Implantação de Passarela em KM 175,00 - Uberaba | MG | 175,000 | - | N/S | Ituiutaba | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 277,950 - Execução Drenagem Complementar (Bolsão de retenção de águas pluviais) | GO | 277.95 | - | N | Catalão | N | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | N | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | N | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | N | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | N | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | N | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
3.3.1 |  | FRENTE DE CONSERVAÇÃO
PREVISTO | Betamec | Substituição de Pavimento Rígido por Flexível | MG | 207 | 207 | N/S | Delta | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3