## Prog.Semanal 06-07-2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 06/07/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: JUNHO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-07-06 | [6 empty] | 2026-07-07 | [6 empty] | 2026-07-08 | [6 empty] | 2026-07-09 | [6 empty] | 2026-07-10 | [6 empty] | 2026-07-11 | [6 empty] | 2026-07-12 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [5 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 0 | 40 | N/S/CC | Araguari | SUL | 0 | 10 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 10 | 20 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 20 | 30 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 0 | 10 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 30 | 35 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 40 | 65 | N/S/CC | Araguari/Uberlândia | SUL | 40 | 50 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 50 | 60 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 52 | 57 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 57 | 62 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 60 | 65 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 03 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 77 | 105 | N/S/CC | Uberlândia | SUL | 77 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 87 | 97 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 90 | 100 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 85 | 95 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 100 | 105 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 04 - Roçada Manual | MG | 180 | 207 | N/S/CC | Uberaba | DISPOSITIVO | 190 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | DISPOSITIVO | 174 | 174 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | DISPOSITIVO | 116 | 116 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | DISPOSITIVO | 167 | 167 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | DISPOSITIVO | 157 | 157 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 05 - Roçada Manual | MG | 180 | 207 | N/S/CC | Uberaba | NORTE | 130 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 130 | 134 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | DISPOSITIVO | 157 | 157 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 180 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 170 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 06 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 96 | 79 | N/S/CC | Uberaba | CENTRAL | 96 | 96 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 82 | 82 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTTRAL | 94 | 94 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 87 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 79 | 79 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Drenagem Superficial | MG | 83 | 88 | N/S/CC | Araguari | CENTRAL | 83 | 84 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | CENTRAL | 84 | 85 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 80 | 82 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 82 | 84 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 86 | 88 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Drenagem Superficial | MG | 83 | 88 | N/S/CC | Uberaba | CENTRAL | 83 | 84 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 84 | 85 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTTRAL | 80 | 82 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 82 | 84 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 86 | 88 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 0 | 65 | N/S/CC | Araguari | CENTRAL | 0 | 15 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CENTRAL | 15 | 30 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CENTRAL | 35 | 50 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CENTRAL | 50 | 65 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CENTRAL | 40 | 65 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 0 | 105 | N/S/CC | Uberlândia / Contorno | NORTE | 77 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 87 | 97 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 97 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 15 | 0 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 90 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 105 | 165 | N/S/CC | Uberaba | SUL | 182 | 187 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 187 | 192 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 192 | 197 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 202 | 202 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 202 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 165 | 207 | N/S/CC | Uberaba | NORTE | 177 | 174 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 174 | 169 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 169 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 164 | 169 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 200 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 99 | 122 | N/S/CC | Cristalina - GO / Ipameri - GO | N/S | 119 | 122 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 111 | 111 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 111 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 104 | 111 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 99 | 104 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 108 | 141 | N/S/CC | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | CC | 108 | 127 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 140 | 140 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 122 | 132 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 132 | 141 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S/N | 127 | 137 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 149 | 173 | N/S/CC | Campo Alegre - GO | N/S | 154 | 154 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 149 | 163 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 163 | 163 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 163 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 170 | 178 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 185 | 206 | N/S/CC | Campo Alegre - GO | N/S | 185 | 185 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 194 | 206 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 178 | 189 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 189 | 200 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 197 | 206 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 209 | 225 | N/S/CC | Campo Alegre - GO | N | 225 | 233 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 217 | 225 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 206 | 217 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 209 | 209 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 237 | 260 | N/S/CC | Catalão - GO | S | 237 | 245 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 255 | 255 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 253 | 260 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 245 | 253 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 239 | 245 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 262 | 285 | N/S/CC | Catalão - GO | S | 279 | 285 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 270 | 270 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 278 | 278 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 269 | 275 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 262 | 269 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 08- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 283 | 211 | N/S/CC | Catalão - GO / Cumari - GO | N/S | 311 | 311 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 296 | 296 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 283 | 291 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 285 | 293 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 293 | 300 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3