## Prog.Semanal 13-07-2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 13/07/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: JUNHO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-07-13 | [6 empty] | 2026-07-14 | [6 empty] | 2026-07-15 | [6 empty] | 2026-07-16 | [6 empty] | 2026-07-17 | [6 empty] | 2026-07-18 | [6 empty] | 2026-07-19 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [5 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 0 | 40 | N/S/CC | Araguari | CENTRAL | 10 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 20 | 30 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 10 | 20 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 0 | 10 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 0 | 10 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 40 | 15 | N/S/CC | Araguari/Uberlândia | DISPOSITIVO | 0 | 0 | X | CONTORNO | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 60 | 65 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 0 | 5 | X | CONTORNO | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 5 | 10 | X | CONTORNO | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 10 | 15 | X | CONTORNO | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 03 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 77 | 18 | N/S/CC | Uberlândia | CENTRAL | 87 | 92 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 92 | 97 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 97 | 102 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 102 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | DISPOSITIVO | 18 | 18 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 04 - Roçada Manual (CANALETA) | MG | 158 | 158 | CENTRAL | Uberaba | CENTRAL | 147 | 147 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 147 | 147 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 125 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 124 | 124 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 110 | 110 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 05 - Roçada Manual (NEW JERSEY) | MG | 158 | 158 | CENTRAL | Uberaba | CENTRAL | 170 | 171 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 171 | 172 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 172 | 173 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 174 | 175 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 175 | 176 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 06 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 171 | 171 | TREVO | Uberaba | SUL | 180 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 190 | 197 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 197 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 207 | 197 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 157 | 156 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Drenagem Superficial | MG | 0 | 105 | N/S/CC | Araguari | CENTRAL | 88 | 89 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | CENTRAL | 89 | 90 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 90 | 91 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 91 | 92 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 93 | 94 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Drenagem Superficial (PODA) | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CENTRAL | 88 | 89 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 89 | 90 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 90 | 91 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 91 | 92 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 93 | 94 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1024 | MG | 0 | 65 | N/S/CC | Araguari | CENTRAL | 35 | 22 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | N/S/CC | 15 | 22 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | N/S/CC | 10 | 15 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | N/S/CC | 5 | 10 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | N/S/CC | 0 | 5 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1031 | MG | 65 | 105 | N/S/CC | Uberlândia / Contorno | CENTRAL | 95 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 84 | 85 | X | BALANÇA PPV03 | DUPLA | sem interdição de faixa | DISPOSITIVO | 77 | 77 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | DISPOSITIVO | 18 | 18 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | DISPOSITIVO | 18 | 18 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1014 | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CENTRAL | 165 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 155 | 145 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 145 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 135 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 125 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1003 | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CENTRAL | 165 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 155 | 145 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 145 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 135 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 125 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 99 | 122 | N/S/CC | Cristalina - GO / Ipameri - GO | N | 95 | 100 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 95 | 100 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 95 | 95 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 98 | 98 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 102 | 102 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 108 | 141 | N/S/CC | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | CC | 126 | 138 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 138 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 122 | 131 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 144 | 152 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 131 | 140 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 149 | 173 | N/S/CC | Campo Alegre - GO | N/S | 163 | 163 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 149 | 163 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 163 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 170 | 178 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 152 | 163 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 185 | 206 | N/S/CC | Campo Alegre - GO | N/S | 202 | 202 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 178 | 188 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 188 | 198 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 199 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 209 | 225 | N/S/CC | Campo Alegre - GO | CC | 206 | 219 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 209 | 209 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 209 | 219 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 219 | 228 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 219 | 230 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 237 | 260 | N/S/CC | Catalão - GO | S | 250 | 287 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 257 | 260 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 249 | 257 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 241 | 249 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 255 | 255 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 262 | 285 | N/S/CC | Catalão - GO | N | 268 | 275 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 260 | 268 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 260 | 267 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 267 | 274 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 274 | 280 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 08- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 283 | 211 | N/S/CC | Catalão - GO / Cumari - GO | S | 287 | 295 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 287 | 295 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 285 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 295 | 302 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 302 | 309 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR 2017 | GO | 95 | 162 | N/S/CC | Campo Alegre - GO | CC | 103 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC/N/S | 95 | 103 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 119 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 135 | 148 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 148 | 162 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | [14 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR 2018 | GO | 95 | 162 | N/S/CC | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | CC | 103 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC/N/S | 95 | 103 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 119 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 135 | 148 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 148 | 162 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | [14 empty] | 7:00 | 17:00
Tranqi

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3