## Prog.Semanal 20-07-2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 20/07/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: JUNHO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-07-20 | [6 empty] | 2026-07-21 | [6 empty] | 2026-07-22 | [6 empty] | 2026-07-23 | [6 empty] | 2026-07-24 | [6 empty] | 2026-07-25 | [6 empty] | 2026-07-26 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [5 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Poda de Arvores | MG | 0 | 40 | N/S/CC | Araguari | S | 0 | 5 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 5 | 10 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 10 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 15 | 20 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 20 | 25 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Poda de Arvores | MG | 40 | 65 | N/S/CC | Araguari/Uberlândia | S | 0 | 5 | X | CONTORNO | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 5 | 10 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 10 | 15 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 15 | 20 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 20 | 25 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 03 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 65 | 105 | N/S/CC | Uberlândia | CC | 40 | 45 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 45 | 50 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 50 | 55 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 55 | 60 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 60 | 65 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 04 - Poda de Arvores | MG | 105 | 135 | N/S/CC | Uberaba | NORTE | 165 | 166 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 166 | 167 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 167 | 168 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 168 | 169 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 169 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 05 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 135 | 170 | N/S/CC | Uberaba | SUL | 140 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 150 | 160 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 160 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 170 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 180 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 06 - Roçada Manual/ Drenagem Limpeza/NEW JERSEY | MG | 170 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CC | 172 | 173 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 173 | 174 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 174 | 175 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 175 | 176 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 176 | 177 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Drenagem Superficial | MG | 0 | 105 | N/S/CC | Araguari | CC | 92 | 93 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | CC | 93 | 94 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 94 | 95 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 95 | 96 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 97 | 98 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Drenagem Superficial (PODA) | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CC | 88 | 89 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 93 | 94 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 94 | 95 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 95 | 96 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 97 | 98 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1024 | MG | 0 | 65 | N/S/CC | Araguari | CC | 40 | 50 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CC | 50 | 60 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | N/S/CC | 60 | 65 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CC | 0 | 10 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CC | 10 | 20 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1031 | MG | 65 | 105 | N/S/CC | Uberlândia / Contorno | CC | 77 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 87 | 97 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 97 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 77 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 87 | 97 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1014 | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CC | 165 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 155 | 145 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 145 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 135 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 125 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1003 | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CC | 165 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 155 | 145 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 145 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 135 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 125 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 96 | 107 | N/S/CC | Cristalina - GO / Ipameri - GO | N/S | 96 | 96 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 95 | 100 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 102 | 102 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 98 | 107 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 100 | 107 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 125 | 142 | N/S/CC | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | N/S | 125 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 140 | 154 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 142 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 120 | 130 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 130 | 140 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 148 | 178 | N/S/CC | Campo Alegre - GO | N/S | 154 | 154 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 148 | 156 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 154 | 166 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 157 | 167 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 167 | 178 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 178 | 207 | N/S/CC | Campo Alegre - GO | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 197 | 206 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 185 | 197 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 178 | 185 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 178 | 194 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 209 | 233 | N/S/CC | Campo Alegre - GO | S | 209 | 219 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 219 | 226 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC/N | 230 | 233 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 226 | 233 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 218 | 226 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 233 | 255 | N/S/CC | Catalão - GO | N/S | 255 | 255 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 247 | 254 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 240 | 247 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 233 | 240 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 233 | 245 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 260 | 283 | N/S/CC | Catalão - GO | N/S | 273 | 273 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 260 | 268 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 268 | 278 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 268 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 276 | 283 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 08- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 287 | 314 | N/S/CC | Catalão - GO / Cumari - GO | N | 307 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 300 | 307 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 293 | 300 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 287 | 293 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 306 | 314 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR 2017 | GO | 95 | 162 | N/S/CC | Campo Alegre - GO | CC | 103 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC/N/S | 95 | 103 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 119 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 135 | 148 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 148 | 162 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR 2018 | GO | 95 | 162 | N/S/CC | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | CC | 103 | 119 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC/N/S | 95 | 103 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 119 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 135 | 148 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 148 | 162 | x | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
Tranqi

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3