## Prog.Semanal 27_07_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 27/072026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: JUNHO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Localização |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 1900-01-26 | [6 empty] | 1900-01-27 | [6 empty] | 1900-01-28 | [6 empty] | 1900-01-29 | [6 empty] | 1900-01-30 | [6 empty] | 1900-01-31 | [6 empty] | 1900-02-01 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | Unitecnica | Obra de reforço e Alargamento | GO | 133,250 | - | L/O | Uberaba | L/O | 133,250 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 133,250 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Unitecnica | Obra de reforço e Alargamento | GO | 135,150 | - | L/O | Uberaba | L/O | 135,150 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 135,150 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Unitecnica | Obra de reforço e Alargamento | GO | 182,300 | - | L/O | Uberaba | L/O | 182,300 | - | X | - | DUPLA | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | L/O | 182,300 | - | X | - | Simples | Sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | Reparo Localizado | GO | 103.4 | 196.6 | S/N | Cristalina | S | 103.4 | 103.4 | X | - | DUPLA | Faixa 1 | N | 132.5 | 132.5 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 196.7 | 196.7 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 196.7 | 196.7 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 196.7 | 196.7 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GRIPO TMRC | Fresagem e Recomposição | MG | 105.305 | 108.345 | N | Uberaba | N | 108.78 | 108.345 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 108.345 | 107.56 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 107.56 | 107 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 107 | 106.5 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 106.5 | 106 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 106 | 105.305 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 105.385 | 105.305 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | Reparo Localizado - Equipe 2 | MG | 0 | 7 | S/N | Uberaba | S | 5 | 5 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 6 | 6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 0 | 1 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 0 | 1 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 7 | 7 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | COPAVI | Reparo Localizado - Equipe 3 | MG | 141 | 148 | N | Uberaba | N | 148 | 148 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 147 | 147 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 147 | 147 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 142 | 142 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N | 141 | 141 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | PAVIÁGIL | Fresagem e Recomposição - Parâmetros PaviAgil | GO | 301 | 314 | S | Ipameri | S | 301 | 303 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 303 | 305 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 305 | 307 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 307 | 309 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 309 | 311 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 311 | 314 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
PREVISTO | Habitecnica | Implantação de Passarela em KM 171,00 - Uberaba | MG | 171,000 | - | N/S | Uberaba | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 171,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Habitecnica | Implantação de Passarela em KM 175,00 - Uberaba | MG | 175,000 | - | N/S | Uberaba | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 175,000 | - | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
3.3.1 |  | FRENTE DE CONSERVAÇÃO
PREVISTO | Betamec | Substituição de Pavimento Rígido por Flexível | MG | 207 | 207 | N/S | Delta | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3