## Prog.Semanal 27-07-2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 27/07/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: JUNHO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 1900-01-26 | [6 empty] | 1900-01-27 | [6 empty] | 1900-01-28 | [6 empty] | 1900-01-29 | [6 empty] | 1900-01-30 | [6 empty] | 1900-01-31 | [6 empty] | 1900-02-01 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [5 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Poda de Arvores | MG | 0 | 40 | N/S/CC | Araguari | SUL | 25 | 30 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 30 | 35 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 35 | 40 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 40 | 45 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 45 | 50 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Poda de Arvores | MG | 40 | 65 | N/S/CC | Araguari/Uberlândia | SUL | 25 | 30 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 30 | 35 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 35 | 40 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 40 | 45 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 45 | 50 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 03 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 65 | 105 | N/S/CC | Uberlândia | CENTRAL | 77 | 82 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 82 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 87 | 92 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 92 | 97 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 97 | 102 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 04 - Limpeza de drenagem | MG | 77 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CENTRAL | 98 | 99 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | CENTRAL | 99 | 100 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 100 | 101 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 101 | 102 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 102 | 103 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 05 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | SUL | 140 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 150 | 160 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 160 | 170 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 170 | 180 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 180 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 06 - Roçada Manual/ Drenagem Limpeza/NEW JERSEY | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | CENTRAL | 191 | 190 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 190 | 189 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 189 | 188 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 188 | 187 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 187 | 186 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Drenagem Superficial | MG | 0 | 105 | N/S/CC | Araguari | CENTRAL | 98 | 99 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | CENTRAL | 99 | 100 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 100 | 101 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 101 | 102 |  |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CENTRAL | 102 | 103 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Drenagem Superficial (PODA) | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | NORTE | 170 | 160 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 160 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 150 | 140 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 140 | 130 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 130 | 120 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1024 | MG | 0 | 65 | N/S/CC | Araguari | CENTRAL | 0 | 10 | X | CONTORNO | DUPLA | com interdição de faixa | CENTRAL | 10 | 20 | X | CONTORNO | DUPLA | com interdição de faixa | SUL | 0 | 10 | X | CONTORNO | DUPLA | com interdição de faixa | SUL | 10 | 20 | X | CONTORNO | DUPLA | com interdição de faixa | NORTE | 0 | 10 | X | CONTORNO | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1031 | MG | 65 | 105 | N/S/CC | Uberlândia / Contorno | NORTE | 77 | 87 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 87 | 97 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | NORTE | 97 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL/NORTE | 77 | 77 | X | DISPOSITIVO | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL/NORTE | 81 | 81 | X | DISPOSITIVO | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1014 | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | SUL | 125 | 130 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 130 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 135 | 140 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 140 | 145 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 145 | 150 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio //Aceiro TR1003 | MG | 105 | 207 | N/S/CC | Uberaba | SUL | 105 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 115 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 125 | 135 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 135 | 145 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 145 | 155 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 98 | 122 | N/S/CC | Cristalina - GO / Ipameri - GO | CC | 98 | 106 | X | - | DUPLA |  | CC | 106 | 114 | X | - | DUPLA |  | CC | 114 | 122 | X | - | DUPLA |  | N | 114 | 122 | X | - | DUPLA |  | N | 107 | 114 | X | - | DUPLA | [15 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 122 | 154 | N/S/CC | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | S | 122 | 131 | X | - | DUPLA |  | S | 131 | 140 | X | - | DUPLA |  | N | 143 | 150 | X | - | DUPLA |  | CC | 140 | 154 | X | - | DUPLA |  | N/S | 125 | 125 | x | - | DUPLA | [15 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 154 | 178 | N/S/CC | Campo Alegre - GO | N/S | 154 | 154 | X | - | DUPLA |  | N | 167 | 178 | X | - | DUPLA |  | CC | 154 | 166 | X | - | DUPLA |  | CC | 166 | 178 | X | - | DUPLA |  | S | 163 | 170 | X | - | DUPLA | [15 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 178 | 206 | N/S/CC | Campo Alegre - GO | S | 178 | 188 | X | - | DUPLA |  | S | 188 | 200 | X | - | DUPLA |  | N/S | 200 | 206 | X | - | DUPLA |  | CC | 178 | 192 | X | - | DUPLA |  | CC | 192 | 206 | X | - | DUPLA | [15 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 217 | 226 | N/S/CC | Campo Alegre - GO | S | 217 | 226 | X | - | DUPLA |  | N | 217 | 226 | X | - | DUPLA |  | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA |  | N | 206 | 217 | X | - | DUPLA |  | CC | 206 | 216 | x | - | DUPLA | [15 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 233 | 260 | N/S/CC | Catalão - GO | CC | 233 | 245 | X | - | DUPLA |  | N | 237 | 246 | X | - | DUPLA |  | N/S | 233 | 237 | X | - | DUPLA |  | CC | 245 | 260 | X | - | DUPLA |  | S | 237 | 244 | x | - | DUPLA | [15 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 278 | 310 | N/S/CC | Catalão - GO | N | 281 | 288 | X | - | DUPLA |  | N/S | 278 | 278 | X | - | DUPLA |  | N | 301 | 310 | X | - | DUPLA |  | N | 293 | 301 | X | - | DUPLA |  | S | 305 | 314 | x | - | DUPLA | [15 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 08- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 260 | 314 | N/S/CC | Catalão - GO / Cumari - GO | N/S/CC | 260 | 268 | X | - | DUPLA |  | N/S/CC | 268 | 278 | X | - | DUPLA |  | N/S/CC | 278 | 288 | X | - | DUPLA |  | N/S/CC | 288 | 298 | X | - | DUPLA |  | N/S/CC | 298 | 314 | x | - | DUPLA | [15 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR 2017 | GO | 95 | 159 | N/S/CC | Campo Alegre - GO | CC | 103 | 119 | X | - | DUPLA |  | N/S/CC | 95 | 103 | X | - | DUPLA |  | CC | 119 | 139 | X | - | DUPLA |  | CC | 139 | 159 | X | - | DUPLA |  | N/S | 119 | 137 | x | - | DUPLA | [15 empty] | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | GIR 2018 | GO | 95 | 159 | N/S/CC | Ipameri - GO / Campo Alegre - GO | CC | 103 | 119 | X | - | DUPLA |  | N/S/CC | 95 | 103 | X | - | DUPLA |  | CC | 119 | 139 | X | - | DUPLA |  | CC | 139 | 159 | X | - | DUPLA |  | N/S | 119 | 137 | x | - | DUPLA | [15 empty] | 7:00 | 17:00
Tranqi

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3