## Prog.Semanal 01_06_2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 01/06/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: JUNHO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Localização |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-02 | [6 empty] | 2026-06-03 | [6 empty] | 2026-06-04 | [6 empty] | 2026-06-05 | [6 empty] | 2026-06-06 | [6 empty] | 2026-06-07 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
[8 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
3.1 |  | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVISTO | Copavi | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO | GO | 300 | 100 | N/S | CRISTALINA-GO | S | 184.2 | 184.2 | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | S | 184.4 | 184.4 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | S | 184.7 | 184.7 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | SUL | 204.6 | 204.6 | X |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | SUL | 257.4 | 257.4 |  |  | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ROCHA | EQUIPE 01 - Microrrevestimento | GO | 156 | 187 | N/S | Ipameri / Campo Alegre | N/S | 156 | 168 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N/S | 168 | 174 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N/S | 171 | 174 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | N/S | 182 | 187 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N/S | 190 | 194.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | N/S | 204.2 | 207.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | Implantação de Dreno/ manutenção de dreno | MG | 51 | 164 | N/S | UBERABA-MG | N | 83 | 80 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 83 | 80 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | N | 80 | 78 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | SUL | 86 | 89 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO | MG | 51 | 164 | N/S | UBERABA-MG | NORTE | 2.1 | 2.1 | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | SUL | 18.45 | 18.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUL | 83 | 84 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | Copavi | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO | MG | 51 | 164 | N/S | UBERABA-MG | NORTE | 52 | 52 | X | - | DUPLA | Faixa 1 (Estreitamento) | NORTE | 17.4 | 17.4 | X | - | DUPLA | Faixa 2 (Estreitamento) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | VILASA | EQUIPE 01 - Microfresagem | GO | 191.6 | 305.8 | N/S/CC | Catalão/ Campo Alegre | NORTE E SUL | 191.6 | 244.2 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | SUL | 266.2 | 305.8 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | N/S | - | - | - | - | - | - | N/S | - | - | - | - | - | - | N/S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
[19 empty] | - | [9 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[19 empty] | - | [9 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[19 empty] | - | [9 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[19 empty] | - | [9 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[19 empty] | - | [9 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[19 empty] | - | [9 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[19 empty] | - | [9 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[19 empty] | - | [9 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | -
[19 empty] | - | [9 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | N/S | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | -
PREVISTO | BRASILPAV | EQUIPE 02 - Microfresagem | MG | 95 | 129 | N/S | Delta | N | 180 | 183.1 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e 1 | S | 181 | 184.76 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e 1 | N/S | 193.6 | 202.6 | X | - | DUPLA | Faixa 2 e 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | PaviAgil | Fresagem e Recomposição - Parâmetros PaviAgil | MG | 166.86 | 168 | S | Uberaba - MG | S | 166.86 | 167.15 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 167.2 | 167.47 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | S | 167.54 | 167.74 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | S | 167.76 | 168 | X | - | DUPLA | Faixa 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
3.2.1 |  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
PREVISTO | Vilasa | Dispositivo Trevo Tipo Diamante KM 277,950 - Execução Drenagem Complementar (Bolsão de retenção de águas pluviais) | GO | 277.95 | - | S | Catalão | S | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | S | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | S | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | S | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | S | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | S | 277.95 | - | X | - | DUPLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3