## Prog.Semanal 01-06-2026
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS SERVIÇOS NA RODOVIA
CONCESSIONÁRIA: Ecovias Minas Goiás
DATA DA ATUALIZAÇÃO: 01/06/2026
MÊS DA PROGRAMAÇÃO: JUNHO/2026
ITEM | Empresa | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-02 | [6 empty] | 2026-06-03 | [6 empty] | 2026-06-04 | [6 empty] | 2026-06-05 | [6 empty] | 2026-06-06 | [6 empty] | 2026-06-07 | [6 empty] | HORÁRIO
|  |  | EST. | KM INICIAL | KM FINAL | SENT. | Município | seg | [6 empty] | ter | [6 empty] | qua | [6 empty] | qui | [6 empty] | sex | [6 empty] | sab | [6 empty] | dom
|  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | [5 empty] | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO |  |  |  | Sentido | KMS |  | TURNO
[8 empty] | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | NORTE/SUL | Inicio | Termino | DIURNO | NOTURNO | TIPO DE PISTA | INTERDIÇÃO - FAIXA | Inicio | Termino
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 38 | 8 | N/S/CC | Araguari | N | 38 | 32 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 32 | 26 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 26 | 20 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 20 | 14 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 14 | 8 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 40 | 65 | N/S/CC | Araguari/Uberlândia | CC | 40 | 45 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 45 | 50 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 50 | 55 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 55 | 60 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 60 | 65 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 03 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 77 | 105 | N/S/CC | Uberlândia | N | 77 | 83 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 83 | 89 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 89 | 95 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 95 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 101 | 105 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 04 - Roçada Manual/ MONITORAMENTO | MG | 180 | 207 | N/S/CC | Uberaba | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | SUL | 105 | 115 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 05 - Roçada Manual/ MONITORAMENTO | MG | 180 | 207 | N/S/CC | Uberaba | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 180 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 06 - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 161 | 156 | N/S/CC | Uberaba | CC | 161 | 160 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 160 | 159 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 159 | 158 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 158 | 157 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 157 | 156 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 01 - Drenagem Superficial | MG | 40 | 45 | N/S/CC | Araguari | N | 40 | 41 | X |  | DUPLA | com interdição de faixa | N | 41 | 42 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 42 | 43 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 43 | 44 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 44 | 45 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | EQUIPE 02 - Drenagem Superficial | MG | 161 | 156 | N/S/CC | Uberaba | CC | 161 | 160 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 160 | 159 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 159 | 158 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 158 | 157 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 157 | 156 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 35 | 15 | N/S/CC | Araguari | CC | 35 | 15 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CC | 15 | 0 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CC | 35 | 50 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | CC | 50 | 65 | X | - | DUPLA | com interdição de faixa | N | 0 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 0 | 15 | N/S/CC | Uberlândia / Contorno | N | 0 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 15 | 0 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 0 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 15 | 0 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 0 | 15 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 177 | 207 | N/S/CC | Uberaba | N | 177 | 174 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 174 | 169 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 169 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 164 | 169 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 200 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | GD | TRA - Roçada Manual/ Mecanizada // Limpeza Faixa de Dominio // Drenagem Limpeza/Reparo | MG | 177 | 207 | N/S/CC | Uberaba | N | 177 | 174 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 174 | 169 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 169 | 164 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 164 | 169 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 200 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 01- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 95 | 112 | N/S/CC | Cristalina | S | 95 | 100 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 100 | 106 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 106 | 112 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 98 | 98 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 97 | 97 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 02- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 123 | 144 | N/S/CC | Ipameri | N | 126 | 136 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 116 | 126 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 144 | 129 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 125 | 125 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 123 | 144 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 03- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 140 | 185 | N/S/CC | Campo Alegre de Goiás | N | 167 | 176 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 140 | 140 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 157 | 167 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 148 | 157 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 185 | 185 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 04- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 181 | 207 | N/S/CC | Campo Alegre de Goiás | N | 185 | 192 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 202 | 202 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 186 | 200 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 207 | 207 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 181 | 191 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 05- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 222 | 244 | N/S/CC | Catalão | N | 234 | 242 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S/CC | 222 | 226 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 226 | 234 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 226 | 244 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 233 | 233 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 06- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 226 | 174 | N/S/CC | Campo Alegre de Goiás | N | 226 | 234 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 246 | 256 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 256 | 264 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 264 | 271 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 264 | 264 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 07- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 274 | 286 | N/S/CC | Catalão | N | 284 | 291 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 279 | 284 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 274 | 279 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 275 | 280 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 280 | 286 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | EQUIPE 08- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 286 | 314 | N/S/CC | Cumari | S | 303 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 296 | 296 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 286 | 294 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 311 | 311 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 294 | 302 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2082- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 276 | 314 | N/S/CC | Cumari | S | 306 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 298 | 314 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N | 288 | 298 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/S | 276 | 288 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 285 | 293 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2083- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 226 | 276 | N/S/CC | Catalão | S | 226 | 250 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 250 | 266 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | S | 266 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/C | 266 | 276 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | N/CC | 256 | 266 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2086- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 98 | 144 | N/S/CC | Cristalina/ Ipameri | CC | 110 | 116 | X |  | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 98 | 110 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC/N/S | 95 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 119 | 133 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 133 | 144 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00
PREVISTO | ELO | TRA2087- Roçada Manual e Mecanizada | GO | 95 | 176 | N/S/CC | Cristalina/ Ipameri | N | 168 | 176 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 98 | 110 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC/N/S | 95 | 101 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 119 | 133 | X | - | DUPLA | sem interdição de faixa | CC | 133 | 144 | x |  | DUPLA | sem interdição de faixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:00 | 17:00

## Planilha1
Município | Estado | Km Inicial | Km Final
Cristalina | GO | 97.7 | 116.29
Ipameri | GO | 116.29 | 147.3
147.3
Campo Alegre | GO | 147.3 | 233.8
233.8
Catalão | GO | 233.8 | 296.64
296.64
Cumari | GO | 296.64 | 314.2
314.2
Araguari | MG | 0 | 54.5
54.5
Uberlândia | MG | 54.5 | 65.7
65.7
Uberlândia Contorno | MG | 0 | 21
21
Uberlândia | MG | 77.3 | 102.2
102.2
Uberaba | MG | 102.2 | 192.96
192.96
Delta | MG | 192.96 | 207.3
207.3